小红书求职资料项目

作 战 计 划

v4.14 ｜ 建立 2026-10-09 ｜ 更新 2026-10-11 ｜ 每日更新

账号：小L整理求职资料（秋招版）（小红书号 1163622308）

笔记全责：WorkBuddy ｜ 审核定稿 + 独立复核：豆包 ｜ 拍板 + 平台操作：你

目标：12 月月净利保底 10,000 元，1 月冲 20,000 元

小红书求职资料项目 · 作战计划

版本 v4.14 ｜ 建立 2026-10-09 ｜ 本次更新 2026-10-11 深夜（v4.14 = 简报权归豆包（用户拍板）：简报由豆包审阅后台数据作出——取数+审阅+成稿全归豆包，不以 WorkBuddy 转述成稿（其通道间歇性打不开）；取数链路 = 豆包浏览器直连后台（优先，首次需用户扫码一次）或用户后台截图回传（兜底），每条数据标来源。｜ v4.13：用户拍板 4 项（PAUSE_SALES 切 False / A 层标签 8 个 / A 层 09:00 发 / 家数对外 131）；v4.12：口径残留清扫）

账号 小L整理求职资料（秋招版）（小红书号 1163622308）｜封面页眉 = 「小L整理求职资料」（用户 2026-10-11 拍板，历史成图用的「求职时间表研究所」已弃用）

笔记全责 WorkBuddy（用户 2026-10-11 18:45 拍板：每日笔记全部由 WorkBuddy 负责——选题→成稿→闸门→出图→自测→交付，全链都算我的）｜ 审核定稿 + 独立复核 豆包（对我的产出审核并给结论，含数据简报/合规复核/独立挑刺，必审不抽样）｜ 决策人 你

🔴 v4.8 架构变更（用户 18:45 拍板，以本条为准）：三方现为「WorkBuddy（每日笔记全责）/ 豆包（审核定稿 + 独立复核）/ 你（拍板 + 平台操作）」。

与 DB15 通知卡的差异（主运营=豆包、WB 只接派卡）已被用户本次指令覆盖 —— 差异点只有一条：选题权归我，豆包不再是「先给方向我再做」，而是「我先给稿，她审定是否放行」。

⚠️ 因此 v4.3 那条「主运营=WorkBuddy」也已被 v4.8 精确化：我的权在笔记生产全链，不含定价/是否上架/投流/是否发这类拍板项。

🔴 D1 口径裁定（不挂还是恢复带链）：豆包 DB16 卡写「破首单前不挂商品卡」，v4.4 你已亲自拍板「10/12 起进 P1、恢复带链」。二者冲突时以你的拍板为准 → 10/12 恢复带链；同时按提请制，已在交付卡请豆包定稿时复核。

🔴 v4.3 架构变更：DeepSeek 已于 10-11 10:20 移除；主运营权移交 WorkBuddy。三方现为「WorkBuddy（主运营+执行）/ 豆包（独立复核）/ 你（拍板+平台操作）」。全文残留的「DeepSeek / DS」字样均为历史记录，不再代表当前分工。

本文件地位：本项目唯一主文档。与它冲突的历史文件，一律以本文件为准。

v4.3 今日 8 小时五件大事（2026-10-11）：

>

1. 🔴 架构调整：DeepSeek 移除，主运营移交 WorkBuddy；三方定为 WorkBuddy（主运营+执行）/ 豆包（独立复核）/ 你（拍板+平台操作）

2. 🔴 打通真实后台取数：装成 Playwright MCP（微软官方 @playwright/mcp，Edge + 持久化 profile），已实测三站——抖音（全文含 AI 章节要点，免登录）、小红书创作者中心（后台全量数据）、小红书千帆（店铺商品/订单）

3. 🔴 拿到真实转化漏斗缺口：创作者中心实测（10-04~10-10）曝光 2.8 万 / 观看 4,469 / 封面点击率 16.7% —— 豆包此前只报观看、漏报了曝光与 CTR；结论：内容与分发不是瓶颈

4. 🔴 商品状态更正 + 双后台辨析：19.9 商品已于 10-10（昨日）上架（非今日）；「个人售卖」（App 内）≠「店铺商品」（千帆 ark.xiaohongshu.com，当前 0 商品 0 订单）—— 两套独立体系

5. 数据流裁定：日常数据由豆包取（我抓外部链接不稳），豆包每次必附后台整页截图供独立核验

v4.0 相对 v3.4 的四处实质变化（保留追溯）：

>

1. 🔴 交付形态从「死文件 zip」改为「方案B：Excel + 小红书更新群」 —— 用户先选 A（飞书在线表）后撤销改 B；命门（怎么合规进群）已解决：群进群条件=购买过本商品，平台自动校验，零二维码/私信/外链

2. 🔴 零成交根因判定：不是曝光不够，是我们一直在卖「死文件」而竞品在卖「活表」——卡64四动作（活Excel+群、30天单品聚焦、封面埋搜索词、发布节奏打折）已裁定

3. 三方交叉验证机制跑通：WorkBuddy 独立再蒸馏三条抖音视频，提出 J5（1000粉挂车）被事实推翻、C2（自动发货分档）被用户确认无问题；K6 并发占用机制已改（守则56条）

4. 平台任务「发文档领流量」（10-11~10-23，最高1000券，奖池剩99%）今日开跑，与A层笔记合并发

🔴🔴 唯一北极星（2026-10-11 立 · 看这一条就够）

# 30 天内，19.9 卖出 30 单。

为什么是这一条：现有全部目标（1 万净利 / 2,530 观看/天 / 51.5 客单）

都建立在 0.25% 观看转化率这个写死的假设上，而该假设已被现实证伪：

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 近 7 日观看 | 4,469（2026-10-11 14:59 创作者中心实测，周期 10-04~10-10） |
| 按 0.25% 应有 | ≈ 11.2 单 |
| 实际成交 | 0 单 |

→ 30 单是拿到实测转化率的最小样本。在此之前，所有推算值只能当参考，不能当目标。

⚠️ 因果不能反：北极星是「30 单」，不是「多少观看」。

0 · 今日战况（2026-10-11 17:20 更新 · v4.3）

🔴 今日最重要的一句话：内容和分发不是瓶颈——真实后台显示封面点击率 16.7%（大盘 5–10%），观看 4,469、赞 205、藏 136；唯一有数据支撑的可优化项是评论率 0.47%（评论 21 ÷ 观看 4,469，低于 1% 健康值）。

🔴 今日五件大事：

架构调整：DeepSeek 移除 → WorkBuddy 主运营；三方 = WorkBuddy（主运营+执行）/ 豆包（独立复核）/ 你（拍板+平台操作）

打通真实后台取数：装成 Playwright MCP（Edge + 持久化登录），实测三站——抖音营销内容（含 AI 章节要点，免登录）／小红书创作者中心（内容数据全量）／小红书千帆（店铺商品订单）

拿到漏报的关键指标：创作者中心（10-04~10-10）曝光 2.8 万、封面点击率 16.7% —— 豆包此前只报观看数，漏了曝光和 CTR（这两个才是判断"是不是被限流"的直接证据）

商品状态更正：19.9 商品10-10 就已上架（我一度误判为"今日才上架、0 成交因货没上架"，判断已作废）；经实测辨析「个人售卖」（App 内）≠「店铺商品」（千帆，当前 0 商品 0 订单）

数据流裁定：日常数据取数交豆包（我抓外部链接不稳），豆包每次简报必附后台整页截图，我据此独立核验（已定案为简报规格 WB23 v5）

✅ 已完成（10-11）：

19.9 商品已上架（10-10 上架，用户 10-11 更正；三层：免费 PDF + 免费 Skill + ¥19.9）

Skill「网申截止速查」已上架，ID = job-deadline-check（18/128 校验通过；本地产物已升至 v1.0.17，线上版本待你确认）

更新群已建（进群条件 = 购买过本商品）

A 层笔记 06:01 发布（平台任务前三项已满足：图文 ✅／话题 #发文档领流量 ✅／PDF 附件 ✅）

B 层第 2 篇 14:15 发布（观看 35，尚在冷启）

Playwright MCP 装成并三站实测通过

08:00 投递入口回写完成：timetable.json v1.0.15 → v1.0.16，可点链接 87 → 123 家（textual 44 → 8）

🔴 今日实测数据（创作者中心 · 统计周期 10-04~10-10 · 近 7 日）：

| 指标 | 值 | 健康值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曝光数 | 2.8 万 | — | 单篇中位曝光仍低（存量底盘薄） |
| 观看数 | 4,469 | — | — |
| 封面点击率 | 16.7% | ≥5% | ✅ 远超大盘（5–10%），封面没问题 |
| 点赞 / 评论 / 收藏 / 分享 | 205 / 21 / 136 / 15 | — | 评论率 0.47% < 1% ⚠️ |
| 净涨粉 / 新增关注 / 取消关注 | 549 / 549 / 1 | — | 549 = 500 冲量 + 49 自然（守则 49） |
| 主页访客 | 164 | — | — |
| 视频完播率 | 0% | — | 本期无视频笔记 |

账号当前：551 粉丝 ｜ 58 关注 ｜ 382 获赞与收藏 ｜ 信号状态「正常」 ｜ 小红书号 1163622308

🔴 商品漏斗现状（关键阻塞）：

19.9 商品已上架 1 天（10-10 起），但成交 = 0

「个人售卖」在 App 内操作，网页端（创作者中心侧边栏）无任何售卖/商品/订单入口

千帆 ark.xiaohongshu.com（店铺后台）0 商品 0 订单 —— 不能拿千帆推断个人售卖数据（两套体系）

✅ 商品访客数已恢复可观测（v4.10 · 2026-10-11 深夜用户告知）：个人售卖数据在手机 App「专业号」后台可见（商品访客/点击等字段）。→ 首单链路第 1 环不再是黑箱，回归完整漏斗诊断（详见 6.3.1）。取数通道 = 用户手机端回传，网页端创作者中心无入口

今日待办（10-11 余下）：

22:00 前把评论回完（评论率 0.47% 是唯一有数据支撑的优化点）

作战计划已于 17:20 提前写回（守则 66 原定 22:00）→ v4.4

21:30 豆包简报 #3（v4.4：简报固定 09:30 / 14:30 / 21:30；~~22:30 只读复核~~ 口径已作废）

🔴 17:30 你拍板 4 项（已落定 v4.4）：

简报频率 → 3 次/天（09:30 / 14:30 / 21:30），原 2 小时/次作废

明日 A 层首图 → 表格版

P0 修复期提前结束 → 10/12 起进 P1、恢复带链

核验承诺 → 维持「每周全量核验」（接受 2.2–4.4 小时/次）

📅 明日（10/12）排期：

| 时段 | 事项 | 谁 |
| --- | --- | --- |
| 09:30 | 豆包简报 #1（附截图） | 豆包 |
| 14:00–16:00 | A 层稿发布（首图 = 表格版，带链） | 你 |
| 14:30 | 豆包简报 #2 | 豆包 |
| 17:30–18:30 | B 层稿发布 | 你 |
| 21:30 | 豆包简报 #3 | 豆包 |
| 22:00 | 我写回 + 复盘 | 我 |
| — | 店铺升级（准入两道门） | 你 |
| — | 盯置顶首评有无"怎么买"类提问（最强意向信号） | 我/你 |

⚡ 10-10 战况回顾（保留）

粉丝 549｜笔记 32 篇｜21 篇破 200 曝光

爆款仍在涨：4 家银行网申今天截止 —— 曝光 11,639 / 观看 3,129 / 赞 94

🔴 10-10 最大发现：笔试日期企业不公开（只推送入围者）→ 「引擎接棒 = 换笔试节点」假设不成立，已改 v2 方案（网申纵深 → 扩品类 → 春招）

⚡ 当前口径速查（v4.2 · 执行时只看这里）

| 项 | 当前生效值 | 详见 |
| --- | --- | --- |
| 产品矩阵 | 哑铃两档：19.9 时间表 + 99 全流程包；中间档不做 | 第 4 节 |
| 🔴 交付形态 | 方案B：Excel + 小红书更新群（群名「2026秋招时间表·每周更新」，进群条件=购买过本商品，平台自动校验） | 4.5 |
| 更新承诺 | 到手后至 2027 年 7 月，每周五群内发新版 Excel | 4.5 |
| 免费钩子 | 「网申截止速查」Red Skill（不能定价，ID job-deadline-check，v1.0.16） | 4.1 |
| 混合客单 | 51.5–59.5 元（取决于 99 占比 40%–50%） | 1.3 哑铃段 |
| 1 万所需 | 191–220 单/月 ≈ 日均 6.4–7.3 单 ≈ 2,530–2,920 观看/天 | 1.3 / 13 |
| 净利系数 | 0.882（退款率 10%） | 1.2 |
| 时间表家数 | 🔴 对外口径 = 131 家（v4.13 用户授权豆包裁定）：json 实测入库条数、打开文件可数、每条带来源等级；表述「131 家，每条标来源等级与核验日期」。142（131+11 补充池）只作内部管理口径，不对外；111 作废。⚠️ 若 json 实测条数变动，对外数字永远以「打开文件数得出的数」为准 | 4.0.1a / v4.13 |
| 产品包版本 | 技能包 v1.0.17（本地 zip 技能包_网申截止速查_v1.0.17.zip，10-11 10:15 从 json v1.0.17 重打包；线上平台版本待你确认）｜ 99元全流程包 v1.0.13 ｜ 19.9上架包 19.9产品包_上架用_2026-10-11.zip（✅ 已上架 10-10） | 15.1 |
| 挂载条件 | ✅ 笔记带货可挂；✅ Skill 已上架，ID job-deadline-check | 4.1 |
| 当前阶段 | 🔴 P1 恢复期（v4.4：P0 于 10-11 提前结束，10/12 起恢复带链；10/14 店铺升级） | 5.1 / 9 |
| 粉丝口径 | ⚠️ 夜间冲到千粉是为升级虚拟店铺做的操作，不算自然吸粉——复盘与对外口径不得计入 | 用户指令 10-11 |
| 内容配比 | A 60% / B 40% / C 0%（C 层自我宣传 = 0，实测最差）｜同层同日只发 1 条 | 5.0 / 守则35·43 |
| 秋招称呼 | 「2026秋招」（不写「2027届」） | 守则55 |
| 封面页眉 / 账号名 | 页眉「小L整理求职资料」（「求职时间表研究所」已弃用）｜账号名「小L整理求职资料（秋招版）」 | 文件头 / 守则20 |
| 发文时段 | 🔴 A 层 09:00（用户 10-11 拍板改早上，覆盖守则41 的 14–16 首选；09:30 简报抓 T+0.5h 冷启）；B 层 17:30–18:30 首选 | 守则41 / v4.13 |

⚠️ 本文件里凡与上表冲突的旧口径，均已标注历史。执行时以上表为准。

0. 今日战况与今日动作（每日更新区）

0.1 战况

| 日期 | 全站笔记 | 今日发布 | 当月净利 | 粉丝 | 关键动作 | 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-08 | 21 | 2 篇 | 0 | — | 节点篇《4 家银行网申今天截止》被判「不规范商业营销」→ 当日改文恢复 | 违规 |
| 10-09 | 27 | 6 篇（11:22/13:00/16:30/18:30/20:30/22:00） | 0（P0 暂停售卖） | 42→ | 违规篇改文后冲到 2,989 观看；简介整改；交付批次02/03 六篇+18图；27 张成图页眉统一；竞品解析报告 | 无 |
| 10-10 | 27（今日待发 5 篇） | 计划 5 篇（10:30/13:00/15:30/18:30/21:00） | 0（P0） | 548 | DeepSeek 接手主运营；RedSkill 技能包已提交审核（实测：不能定价/可挂载/有版本历史→定为免费引流组件）；时间表 67→80 家；竞品长尾词 8 词实测（产格式卡）；实测核验成本（招聘官网 SPA，13/16 抓不到截止日） | 粉丝未达 1000（Skill 挂载门槛） |
| 10-11 | 待结算 | 2 篇（A 层 06:01 / B 层 14:15） | 0（P0，售卖恢复中） | 551 | 架构调整：WorkBuddy 主运营；装成 Playwright MCP 并实测抖音/创作者中心/千帆三站；拿到真实曝光 2.8 万 + CTR 16.7%（豆包漏报）；19.9 商品 10-10 已上架（更正）；辨析「个人售卖」≠「店铺商品」（千帆 0 商品 0 订单）；timetable v1.0.16（链接 123 家）；匿名评审 K12 计划书回收并裁定入 §19.4；WB35/36/37 三卡审结（DB21） | ~~0 成交（上架 1 天）；商品访客数不可见（App 侧无 web 入口）~~ → ✅ v4.10 深夜：个人售卖数据在专业号可见，观测黑洞解除；0 成交仍为待解 |

数据来源：10-10 行 = 2026-10-10 02:00 创作者中心实测；10-11 行 = 2026-10-11 14:59 创作者中心实测（统计周期 10-04~10-10，WorkBuddy 登录态）。此后每日 22:00 写回更新。

0.1b 今日实测数据（10-11 14:59 · 创作者中心 · 统计周期 10-04~10-10）

| 曝光数 | 观看数 | 封面点击率 | 点赞 | 评论 | 收藏 | 分享 | 净涨粉 | 主页访客 | 粉丝(总) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 万 | 4,469 | 16.7% | 205 | 21 | 136 | 15 | 549 | 164 | 551 |

判定：内容与分发不是瓶颈（CTR 16.7% 远超大盘）；唯一有数据支撑的优化项 = 评论率 0.47%（评论 21 ÷ 观看 4,469，低于 1% 健康值）。视频完播率 0%（本期无视频笔记）。

「数据看板」口径说明：创作者中心「数据看板」页顶部提供整体曝光数 + 封面点击率，豆包此前只报「观看数」，漏了这两个最能判断"是否被限流"的指标 → 已在简报规格（WB23 v5）中要求必报曝光 + CTR + 附后台整页截图。

0.2 今日动作

10-11 动作（WorkBuddy 主运营首日）：

| 时间 | 动作 | 谁 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | 架构调整：DeepSeek 移除，主运营移交 WorkBuddy（守则 WB13） | 你拍板 | ✅ 完成 |
| 11:00 | 建立数据基线表 _协作/数据基线-2026-10-11.md（解决简报无基准问题） | 我 | ✅ 完成 |
| 12:00 | 修订豆包简报规格（WB23 → v5：第 0 项曝光+CTR、双后台分两段、必附截图） | 我 | ✅ 完成 |
| 14:40 | 言校长定价抖音视频真蒸馏（WB28，Playwright 实测抓取） | 我 | ✅ 完成 |
| 14:59 | 创作者中心后台实测（曝光 2.8 万 / CTR 16.7%，豆包漏报项） | 我 | ✅ 完成 |
| 16:00 | DB14 收讫 + 千帆定位（辨析个人售卖 vs 店铺商品） | 我 | ✅ 完成 |
| 06:01 | A 层笔记发布（平台任务前三项满足） | 你发布 | ✅ 完成 |
| 14:15 | B 层第 2 篇发布 | 你发布 | ✅ 完成 |
| 22:00 | 复盘 + 抓数据 + 回填本节 + 重生成 Word | 我 | ⬜ 待办 |
| 22:00 前 | 把评论回完（评论率 0.47%） | 你/我 | ⬜ 待办 |
| ~~22:30 豆包只读复核~~ | 🔴 口径作废（v4.4：改每日 3 次 09:30/14:30/21:30，见 §14；本轮由 21:30 简报承接） | 豆包 | ⬜ 待办 |

10-12 明日排期（v4.13 拍板后定稿 · 执行以任务卡 WB38 为准）：

| 时点 | 动作 | 谁 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 店铺升级资格预查（查后台资格/报白，据实选报白 or 换主体，回填 WB35） | 用户 + WB |
| 09:00 | A 层《10.12起7天｜10家网申截止汇总》表格版 + 带链 发布（标签 8 个） | 用户发布 |
| 发布后 30 分钟内 | 置顶首评（WB34 替换版，禁与 10-11 篇重复） | 用户 |
| 09:30 / 14:30 / 21:30 | 简报 3 轮（v6 规格，附后台整页截图；09:30 抓 A 层 T+0.5h 冷启） | 豆包 |
| 17:30–18:00 | B 层《秋招网申，我为什么不再拖到截止日》 发布（标签 6 个） | 用户发布 |
| 每篇发布后 5 分钟内 | 回复每条评论（追问应答包 6 条） | 用户 |
| 22:00 | 复盘 + 回填 §0/§13 + 重生成 Word | WB |

10-10 动作（保留追溯）：

| 时间 | 动作 | 谁 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05:03 | RedSkill《时间表查询官》提交审核（.json 可传✅ / 无定价字段🔴 / 可挂载✅） | 我+你 | ✅ 完成 |
| 05:15 | 竞品长尾词 8 词实测 → 格式卡（主力句式：{日期}+截止+对象） | 我 | ✅ 完成 |
| 05:36 | 时间表 67 → 80 家（+13 家银行，来源等级如实标注） | 我 | ✅ 完成 |
| 05:41 | 核验成本实测：16 家官网，13 家抓不到截止日 | 我 | ✅ 完成（结论见下） |
| 10:30 | 发第 11 篇《招行网申今晚 23:59 截止》（按我方 10-08 官网核验记录） | 你发布 | ⬜ 待发 |
| 13:00 / 15:30 / 18:30 / 21:00 | 发其余 4 篇（存稿已过闸门） | 你发布 | ⬜ 待发 |
| 每篇发布后 30 分钟内 | 置顶首评（提问式） | 你 | ⬜ |
| 曝光结算后 | 薯条 100 元判定（先向你确认） | 我判定 | ⬜ |
| 22:00 | 复盘 + 抓数据 + 回填本节 + 重生成 Word | 我 | ⬜ |

🔴 05:41 核验成本实测结论（影响"每周更新"承诺）

实测：用浏览器逐家打开官方招聘页，16 家中 13 家抓不到截止日。

原因：招聘官网首页没有截止日，需进「招聘公告」栏目下一层（例：民生银行首页只有"2027届校园招聘火热开启"，无日期）。

推算：每家约 1–2 分钟 → 80 家全核 ≈ 2 小时/次。

⚠️ 冲突：这与 时间表更新履约SOP.md 里给用户的「每周约 30 分钟」承诺差 4 倍。

处置：待用户在「核验频次/范围/承诺口径」三选一后修订（见第 17 节）。

当前阶段：🔴 P1 恢复期（v4.4 裁定：P0 于 10-11 提前结束；10/12 起恢复带链，带链占比 ≤30%、正文不写引导句；10/14 店铺升级）｜⚠️ 本节下行旧「P0 违规修复期至 10/13」为 v4.11 自检修正项，已作废。

1. 目标与唯一口径

1.1 三档目标（净利）

| 月份 | 保底 | 目标 | 挑战 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 月 | 1,200 | 2,000 | 3,000 |
| 11 月 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| 12 月 | 10,000 | 13,000 | 20,000 |
| 1 月 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |

1.2 财务口径（唯一）

净利/单 ＝ 客单 × 0.98（平台服务费 2%） × (1 − 退款率 10%) ＝ 客单 × 0.882

19.9 元 → 17.6 ｜ 99 元 → 87.3。首 30 单成交后用平台账单实测值替换。

✅ 口径已裁定（2026-10-10 用户拍板）：采用 0.882（客单 × 0.98 服务费 × 退 0.9）。

>

交接文档的「0.95」作废，不再使用。首 30 单后可按平台账单实测值复核。

1.3 混合客单模型

🔴 v3.0 起本节分两段：

- 上表（88 元 / 58.3 元模型）= 历史口径，建立在「还含 9.9–29.9 入门层 + 399 高客单」的旧产品矩阵上。

- 当前生效口径 = 下方 v3.0 哑铃口径（51.5–59.5 元）。执行时用哑铃口径。

>

保留上表的原因：① 便于追溯；② 若 P2 期按竞品数据补档，可回到这张表重算。

| 层级 | 成交占比 | 客单 | 加权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入门层（9.9–29.9） | 55% | 25 元 | 13.8 |
| 主力层（99 元全流程包） | 35% | 99 元 | 34.7 |
| 高客单层（399） | 10% | 399 元 | 39.9 |
| 混合客单 |  |  | ≈ 88 元 |

1 万 ＝ 10,000 ÷ 0.882 ÷ 88 ≈ 132 单/月 ≈ 日均 4.4 单。

推导链（v2.8 补齐——主推一变就能立刻重算，不再出现"改了主推忘了改目标"）：

1 万净利 → 132 单/月（10,000 ÷ 0.882 ÷ 88）→ 4.4 单/天 → 需 1,760 观看/天（÷ 0.25% 观看转化率，口径见 13 节）

>

⚠️ v4.2 注：本行为旧 88 元单一口径推导，已被哑铃两档（19.9/99）口径取代——当前执行目标为 2,530–2,920 观看/天（见 13 节看板），首 30 单实测后重算。本行保留作推导链追溯。

🔴 当前可售模型（v2.8 重要修正）：上表中 **399 元高客单占 10%、贡献 39.9 元加权（占 88 元的 45%），

但第 4 节产品矩阵标注「高客单层：暂不开」 —— 即 88 元里有 45% 靠一个不卖的产品撑着**。

剔除 399、按剩余两层归一，当前实际可售混合客单 ≈ 58.3 元 → 1 万需 195 单/月（日均 6.5 单）、2,600 观看/天。

口径：P2 阶段（11 月）按 58.3 算；399 上线后再切回 88。

按 29.9 客单则需 391 单/月（日均 13 单）——不可行。抬客单第一优先，堆单量第二。

⚠️ 以上「29.9 客单 → 391 单/月」也是历史口径（29.9 题库已不在当前矩阵）。

🔴 v3.0 哑铃口径（2026-10-10）：砍掉中间档后，当前可售组合只有 19.9 + 99 两档。

混合客单 ≈ 51–59 元（区间取决于 99 占比 40%–50%）：

- 若 99 占 40%：19.9×0.6 + 99×0.4 = 51.5 → 1 万需 220 单/月（日均 7.3 单）、2,920 观看/天

- 若 99 占 50%：19.9×0.5 + 99×0.5 = 59.5 → 1 万需 191 单/月（日均 6.4 单）、2,530 观看/天

>

因此「99 占比」是哑铃期最关键的一个数：它从 40% 提到 50%，1 万所需的日均单量就从 7.3 降到 6.4。

这就是为什么 6.1 要把"99 元包升级入口"挂在所有挂 19.9 的笔记上。

>

⚠️ 诚实说明：哑铃策略使可售混合客单从 v2.8 的 58.3 微降到 51.5–59.5（区间重叠），

代价是短期客单天花板略降，收益是产能节省 3–4 天 + 验证速度提升。

P2 期按竞品数据补档后，客单可回升。

1.4 粉丝里程碑（v2 上调，v1 已过期）

| 日期 | v1 目标 | v2 目标 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/31 | ≥300 | ≥1,200 | 实际已 548，v1 目标已提前达成 |
| 11/30 | ≥800 | ≥3,000 | 11 月进入笔面季 |
| 12/31 | ≥1,500 | ≥6,000 | 春招 + 1 万目标需要更大流量池 |

粉丝不是目标本身，是流量池容量。1 万净利需要稳定的日均 350+ 观看，粉丝量决定存量笔记的长尾底盘。

2. 流量引擎判定（v2 新增，本次接手最重要的发现）

2.1 实测对照（截至 2026-10-10 02:00）

| 类型 | 样本 | 发布 | 观看 | 评论 | 收藏 | 分享 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 节点脉冲（具体截止日 + 官网核验） | 《4 家银行网申今天截止（附官网核验时间）》 | 10-08 15:42 | 2,989 | 6 | 68 | 8 |
| B 通用干货 | 群面里容易出局的三种表现 | 10-09 18:30 | 38 | 2 | 1 | 0 |
| B 通用干货 | 时间表更新了，就在今天24点！ | 10-09 11:22 | 36 | 2 | 1 | 0 |
| B 通用干货 | 投了没回音，问题出在哪 | 10-09 20:30 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| B 通用干货 | 简历上一段实习都没有，怎么写 | 10-09 16:30 | 23 | 1 | 2 | 0 |
| B 通用干货 | 网申截止别信二手消息 | 10-09 13:00 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| B 通用干货 | 央国企和互联网的简历，差别在哪 | 10-09 22:00 | 13 | 0 | 1 | 0 |

中位数对比：2,989 ÷ 23.5 ≈ 127 倍。

2.2 但必须打三个折扣（不夸大结论）

时间不成熟：10-09 六篇只跑了 3.5–5.5 小时，曝光仍在累计，不能与已经 34 小时的节点篇直接比

违规篇有特殊性：2,989 那篇经历过「判违规 → 改文 → 恢复」，修改后可能获得重新推荐，属于不可复制的偶然

样本量 1：A 类只有 1 个样本，不能作为定论

所以这是一个"待验证的强信号"，不是结论。

2.3 A/B 对照实验（v2.8 重写：原 1v1 设计不足以支撑定论）

为什么重写：2.2 节自己写了「样本量 1 不能作为定论」，但原方案是「1 篇 A vs 1 篇 B」——

它得出的结论，与它要取代的那个结论在统计上是同一级别。原设计还有两个漏洞：不控时段、指标选了"观看"（是结果，看不出引擎）。

| 组 | 内容 | 验证什么 |
| --- | --- | --- |
| A 组 | 招行截止节点篇（截止日 + 官网核验 + 岗位明细） | 「节点稀缺性」 |
| B 组 | 通用干货（笔试/面试/简历类，不同题材） | 对照组 |
| A' 组 | 有具体数字 + 可核验，但非截止日（例：「67 家央国企网申进度，我核到 10-10」） | 区分到底是"节点稀缺"还是"具体数字＋可核验"在起作用 |

| 执行项 | 规则 |
| --- | --- |
| 样本 | 连跑 3 天，3A + 3A' + 3B（不再 1v1） |
| 时段控制 | 轮换时段：第 1 天 A 占 16:30 / B 占 20:30，第 2 天对调 —— 消除时段差异混入结果 |
| 主指标 | 24h 曝光量 + 曝光来源结构（推荐 vs 搜索） |
| 副指标 | 72h 累计观看、收藏率、分享率 |
| 统计方式 | 取中位数，不用单篇（避免极值左右结论） |

判定规则（3 天完成后）：

A ÷ B ≥ 3 → 强确认节点脉冲为主引擎，配比调 A 60% / B 40%（C=0，v4.2 按守则35 修订；原值 A50/B35/C15 作废）

1.5 ≤ A ÷ B < 3 → 弱确认，配比 A 45% / B 55%（C=0，v4.2 按守则35 修订；原值 A40/B45/C15 作废）

A ÷ B < 1.5 → 推翻假设，回到均衡配比，改从「标题关键词」找原因

🔴 若 A' ÷ B ≥ 3（非截止日的具体数字型也能跑赢）→ 引擎不是"节点"，是"具体数字 + 可核验"，

内容空间比"只能写截止日"大得多，5.5 节的合规压力与 2.6 节的燃料压力同步解除

⚠️ A' 组是本次修订性价比最高的一处：如果赢的是 A' 而不是 A，那「只能写截止日」这个限制就不存在了。

>

⚠️ v4.2 标注：本实验的配比判定目标（A 50/35/15 等）已被 2026-10-11 的 5.0 赛道收窄拍板取代（现行配比 A 60 / B 40 / C 0，守则35）；实验结论已沉淀为守则52 选题公式。本节保留作方法追溯。

2.3b 🆕 A′ 组判定说明（v3.1 · 来自任务卡-10 支1）

A′ 组 = 有具体数字 + 可核验，但非截止日（如「67 家央国企网申进度，我核到 10-10」）

| 判定 | 含义 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| A′ ÷ B ≥ 3 | 引擎是「具体数字 + 可核验」而非「节点稀缺」 | 内容空间解放 → 2.4 配比与 2.6 燃料压力同步解除 |
| A′ ÷ B < 3 | 引擎确实是「节点稀缺」 | 维持原配比，2.6 接棒压力不变 |

⚠️ 我 06:20 的加权实测已提供一条旁证：{主题}+汇总（篇均 265）与 {时间锚点}+截止（273）

高于 {具体日期}+截止（165）——倾向于支持 A′ 假设（可核验 > 节点）。

但这只是旁证，仍以 A/B 实测为准。

2.4 内容配比（v4.2 定稿：对齐 5.0 赛道坐标系与守则35）

| 类型 | 占比 | 作用 | 发布规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 节点脉冲 | 60% | 吃时效流量，唯一被验证的引擎 | 截止前 2–4 小时发；P0 期不挂链，纯干货化；表达须符合 5.5 节公式；首选时段 14:00–16:00（守则41） |
| B 搜索长尾 | 40% | 堆存量、抬中位数 | 标题含精确搜索词（见 2.7）；首选时段 17:30–18:30（守则41）；B 层边界 = 「投递环节方法论」（见 5.0） |
| ~~C 工具种草~~ | 0% | — | 守则35：C 层自我宣传 = 0%（《时间表更新了》= 39 观看，实测最差）；挂链转化由 A/B 层自然承接，不单列 C 层 |

v4.2 说明：本表原值（A 45 / B 40 / C 15）与 5.0 节（A 60 / B 40 / C 0）冲突，已统一为后者；同层同日只发 1 条（防同构，守则43）；时段以守则41 为准，原「12–14 点 / 20–22 点」作废。

>

🔧 v2.8 修复：v2.5–v2.7 期间本表被 2.5 节从中间截断，C 行掉到表外（落在引用块里），

导致 Markdown 与 Word 生成双双错乱。已修复。

2.5 标签策略：改打窄标签（2026-10-10 拍板）

依据：平台官方案例「爱吃薯饼ovo」用极窄标签（"小个子/150/155"）把篇均曝光从 2.7 万做到 13.9 万。

|  | 原来（泛词） | 改为（窄标签） |
| --- | --- | --- |
| 示例 | #秋招 #应届生求职 #求职干货 | #2026秋招银行网申截止 #央企校招时间表 #银行网申 #秋招截止日 |
| 问题 | 竞争大、意图模糊 | — |
| 优势 | — | 竞争少、搜索意图明确、与「逐家核过官网」定位匹配 |

执行规则：每篇 6–8 个标签中，至少 4 个必须是窄标签（含具体届别/行业/节点），泛词不超过 2 个。

⚠️ 注意：不追求「爱吃薯饼」那种日均 17 篇的产能（不现实），只学「标签要窄」这一条。

>

⚠️ v2.8 补充：窄标签的价值 = 窄 ＋ 有搜索量，只满足一半等于零。

像 #2026秋招银行网申截止 这类必须用搜索下拉联想词验证过再定（见 2.7），没人搜的标签等于没打。

2.6 🆕 引擎切换表（季节性预案，v2.8 新增 · 🔴 最高优先级）

为什么必须有：A 类「节点脉冲」的全部燃料是具体截止日。2026 秋招网申集中在 9–10 月，

10 月中下旬大面积截止 → A 类燃料可能只剩 2–4 周。而 11 节原写「有 6 个月缓冲」，严重低估了本项目的季节性。

| 时间窗 | 用户此刻在做什么 | A 类燃料（节点） | 接棒内容形态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/10–10/25 | 网申冲刺、补漏投 | 网申截止日（即将耗尽） | 核验型节点篇 + 补录 / 第二批开放 |
| 10/25–11/20 | 等笔试通知、查投递状态 | 补录批 / 捡漏窗口、投递状态变化 | 投递状态排查（投了没回音）+ 补录捡漏 + 网申填表复盘（界内 ✅）<br>~~笔经 / 真题 / 笔试倒计时~~（已移出坐标系，守则74；笔试日期企业不公开，守则47） |
| 11/20–12/31 | 面试、等 offer、春招提前批启动 | 春招提前批开放日 | 春招提前批时间表（提前卡位）+ 网申信息核验方法沉淀（界内 ✅）<br>~~面经 / 薪资比较 / 签约避坑~~（已移出坐标系，守则74） |
| 1 月–3 月 | 春招提前批 + 春招 | 春招开放日、暑期实习 | 2028 届暑期实习预告（提前卡位） |

硬要求：10/25 前完成引擎接棒，不能等网申全截止才换内容形态。

v4.2 修订说明：原接棒方向（笔经 / 面经 / 薪资比较 / 签约避坑）已被 2026-10-11 赛道收窄拍板移出坐标系（守则74），且「笔试日期」数据不存在（守则47：企业只把确切日期推送给入围者）。接棒改为沿「网申投递」切口向纵深：投递状态排查、补录捡漏、春招提前批——不接横向品类。接棒方向待你最终拍板（见 17 节待拍板 #1）。

2.7 🆕 搜索关键词矩阵（v4.2 初填候选 · ⬜ 待站内下拉验证，10/13 前定稿）

为什么：小红书虚拟资料的成交大头来自搜索，不是推荐流。原文档只有「标题含精确搜索词」一句话，执行层无从下手。

选词方法（站内即可做，无需工具）：在小红书搜索框输入「银行网申」，取下拉联想词——下拉词就是真实搜索需求的排序。

🆕 选词方法补充（v4.9 借鉴 K12 计划书 §2.2，2026-10-11 蒸馏）：

留言区挖需求：去求职赛道爆款笔记（尤其 500+ 收藏的）评论区翻几百条留言，看真实用户问什么（如「XX银行还收吗」「有没有××岗的截止」）——问什么就做什么内容。不自己想选题，用平台验证过的爆款评论区找需求。

AI 大模型调研痛点：把「求职秋招」主题喂给 AI 批量产出候选痛点/选题，再回站内验证搜索量——只做站内验证通过的，未验证不进标题。

选题公式（守则52 · 2026-10-11 三方整合）：{年份}+{机构/人群}+{环节}+{数字}+{截止/增量点}+{可核验}。

核心变化：从「泛汇总」转向「机构+环节+数字」的精准品——竞品验证「机构+环节+数字」有付费意愿；泛时间表（跨机构）只有收藏意愿，没有付费意愿。

| 关键词 | 预估搜索量级 | 是否有对应笔记 | 当前排名 | 排期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026秋招网申截止汇总 | 待站内验证 | ✅（爆款《4 家银行今天截止》同源） | 待查 | — |
| 银行网申截止时间 | 待站内验证 | ✅ | 待查 | — |
| 央企校招时间表 | 待站内验证 | ✅ | 待查 | — |
| 工行网申截止 | 待站内验证 | ⬜ | — | 10/12 |
| 招行网申截止 | 待站内验证 | ✅（《招行网申今晚 23:59 截止》） | 待查 | — |
| 网申填表注意事项 | 待站内验证 | ⬜ | — | 10/13（B 层，界内） |
| 网申投了没回音 | 待站内验证 | ✅（10-09 已发） | 待查 | — |

⚠️ 上表为 v4.2 按守则52 公式初填的候选词：「预估搜索量级 / 当前排名」必须经站内下拉联想词与搜索结果页验证后填写，未验证的词不进标题（2.5 节规则：没人搜的标签等于没打）。

⚠️ 不做「笔试时间」类关键词：笔试日期企业不公开（守则47），数据不存在，做了就是编。

P0 期实际执行 = A 60% + B 40%（C 类 = 0，守则35）。每天 2 篇（v2.8 由 3–4 篇下调，理由见 5.1）：1 篇 A + 1 篇 B，同层同日只发 1 条（防同构，守则43）。

🔴 现阶段主要矛盾 = 曝光不够（2026-10-11 立，中性表述）：

33 篇实测只有 1 篇爆（3%）；爆款领先 110 倍里，曝光贡献 49 倍、标题只贡献 2.5 倍

→ 一切选题/时段/资源向「破 200 曝光」倾斜；转化问题排在曝光之后。

（矛盾会转化：曝光破线后，主要矛盾转向转化率。）

3. 现状基线（2026-10-10 02:00 实测）

3.0 🆕 v4.3 最新实测基线（2026-10-11 14:59 · 创作者中心 · 统计周期 10-04~10-10）

| 项 | 值 | 对比 10-10 基线 |
| --- | --- | --- |
| 曝光数（近 7 日） | 2.8 万 | ⬆️（10-10 版记 1.5 万，属统计窗口不同） |
| 观看数（近 7 日） | 4,469 | ⬆️（10-10 版记 2,145） |
| 封面点击率 | 16.7% | ⬆️（10-10 版记 14.5%）稳定高于大盘 |
| 点赞 / 评论 / 收藏 / 分享 | 205 / 21 / 136 / 15 | 评论仍极低 |
| 净涨粉 / 新增关注 / 取消关注 | 549 / 549 / 1 | — |
| 主页访客（近 7 日） | 164 | — |
| 粉丝（总） | 551 | 10-10 版记 548 |
| 关注数 / 获赞与收藏 | 58 / 382 | — |
| 视频完播率 | 0% | 本期无视频笔记 |

口径更正（v4.3）：

① 10-10 版「后台访客 19.8 万」与本次实测（曝光 2.8 万 / 主页访客 164）量级不符，已判定为口径错误（疑似把"曝光"或"历史累计"误记为"访客"），以后者为准。

② 10-10 版记录的「粉丝 548」→ 现为 551；「获赞与收藏 329」→ 现为 382。

③ 账号名确认为 「小L整理求职资料（秋招版）」（与后台实测一致）。

3.0h 历史快照（10-10 02:00）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 全站笔记 | 27（全部已发布；未通过 0 / 审核中 0） |
| 粉丝 / 关注 / 获赞与收藏 | 548 / 59 / 329 |
| 平台创作任务进度 | 粉丝 33/500（任务口径，非总粉丝） |
| 近 7 日（10-02–10-08） | 曝光 1.5 万 / 观看 2,145 / 封面点击率 14.5% / 赞 136 / 评论 1 / 收藏 87 / 分享 8 / 净涨粉 33 |
| 单篇最好 | 《4 家银行网申今天截止（附官网核验时间）》2,989 观看 / 91 赞 / 68 收藏 / 6 评论 / 8 分享 |
| 账号状态 | 正常（无账号级处罚） |
| 简介 | 「普通打工人，自己找工作时被信息差坑过。整理 2027 届秋招网申截止时间表、简历模板，截止日期逐家核过官网。」（合规版，无引导） |

⚠️ v4.2 提示：上表为 10-10 02:00 历史快照；其中简介写的「2027 届」按守则55 应改「2026秋招」口径（账号名已改「小L整理求职资料（秋招版）」），App 内简介是否已同步修改，请你确认。

3.1 三个结构性短板（按严重度排序）

| # | 短板 | 数据 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动极低 | 近 7 日评论 1 条；10-09 六篇评论合计 6 条 | 无互动权重 → 拿不到推荐；无 UGC 信任 → 转化难 |
| 2 | 初始曝光池被压缩（v2.8 归因修正：原写「通用干货吃不饱流量」，是内容类型归因，错了） | 封面点击率 14.5%（大盘 5–10%，说明封面没问题）；单篇观看 13–38 → 反推单篇曝光仅 100–260 | 降权信号：内容本身能打（节点篇收藏 68 / 赞 91 = 0.75，收藏率很高），问题是系统压根没推 |
| 3 | 曝光未破圈 | 近 7 日曝光 1.5 万，单篇中位曝光低 | 存量笔记长尾底盘薄，粉丝 548 但流量不稳 |

3.2 一个必须正视的事实

粉丝 548 是从 42 涨上来的（10-09→10-10），但近 7 日净涨粉只有 33。 说明：

10-09 有一波集中涨粉（可能来自节点篇二次推荐）

日常自然涨粉效率仍低（33/7 ≈ 4.7/天）

按 4.7/天，到 12/31 只有约 930 粉 —— 离 6,000 差很远

结论：涨粉必须靠爆款节点篇，不能靠日更慢慢攒。 这进一步支持第 2 节的假设。

🔴 v2.8 新增待查：粉丝 548 与「近 7 日净涨粉 33」不可能同时成立（548 − 42 = 506 是一天涨的）。

两种解释：① 平台「近 7 日」窗口是 10/02–10/08、不含 10/09 爆发 → 那 506 全来自节点篇，直接验证 A 类假设；

② 548 这个数读错了口径 → 基线全错。

必须查清，并拆出涨粉来自哪篇笔记 —— 这比 A/B 实验更直接地回答「引擎是什么」。

4. 产品矩阵（v3.0 · **哑铃策略**）

🔴 v3.0 结构性调整（2026-10-10 用户拍板「按你的想法来」）

原「五档阶梯 9.9→19.9→39.9→69→99」被否，理由见 反驳_五档阶梯方案.md 六条反驳。

当前改为「哑铃策略」：只做两端，中间不做。

4.1 P0–P1 期（现在 – 11 月中）· **只做 2 档**

| 层 | 产品 | 价格 | 状态 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费钩子 | 「网申截止速查」（Red Skill，ID job-deadline-check） | 0 | ✅ 已上架（10-11，本地 v1.0.17／线上版本待确认） | 建立信任（⚠️ 不是"引流"——它没有转化路径，见 4.1 备注） |
| 付费款 ① | 秋招网申截止时间表（131 家主表 + 11 补充池 = 142 家，逐家核验；🔴 家数口径三套并存，待你拍板，见口径速查） | 19.9 | ✅ 已上架（10-10）（v4.3 更正：此前误记 10-11） | 验证"能不能卖出一单" |
| 付费款 ② | 求职全流程资料包（5 资料 + 1 次定制化改写） | 99 | ✅ 已组装（44 文件 / 11.44 MB / 含 zip） | 抬客单，吃"懒得选"的人 |

❌ 本期明确不做：9.9 简历模板包 / 29.9 题库 / 39.9 / 69 —— 见 4.1.1 理由

4.1.1 为什么砍掉中间档（四条理由）

| # | 理由 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中段价格带无成功案例 | 实测 6 个销量案例：1/2.99/9.99 与 59/99/168 有案例，10–58 元一个都没有（19.9/39.9 正落此区） |
| 2 | 五档抬高决策成本 | 零评价状态下，买家看到五档只会迟疑"该买哪个" → 选择困难 = 不买 |
| 3 | 产能错配 | 零成交 + 单篇观看中位 23.5 时，做五档 ≈ 消耗 3–5 天产能，而流量一个都不多 |
| 4 | 9.9 简历包在红海 | 竞品「简历模板 1 元 × 13万单」「2.99 × 2.3万份」——我们 9.9 是同类目最贵，成交慢，养数据 ROI 低 |

⚠️ Skill 的真实定位（必须记住）：Skill 内不能提商品（红线），P0 期笔记不能引导，

所以「免费 Skill → 付费款」的路径是断的。

它是"品牌资产"（提高已有流量的成交率），不是"销售漏斗"（提高访问量）。

4.2 P2 期（11 月中后）· **按数据扩档**

触发条件（三个都满足才补中间档）：

19.9 已卖动（≥30 单）

固定竞品监测显示：该竞品在 10–58 元区间确有成交

有买家主动问"有没有更深入的"

扩展方向由竞品数据决定，不预设。 详见 固定竞品监测-我的要求.md。

4.3 被否方案（保留追溯，防重复讨论）

| 被否方案 | 否决理由 |
| --- | --- |
| 五档阶梯 9.9→19.9→39.9→69→99 | 六条反驳，见 反驳_五档阶梯方案.md |
| 9.9 简历模板包做引流款 | 红海（竞品 1 元）；"养店铺数据"ROI 低（销量数据的真正来源是流量，不是低价） |
| Skill 当"引流款" | 免费不产生销量；且无转化路径 |
| "时间表查询官"命名 | "官"暗示权威全量，当时 80 家撑不起 → 两度改名，现定名「网申截止速查」（ID job-deadline-check，已上架） |

4.4 高客单层（暂不开）

| 层 | 产品 | 价格 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高客单层 | 1v1 深度优化 / 陪跑 | 399–899+ | 第 3 层（99）跑通后再评估；当前不排期 |

4.0 🆕 主推调整（2026-10-10 用户拍板）

🔴 【阅读指引】本节（4.0 / 4.0.1 / 4.0.1a / 4.0.2）是历史演进记录，用于追溯决策过程。

当前生效的产品矩阵看本文件开头的「## 4. 产品矩阵（v3.0 · 哑铃策略）」。

本节里出现的「9.9 主推」「时间表查询官」等表述均已作废，仅作追溯。

🔴 前提已变更（2026-10-10 05:15 实测推翻）

实测：RedSkill 第 2 步表单仅 6 个字段（名称/ID/简介/介绍/场景标签/版本号），没有价格输入框；平台侧不单独收费。

→ 「9.9」这个价格不存在，「技能包作主推商品」的定位不成立。

→ 详见 评估_RedSkill挂载售卖可行性-2026-10-10.md。

>

当前处置：主推暂回 99 元全流程包（承重墙）；Skill 改为免费引流组件。

启动条件：粉丝 ≥1000 且 Skill 审核通过 → 立即挂载（见 4.0.2）。

副作用（好的）：这一改使 1.3 / 9 / 13 节的冲突自动消解——它们原值即按 88 元客单口径，无需改动。

4.0.1a 🆕 数据库扩容口径（已达 131 家；原目标 120 已超额）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 131 家（已达）（新增约 53 家）<br>🔴 口径已裁定（2026-10-10 用户拍板）：120 家的口径 = 主表 + 补充池。<br>主表 = 有核验日期（当前 101 家）｜补充池 = 有官方入口、无集团级日期（当前 10 家）｜合计 111 家。<br>⚠️ 对买家必须如实说明两者的区别，不把补充池包装成主表。 |
| 实际进度 | 67 → 101 家（第1批 +13 银行 / 第2批 +19 / 第3批 +2）；补充池 +10 → 合计 111 |
| 来源分层计划 | 银行系补齐 → 央国企 +30 → 互联网 +12 → 外企/其他 +4 |
| 来源等级纪律 | 新增条目一律按真实来源等级标注；没真核过官网就不许标「官网原文」 |
| 当前等级分布（80 家） | 官网原文 25 ｜ 就业网转发 20 ｜ 第三方汇总 18 ｜ 确认滚动 11 ｜ 待核实 4 ｜ 今日核验 2 |
| 强/弱划分 | 强来源 47 ｜ 官方确认滚动 11 ｜ 来源较弱 22 |
| ⚠️ 质量优先原则 | 宁要 90 家全强来源，也不要 120 家里 40 家"待核实"——"敢让你自己核"是唯一护城河 |
| 分工 | WorkBuddy 采集名单（卡 08）→ 我整理核验 → 豆包抽样复核 ≥10%（卡 09） |

4.0.1 🆕 Skill 新定位：免费引流组件（2026-10-10 05:15）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 定位 | 免费引流组件（不是商品、不定价、不占商品位） |
| 挂载入口 | 发布页 - 添加组件 - Red Skill（非商品卡 → ✅ 已确认不受 P0 期「不挂商品」限制） |
| 价值 | ① 平台对挂载 Skill 的笔记有官方流量扶持（第三方来源，待验证）；②「我做了个工具」的差异化人设；③ 免费 → 无退款风险，演示可做到彻底 |
| 变现路径 | Skill（免费）→ 建立信任 → 19.9 时间表 / 99 元包 成交 |
| ⚠️ 风险 | ① 开通门槛粉丝 ≥1000，我方 548 → 挂载启动条件 = 粉丝≥1000 且审核通过（用户已拍板）；② 「使用人数」≠ 安装量，不计入转化指标；③ 买家需外部 AI Agent 环境，引流效率打折 |
| 生态现实 | 原创 Skill 数 6 月近千 → 7 月超 7,300，红利窗口收窄；有作者 8 个技能包首月下载 2 次 |

4.0.2 原始拍板记录（2026-10-10，前提已变，保留供追溯）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| ~~主推产品~~ | ~~RedSkill《时间表查询官》~~ （已废：Skill 不能定价；两度改名后现定名《网申截止速查》，ID `job-deadline-check`，已上架作免费钩子） |
| 定价 | 🔴 免费 —— 实测 RedSkill 表单无价格字段，不能定价 → 它是引流工具 + 信任状，不产生收入 |
| 挂载方式 | ✅ 走「发布页 - 添加组件 - Red Skill」（内容组件，非商品位，因此不受 P0 期「不挂商品」限制） |
| 版本机制 | ✅ 有「版本历史」→ 每周数据更新 = 发一个新版本 |
| 内容模板 | 见 内容模板_技能演示型.md（痛点演示型 / 对话截屏型 / 对比型） |
| 启动条件 | 粉丝 ≥1000 且 Skill 审核通过 → 立即开始挂载（用户 2026-10-10 拍板，原定 10/14 提前） |
| 99 元包 | 保留；~~降为配套~~ → 暂恢复承重墙地位（前提变更，见 4.0.1） |
| 我的原建议 | 先 A/B 测 1 周再定主推（零成交时两形态均无基线）——用户决定直接转向，按用户决定执行 |
| 观察项 | 挂载后只测曝光与涨粉，不测转化（Skill 免费，无转化可测）；10/20 提交对照数据供用户判断 |

✅ 三个前置已解决：① 定价规则 —— 实测不能定价（问题关闭）；② 买家使用链路 —— 走「去使用」复制口令到自己的 AI 助手环境（交付说明须讲清）；③ SKILL.md 复核与 zip 验证 —— 已提交平台审核中（分工卡 06/07 仍在流程中）。

99 元包第⑥项：确定为「定制化简历改写建议」（买家填信息表 → AI 生成逐条改写方向，1 份简历、3 个工作日内）。对外禁写"30 分钟""随时答疑""无限次修改"。单买合计约 178.5 元。

4.5 🆕 交付形态：方案B「Excel + 小红书更新群」（v4.0 · 10-11 用户拍板）

🔴 这是本项目从「卖死文件」到「卖活服务」的结构性转折点。

起因：豆包卡64指出零成交根因不是曝光不够，是我们一直在卖静态 zip，而竞品（王sir等）在卖活表；且我们承诺「更新至2027-07」但 zip 交付 → 更新了买家也收不到，承诺无法兑现。

用户决策路径：先选 A（飞书在线表）→ 发卡65 → 5分钟后撤销改选 B（Excel+群聊）。

为什么B反而更好：① 群聊是平台内功能，零外链风险；② 群聊能沉淀用户（官方案例群聊贡献GMV 92%）——更新群不只是交付通道，是留存资产+99升单/新品首发/复购的天然场。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 交付物 | Excel（131家时间表，2026秋招网申截止时间表.xlsx）+ PDF预览 |
| 更新通道 | 小红书群聊「2026秋招时间表·每周更新」 |
| 更新节奏 | 每周五核验 → 新版Excel → 群内发布 |
| 进群方式 | 进群条件 = 购买过本商品，平台自动校验（零二维码/私信/外链，最干净的解法） |
| 承诺口径 | 「到手后至2027年7月，每周五更新一版；核验不到的一律标待确认，不编日期」 |
| 文案红线 | 不写「拍下」「购买」→ 改写「订单完成后」「到手后」；「加入更新群」安全（不触发P0_BAIT的「加群」连续子串）；不写「最紧急」→「快到期」 |

买家路径：看笔记 → 商品卡 → 订单完成 → 加入更新群 → 每周五收到新版Excel。全平台内。

🔴 命门已解：原方案B最大的风险是「怎么合规进群」——现已通过「进群条件=购买过本商品」由平台自动校验解决。

已立项的配套动作（来自WB卡66+67裁定）：

C3 产品生命周期切换日历：11月下旬切春招/补录，12月切考研考公

K4-1 节点笔记排期表（131条数据生成发布日历）

K4-2 评论区自问自答脚本表（≥10条Q&A）

K4-3 补录批/春招字段前置（兑现"更新至2027-07"）

5.0 🔴 赛道坐标系（2026-10-11 用户拍板收窄）

从「求职全流程」收窄到「秋招网申投递」一个切口。

数据依据（19 篇实测）：

| 类别 | 篇数 | 观看合计 | 篇均 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垂直类（网申截止/投递） | 8 | 3,462 | 433 |
| 泛内容（面试/简历/笔试/周报） | 12 | 273 | 23 |
| 剔掉爆款后 | — | — | 43 vs 23（1.9 倍） |

✅ 坐标系内：截止日/窗口期 ｜ 投递节奏与顺序 ｜ 网申填表 ｜ 信息核验 ｜ 投了没回音的排查 ｜ 时间表工具

❌ 坐标系外：面试技巧 ｜ 群面 ｜ 笔试准备 ｜ 简历模板（泛工具）｜ offer 选择 ｜ 周报框架 ｜ 职业规划

配比不变（A 60% / B 40%），变的是 B 层的边界：

从「求职方法论」→ 「投递环节方法论」

为什么这也能提"可复制"：泛内容依赖个人判断，垂直内容才能标准化。

5. 内容引擎与发布纪律

5.1 P0 铁律（🔴 **v4.4：P0 期提前结束，至 10/11**）

🔴 状态变更（用户 10-11 17:30 拍板）：P0 修复期提前结束，10/12 起进入 P1 恢复期，恢复带链（原定 10/13）。

下列 P0 禁令自 10/12 起解除，但通用合规红线（第 8 节）永久有效；恢复带链后仍需遵守「带链占比 ≤30%」与「不写引导句」的 P1 纪律。

~~不挂任何商品、不做任何引导~~（10/12 起解禁：可挂链，但仍不写「自取/私信/左下角/关注领取/扣1」等引导语）

禁止"诱饵引流结构"（永久有效）：凡「免费内容吊住 → 指向付费通路」的写法一律禁止，换委婉说法不改变性质。

例：「完整岗位表在店铺'组合包'里持续更新」「完整版在主页」——P0 期内（至 10/11）明令禁止（平台判定原文第 1 条即此类）

只发求职垂直干货，每天 2 篇（v2.8 由「1–4 篇」下调），同题材不连发

🔴 单日发布间隔 ≥3 小时（v2.8 新增）。理由：8.1 节平台判定原文第 2 条就是「多篇笔记相同套路重复发布」，

而 P0 期日更 4 篇本身就在持续提交"批量生产"的证据 —— 5.1 的防模板规则只能防「相同」，防不住「高频」。

实证：10-09 日更 6 篇，六篇合计观看 169、中位 23.5，边际产出接近零，违规风险线性累加

不套模板：开头句式、段落结构、结尾句、封面版式，四项至少两处不同

不用煽动紧迫措辞（平台判定原文点名"不是明天，就是今天！"）

合规闸门 compliance_gate.py 报 P0>0 就不发稿

5.2 每篇四件套

标题（≤20 字，含搜索词）｜封面（3:4 大字报，图上无商品卡/二维码）｜正文（300–600 字，v2.8 由 500–900 下调，结论前置 + 要点 + 提问式收尾）｜置顶首评（只提问、不引导）

v2.8 调整理由：账号内容属"信息速查型"，用户是"扫一眼拿走"的心态，不是深度阅读；

且完读率是权重信号，长文本拉低完读。完整信息放进图片 —— 图片既是信息载体，也天然提高收藏率。

A 类节点篇可短到 200–400 字。

5.3 亮点自查（≥3/4 项才合格）

① 时效钩子（今天不点就亏）② 独有信息（每日更新/具体截止日）③ 商品卖点差异化 ④ 版式差异（与已发笔记不同）

⚠️ P0 期第③项天然无法命中（不挂商品）。v2 定义：P0 期把③替换为「交付透明度」（说明资料含什么/几份/什么格式/是否更新）。

>

这条 v1 没解决，导致 P0 期最多只能拿 3/4，勉强达标。→ 已归口到第 17 节待决清单第 6 项。

5.4 质量闸门（三层）

事实卡唯一源 → 引用式写作（禁新增数字/承诺）→ 出稿后逐条标注「卡内/推断/杜撰」，推断与杜撰直接删。

5.5 🆕 A 类节点篇合规表达公式（v2.8 新增 · 🔴 解死结）

死结：2.4 节认定 A 类是唯一被验证的引擎，但 8.2 节禁词库禁掉了 A 类的核心表达

（「今天」「最后一天」「赶紧」）。"截止日 + 紧迫感"就是节点脉冲的全部燃料 ——

禁掉之后 A 类只剩干巴巴的信息陈列，要么违规、要么没流量。5.1/2.4 与 8.2 各写各的，此前没有任何一节处理它们的交汇。

更要注意：8.1 节平台判定原文点名的违规样例，恰恰就是一篇 A 类节点篇（这不是巧合）。

解法：把「情绪紧迫」换成「事实可核验」

| 禁止写法（情绪） | 合规替代（事实） |
| --- | --- |
| 「秋招人注意！今天就有 4 家要截止了！」 | 「10 月 10 日核到 4 家银行网申通道状态：A 已关闭 / B 今晚 24:00 / C 10-12」 |
| 「不是明天，就是今天！赶紧投！」 | 「以下为各官网页面截图 + 我的核验时间（10-10 15:20）」 |
| 「错过就再也投不了了」 | 「已关闭的 3 家我列在下面；注意区分是网申批次关闭还是岗位下架」 |

关键差别：合规版同样有钩子（"今天""24:00"是客观事实，不是煽动），但信息密度更高、带核验时间戳和截图，

平台判「商业营销」的概率低得多，而且收藏率更高（节点篇 68 收藏就是这个路子）。

闸门配套规则（须同步改 `compliance_gate.py`）：

「今天 / 截止 / 24:00」这类词不进 P0 禁词库；但必须与「核验时间 + 具体日期」同时出现，单独出现才判 P0。

5.7 🆕 核验日志（v3.1 新增 · **信任基础设施** · 来自任务卡-10 支3）

一句话：把我们唯一的护城河，变成买家能 3 秒看到的资产。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 做什么 | 主页置顶一篇「核验日志」笔记，持续记录每次核验的时间 / 发现的变化 |
| 内容形态 | 「10-10 核验：3 家已关闭、2 家延期（附截图）」这种变化记录 |
| 为什么有效 | 竞品能抄表格、抄标题、抄价格，抄不了"每条信息标了核验时间戳"的动作——因为那是持续成本 |
| 与合规的关系 | 与 5.5 的 A 类公式共用同一证据链（核验时间 + 具体日期）→ 合规与信任一次搞定 |
| ⚠️ 前提 | 依赖核验成本可控（见 17 节第 17 项待拍板）。若核验频次降到每月一次，日志就写不密 |

执行：10/14 起随挂链并行上线。

5.6 🆕 互动运营五条（v2.8 新增）

为什么是硬指标：近 7 日评论 1 条不是"短板"，是生死线。

小红书权重恢复的信号强度依次是 收藏 > 分享 > 评论 > 赞 > 完读 —— 原文档给的对策只有「回评」，太轻。

收藏导向：内容必须给"可带走的东西"（时间表、清单、模板节选），明说「存一下，网申前对照着填」。

分享导向：做"转发给同学"的内容（「这张表转给室友，他能少踩两个坑」）。分享 8 次那篇就是唯一拿到流量的那篇。

评论钩子前置：置顶首评改成低门槛二选一提问（「你卡在网申还是笔试？」回复率远高于「你觉得呢？」），

且作者 5 分钟内回复每一条（回复会二次加权）。

去同赛道爆款笔记下留有价值的评论（不留联系方式、不引导）—— 成本极低、见效最快，一天 10 条即可。

⚠️ 第 18 节未禁止，明确写进"要做"，避免它被当成灰色动作而不敢执行。

每篇底线：P0 期单篇收藏 ≥5、真实用户评论 ≥1，达不到就在次日复盘标红。

5.8 🆕 爆品复用机制（v4.9 新增 · 借鉴 K12 计划书 §4.2「测品-放大」，2026-10-11 蒸馏）

一句话：数据验证过的爆品，不是发完就完——换封面、换标题、换角度反复发，把一款爆品的流量吃干榨净。

K12 计划书的测品-放大节奏（已按求职赛道平移）：

| 阶段 | 动作 | 我们的落法 |
| --- | --- | --- |
| 测品期（现在 – 11 月中） | 每天 1–2 篇、每篇对应一款产品，用数据淘汰没反应的品 | 维持 §5.1「每天 2 篇」纪律；记录每篇对应的产品/选题结构，不混着发 |
| 放大期（爆品出现后） | ① 留下有浏览/咨询的品；② 淘汰没反应的；③ 爆品同款换封面、换标题、换配图反复发；④ 爆品加大发布频率 | 同一爆款结构最多重发 2 次（换封面+换标题，间隔 ≥3 小时、不同日），超出即停——受 §5.1「同题材不连发」「间隔≥3小时」约束，只换皮、不换骨 |

判定爆品的标准（沿用 §3.1 数据）：单篇观看 ≥500 或收藏率 ≥8% 即入放大池。

与 A/B 实验的关系：A/B（§2.3）是前 3 天的对照实验，爆品复用是实验结论之后的内容工程——不冲突，前者定引擎、后者吃流量。

⚠️ 红线提醒：复用 ≠ 照抄自己（平台判「多篇相同套路重复发布」）；每次重发必须改封面版式 + 标题句式 + 正文开头至少两处（§5.1 四件套同源规则），并换新的核验事实/数字。

6. 转化与客单提升

所有挂 19.9 的笔记，商品区同时露出 99 元包升级入口

详情页首屏回答「为什么值这个价」：交付清单 + 核验日期 + 更新机制 + 评价

~~搭「19.9 → 25.9 → 39.9 → 69 → 99」楼梯~~ → v3.0 已否（哑铃策略，中间档不做；理由见 4.1.1）

~~把「更新」做成可续费商品（19.9 / 39.9 / 99）~~ → v3.0 暂不做；更新时间表见 时间表更新履约SOP.md

已购用户补差价升级（信任已建立，转化率最高的一群人）

私域限时价只做站内

信任资产目标：商品评价 12 月前 ≥60 条；每篇笔记至少 1 条真实用户评论（作者自评不计入）。

6.1 🆕 挂链笔记结构模板（v2.8 新增）

为什么补：第 6 节要求 10/11 完成商品页文案 + 带链笔记成稿，但原文档没有可直接照写的规格。

| 位置 | 内容 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 封面 | 3:4 大字报 | 图上不出现价格和商品名（会被判营销图） |
| 标题 | ≤20 字含搜索词 | — |
| 正文 | 300–600 字：痛点场景 → 我核到的事实 → 资料能解决哪一段 → 提问收尾 | P0 期去掉商品相关句 |
| 挂链位置 | 正文后段自然带出，不在首句 | — |
| 置顶首评 | 二选一提问 + 资料清单（含什么 / 几份 / 什么格式 / 是否更新） | 只提问、不引导 |
| 商品页首屏 | 交付清单 + 核验日期 + 更新机制 + 真实评价 | 第 6 节第 2 条 |

6.2 🆕 「工具形态」对比话术（v3.1 新增 · 来自任务卡-10 支2）

「142 家版本」笔记核心话术（v4.2：原写「120 家」，家数口径已更新）：

「他们卖一张表，我们是一个每周核验的 AI 助手」

对比锚点（用竞品实测数据，不贬损）：

| 竞品形态 | 已售 | 我们的差异 |
| --- | --- | --- |
| 静态表格 | 7 万+ | 核验覆盖度 + 可对话 |
| 网页版 19.9 | 3,784 | 每条标核验日期与来源等级 |

⚠️ 话术红线：只陈述"我们的做法"，不写"他们不好"（贬损同行）。

✅ v4.4 定案（用户 10-11 17:30 拍板）：「每周核验」承诺维持不变，接受 131 家全量核验 2.2–4.4 小时/次 的成本。

原「每周约 30 分钟」表述作废（与实测差 4 倍）。对外口径统一为「每周五更新，131 家逐家核验」，不写具体分钟数。

核验执行采用守则21 增量口径（P0 15 天内截止 + P1 新增/变动 每周五 + P2 全量抽查 ≥10%）以控制成本，但周更节奏对外照常。

99 元包首屏必须回答「为什么不是 19.9」：交付清单要具体到「5 份资料 / 40 个文件 / 11.21 MB / 含 zip / 含一次定制化改写」。

数字越具体，价格锚点越立得住。

首单里程碑（关键节点）：10/14 店铺升级后 48 小时内破首单。平台对店铺权重的评估以成交为核心，首单是后续一切投流与转化的前提基线。

10/11 必须完成：商品页文案 + 交付件整理 + 带链笔记成稿（含闸门复核）—— 不留到当天

店铺装修与商品上架：由你负责（主运营不碰店铺事务）

6.3 🆕 商品漏斗现状与首单链路四问（v4.3 新增 · 2026-10-11 实测）

为什么要这一节：19.9 商品已上架、观看量不低，但成交 = 0。必须把"卡在哪一环"拆开看，不能再笼统归因。

首单链路四问：

| # | 环节 | 判定标准 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品访客数 | =0 → 链路没通；>0 → 链路通 | 🔴 不可见（商品在「个人售卖」App 侧，web 无入口） |
| 2 | 商品访客 → 商品卡点击 | 点击=0 → 商品页/锚点问题 | ⬜ 待测（依赖第 1 环） |
| 3 | 商品卡点击 → 成交 | 点击>0 成交=0 → 价格/信任层问题 | ⬜ 待测 |
| 4 | 内容 → 商品访客 | 观看高但访客 0 → 挂载/引导问题 | ⬜ 本期最大不确定 |

🔴 v4.3 关键辨析：三套"商品"体系互不打通

| 体系 | 位置 | 看到的 | 实测结果（10-11） |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人售卖 | 小红书 App 内 | 用户侧下单入口 | 19.9 商品在此（10-10 上架），web 端无任何入口 |
| 千帆（店铺后台） | ark.xiaohongshu.com | 商品/订单/资金 | 0 商品 0 订单（店铺未挂该商品） |
| 创作者中心 | creator.xiaohongshu.com | 内容数据 | 侧边栏无售卖/商品/订单项 |

⚠️ 结论：不能拿千帆的"0 商品"判断个人售卖"没上架" —— 两者是独立体系。

我此前"0 成交 = 货没上架"的判断已作废（用户 10-11 更正：10-10 就上架了）。

🔴 当前阻塞与下一步：

🔴 ~~商品访客数不可见（已确认，2026-10-11 18:20 用户回传）~~ → ✅ 已解除（2026-10-11 深夜用户告知）：个人售卖数据在「专业号」后台可见（商品访客/点击等字段可从专业号读取）→ 首单链路四问第 1 环恢复可观测，中段黑箱模型作废，回归完整漏斗诊断（见 6.3.1 v4.10 更新）。

D4（10/14）破首单检查点：店铺升级后 48h 内必须破首单；未破则按熔断表重估。

6.3.1 🆕 首单诊断法（v4.6 立 · 🔴 **v4.10 前提变更：中段已恢复可观测，本节按新前提适用**）

前提：~~中间环节（商品曝光→点击）不可见~~ → 🔴 v4.10 已更新（2026-10-11 深夜）：个人售卖数据在手机 App「专业号」后台可见，中间环节恢复可观测；网页端创作者中心无此入口（实测确认），取数通道=用户手机端回传。可观测范围更新如下：

| 端点 | 可观测？ | 来源 / 取数通道 |
| --- | --- | --- |
| 上游：内容触达 | ✅ | 笔记观看、曝光、封面点击率、收藏（创作者中心网页端，豆包取） |
| 中段：商品曝光/点击 | ✅ v4.10 起可见（仅手机端） | 手机 App「专业号」后台（个人售卖数据）——由用户回传；网页端无入口 |
| 下游：成交 | ✅ 订单数 + 成交额 | App「个人售卖」后台；下单会 App 推送通知（用户感知） |

✅ 结论：首单链路四问（6.3）恢复完整诊断，不再是黑箱；但商品中段数据依赖用户手机端回传（豆包网页端无法直接抓取，简报中商品访客/点击项=用户回传值）。

✅ 一个好消息：订单会主动推送 → 破首单的瞬间我们就能第一时间知道，不需要每天盯后台。

诊断表（只有两种可下结论的情形）：

| 观察 | 判定 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 观看持续涨 + 成交始终 0 | 大概率转化层问题（商品页/价格/信任），也可能样本太小 | 先堆样本到 ≥5,000 观看（≈1–2 周），仍 0 则查商品页与价格 |
| 观看也不涨 | 量的问题（分发），与商品无关 | 回到内容端：A 层占比、发布时间、搜索词 |

⚠️ 守则 78 纪律：当前总观看仅 ≈465 次（商品上架 ~32h），样本严重不足。

观看 → 成交 在样本 <5,000 前不下任何转化率结论，只做定性观察。

替代信号（代理指标，标注为"代理"不作硬证据）：

| 代理信号 | 读什么 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 收藏数 | 第 1 篇藏 46（收藏率 ≈10.7%） | 高收藏 = 内容被"存起来待用"，是意向的弱信号 |
| 置顶首评回复 | 有无"怎么买/求链接/在哪"类提问 | 最强意向信号——有人问 = 有人看到了商品卡 |
| 主页访客 | 164 | 看完笔记来主页 = 有进一步了解意愿 |
| 分享数 | 15 | 有人转给别人 = 内容有外部价值 |

结论（v4.10 后口径）：中段已可由专业号回传，四问可逐环定位，不必再靠代理信号反推：

商品访客 = 0 → 挂载/引导问题（商品卡没被看到）

访客 > 0、点击 = 0 → 商品页/锚点问题

点击 > 0、成交 = 0 → 价格/信任层问题

破首单 = 订阅订单推送即可，不必日盯后台

⚠️ 代理信号仍保留，用于用户尚未回传专业号数据的过渡期——它们只能作定性观察，不能当硬证据（v4.6 原意）。

💡 顺带：因成交额可见，首单后可立刻算真实客单（成交额 ÷ 订单数），用于校准 1.3 节的客单模型与净利系数（§17 第 26/30 项）。

6.4 🆕 售后三原则（v4.9 新增 · 借鉴 K12 计划书 §8.3，2026-10-11 蒸馏）

为什么补：主文档此前完全没有售后条款。虚拟资料店铺的差评/纠纷直接压店铺评分，影响后续权重，必须先立规矩。

| # | 原则 | 做法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能退就退，不纠缠 | 用户申请退款直接同意，不解释、不挽留、不讨价还价 | 差评对店铺评分的伤害 >> 一单 19.9 的损失；退款率计入成本模型（§17 第 27 项，暂按 15% 保守算） |
| 2 | 防白嫖党（不误伤真实用户） | 同一用户「反复购买→退款」≥2 次才拉黑；一次性退款不拉黑 | v4.9a 修正（采纳匿名评审）：我们仅 551 粉零评价，误伤真实用户的差评代价 > 防白嫖的 19.9 收益；只对明确的重复白嫖模式拉黑 |
| 3 | 24h 内必回复 | 用户消息（私信/评论/售后咨询）24 小时内必须回复，客服消息响应超时会扣店铺分 | 含凌晨与节假日；由你（平台操作人）兜底，回复话术见自动回复方案 |

配套红线（同节蒸馏，已与第 8 节一致，不再重复展开）：不留微信/二维码、不刷单刷赞、不卖盗版侵权；被投诉第一时间下架退款，不硬刚（防平台升级处罚）。

7. 投流（5,000 元 / 90 天）

原则：不买成交，只买验证速度。

| 月份 | 上限 | 用法 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 | 500 元 | 只给自然起势的笔记各投 100–150 元，目标选曝光/互动 |
| 11 月 | 1,200 元 | 复制跑正的选题结构 |
| 12 月 | 2,300 元 | 只投 99 元包与春招预售内容 |
| 机动 | 1,000 元 | 留给验证成功的单篇 |

当前判定：不投。 理由：① 唯一有势能的笔记有违规历史，付费推广会放大"商业营销"标签；② P0 期无变现通道；③ 自然流已有 2,989 单篇观看。

可投的触发条件（同时满足）：① 已破首单（无成交基线则测不出 ROI）；② 只投「自然曝光已破 200 且点击率 >8%」的笔记；冷启动（<48h 且曝光 <100）一律不投（v4.2 改守则51 口径，取代原「≥2 篇 24h 曝光 ≥500」）；③ 无新增处置通知；④ 时间 ≥10/14。

①「已破首单」由主运营于 2026-10-10 依据豆包辅助建议增设：升级后先拿到首单，转化链路成立，100 元才能测出真实获客成本。

>

首投 100 元，目标曝光/互动，24 小时观察窗；互动成本 <1 元继续 / 1–3 元观察 / >3 元停。

⚠️ 投流前必须先向你确认，不自动执行。

注意事项：个人号薯条只能投曝光/互动/涨粉；聚光需企业/个体户专业号 + 蓝 V 600 元 + 起充 2,000–5,000 元。

8. 合规红线（对着 2026-10-08 判定原文写）

8.1 平台判定原文两条

用"诱饵"引流带货，在评论区引导他人私信联系

多篇笔记采用相同的写作套路，仅替换产品名称后重复发布

违规文本实列：标题《银行秋招：今天就有4家要截止了》＋正文首句「秋招人注意！今天（10/8）就有 4 家银行网申截止，不是明天，就是今天！&#x6211;把各家官网挨个核了一遍」

8.2 禁写词库（闸门 P0）

诱饵引流：自取 / 私信 / 扣1 / 关注领取 / 关注就发 / 回复我发你 / 公众号 / 扫码 / 二维码 / 加群 / 站外

商品引导（P0 期）：左下角 / 主页商品 / 拍下 / 下单 / 橱窗 / 商品卡 / 完整版在 / 链接在

焦虑贬损：傻等 / 太亏 / 就完了 / 白投 / 血亏

煽动紧迫（P0 期）：秋招人注意 / 不是明天 / 就是今天 / 赶紧 / 千万别 / 速看 / 最后一天 / 错过就

🔴 v2.8 例外规则（对应 5.5 节，必须一起看）：上表「煽动紧迫」一行不能一刀切——

A 类节点脉冲（2.4 节认定的唯一引擎）的核心表达就是"今天 / 截止 / 24:00"，一刀切等于把引擎的燃料一起禁掉。

判定改为：「今天 / 截止 / 24:00」单独出现才判 P0；与「核验时间 + 具体日期」同时出现则放行。

例：「今晚 24:00 截止」❌｜「我 10-10 15:20 核到招行官网写的是今晚 24:00」✅

✅ 已同步实现（v3.2 · 2026-10-10 · 任务卡 09 第 7/8 项）：

compliance_gate.py 新增 has_verifiable_evidence() + exempt_urgency 开关 ——

仅对「紧迫类」豁免（煽动紧迫措辞 + 结构风险）；

诱饵引流 / 商品引导 / 焦虑贬损 / 绝对化用语 / 数字待复核 一律不豁免。

>

常驻回归套件：_regression_gate.py → 实跑 39/39 全绿（D7 + E4 两组：真违规 + 边界）。

⚠️ v4.7 更正：本节原写「28/28」，两个执行实例复核均为 39/39（且原记的分组构成 D5+? 合计 33≠39 也写错了，实跑为 D7 + E4）。

>

⚠️ 一个真实教训：套件首轮 25/26，唯一失败的是我的测试用例写错了 ——

「历史上最难的秋招」被判「史上」命中，我原以为误报，其实「史上最难」确是绝对化表述，代码判对了。

已把它从「防误报」组移到「应命中」组。

8.3 绝对化用语（闸门 P1）

最 / 第一（序数除外）/ 唯一 / 独家 / 永久 / 100% / 包过 / 保过 / 保证 / 全网 / 顶级 / 史上 / 绝对

8.4 其他硬线

不虚构原价（190 → 178.5 已纠正；只能写"单买合计约 178.5 元"）

不承诺做不到的服务与时效

交付描述必须与实物一致（含什么、几份、什么格式、是否更新、售后）

90 天内不得新增违规记录（关系类目资格）

限流应对：单篇曝光 0 超 24h → 核对；<100 连续 2 天 → 减量查关键词；<50 连续 3 天 → 停更 1–2 天全量自查（v4.2 与第 11 节熔断表统一，原「连续 3 篇 <100」口径作废）

9. 90 天作战日历

| 阶段 | 时间 | 唯一目标 | 达标判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 修复期 | 10/09–10/11（v4.4 提前结束） | 账号权重恢复 + 笔记补到 31 篇 | 新笔记 24h 曝光 ≥200；全站 ≥31 篇 |
| P1 恢复期 | 10/12–10/20（v4.4 提前启动） | 恢复带链（占比 ≤30%） + 商品体系重建 + 10/14 店铺升级 | 挂链全部可点；出现首条真实用户评论；10/14 升级成功 + 48h 破首单 |
| P2 放量期 | 10/21–11/15 | 99 元包上线 + 投递纵深内容（赛道收窄后口径，见 2.6 / 5.0）+ 私域开群 | 11/15 当月净利 ≥2,000；混合客单 ≥51.5（v4.2 由 ≥65 改为哑铃口径下限；原值在 19.9/99 两档模型下需 99 占比 ≥57%，不可达） |
| P3 收成期 | 11/16–12/31 | 春招预售 + 冲刺 1 万 | 12/31 当月净利 ≥10,000；99 元包占比 ≥35% |

关键日期：10/14 升级虚拟店铺 + 上架 99 包（同一天，守则速查） ｜ 10/15 信心复检点（若首单未破 → 重估 10 月与 11 月目标，不硬冲） ｜ 10/15 首个决策节点 ｜ 10/31 月度复盘 ｜ 11/15 里程碑（≥2,000）｜ 12/15 里程碑（≥5,000）｜ 12/31 达标

🔴 v4.4 校准（用户 10-11 17:30 拍板）：19.9 商品已于 10-10 上架，P0 修复期提前于 10/11 结束，10/12 起进 P1、恢复带链。D4（10/14）破首单检查点保持为硬节点：店铺升级后 48h 内必须破首单，未破则按熔断表重估。

10. 每日与每周 SOP

10.1 每日

| 时间 | 我做 | 你做 |
| --- | --- | --- |
| 09:15 | 今日成稿包（7 项 + 3 张成图，已过闸门）+ 昨日复盘 | 看一眼 |
| 12:00–14:00 或 16:30–22:00 | 记录发布时刻 | 发布 → 半小时内置顶首评 → 回评 |
| 20:00 后 | 异常归因 | 私信应答、群维护 |
| 22:00 | 日报 + 核豆包当日简报与后台截图 + 更新本文件第 0 节 + 重生成 Word | 无（日常取数由豆包执行，我据截图独立核验） |

v2 变化：数据抓取由我直接完成（创作者中心登录态在握），不再需要你回传。

>

🔴 v4.3 裁定覆盖上述 v2 写法（v4.7 同步）：日常数据由豆包取（用户 10-11 裁定，我抓外部链接不稳），每次必附后台整页截图，我据此独立交叉核验。

例外：一次性核验（如临时需要某个具体数字）仍可直接用 Playwright MCP 读创作者中心，须在单轮内跑完（见 12.1 第③条）。

10.2 每周

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 周五 | 增量核验（守则21：P0 = 15 天内截止 + P1 = 新增/变动；P2 全量抽查 ≥10%，豆包独立复核）→ 新版 Excel → 更新群内发布（4.5 节）。~~周日全量 67 家 + 重发已购用户~~ 已作废 |
| 每日 | 节点类内容需每日核验（只核"当日有变动 / 临近截止"的 5–10 家）—— A 类占 60%，一周核一次跟不上产能，也撑不住「逐家核过官网」的承诺 |
| 周一 | 周报（先行指标趋势、熔断判定、投流 ROI）；你确认本周优先级 |

10.3 我的承诺（可检验）

成稿包每日 09:30 前交付且闸门 P0=0 ｜ 日报每日 22:00 ｜ 周报每周一 ｜ 闸门不通过不交稿 ｜ 口径与看板持续维护 ｜ 发布与删除等不可逆操作一律先经你确认。

11. 熔断与兜底（v2 统一阈值，消除 v1 的三套口径）

v1 问题：v1 同时写了「24h 曝光 ≥200」「<50 连续 2 天」「<100 减量」三套不一致的口径。v2 统一如下。

| 单篇 24h 曝光 | 判定 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| ≥ 200 | 达标 | 保持当前节奏推进 |
| 100 – 200 | 边缘 | 保持篇数，不加量 |
| < 100，连续 2 天 | 预警 | 减到 2 篇/天，检查标题关键词 |
| < 50，连续 3 天 | 熔断 | 停更 1–2 天，全量自查标签与选题 |
| 出现新的处置通知 | 熔断 | 立即停发，全部顺延；该篇与相邻篇差异交我改结构 |
| 类目准入未通过（🔴 一号结构性风险） | — | 内容/转化/客单全部建立在"能开店"这个前提上。公开口径要求粉丝 >1000、账号 >180 天、近 12 个月某月流水 >6000（草案）；我方现状 548 粉 / 零流水。须以平台实际口径为准。准入不通过 → 整条时间表重估，不硬冲 |
| 10/14 升级受阻 | — | 申诉/整改优先，升级顺延，不抢窗口 |
| Plan B：准入未过 / 升级受阻时的并联路径（v2.8 新增） | — | 现有变现链是六环串联单点故障（类目准入 → 10/12 升级 → 48h 破首单 → 投流 → 放量 → 1 万），任一环断则全部归零。Plan B 并行推进、不占额外资源：暂不成交，只做粉丝与信任资产（指标改为：日均观看中位数、真实用户评论数、搜索词覆盖数）。价值在于：即使 10/12 升级失败，10 月的 27 篇内容和 548 粉也不会白干；而现有方案一旦升级失败，前期对变现零沉淀 |
| 11/15 当月净利 <2,000 | — | 暂停投流，全压搜索长尾（关键词 15 → 40 个） |
| 11/30 99 元包占比 <15% | — | 主推只留 99 元包 + 19.9 时间表，收紧低价单卖 |
| 12/15 当月净利 <5,000 | — | 目标顺延到 1 月（春招季），12 月不降价清货 |

兜底原则：31 篇、1 万都是目标，账号安全是前提。晚达标没关系，再被处置代价大得多。

🔴 v2.8 修正：「有 6 个月缓冲」与本项目的季节性矛盾 —— 秋招信息类内容的有效窗口只有约 10 周（见 2.6 节），不是 6 个月。

另需优先核查账号注册日期：类目准入公开口径含「账号 >180 天」，若不满 180 天，12 月开店在时间上即不成立 ——

必须现在知道，不能等到 10/12。

12. 三方分工与工具（AGENTS.md v3 · 🔴 **v4.8 架构：WB 笔记全责 / 豆包审核定稿 / 你拍板**）

| 角色 | 职责 | 不碰 |
| --- | --- | --- |
| WorkBuddy（🔴 v4.8：每日笔记全责） | 选题 → 成稿 → 合规闸门 → 出图 → 自测报告 → 交付（全链皆我），另含：数据管道 / 抓取解析 / 脚本 / 打包 / office 交付件 / 归档 | 发布与删除等不可逆操作（先经你确认）；定价 / 是否上架 / 投流 / 是否改稿（经豆包审核定稿后再执行） |
| 豆包（🔴 v4.8：审核定稿 + 独立复核） | 对我产出的笔记、话术、自测报告【审核并给结论】；数据简报（附后台截图）、合规闸门复核、内容核验、独立挑刺（必审不抽样） | 运营拍板权；替我先出选题方向（v4.8 起选题归我） |
| 你（决策人 + 平台操作） | 拍板产品形态、投流、不可逆操作；App 内操作（个人售卖上架、发布、建群、扫码登录） | — |

🔴 v4.8 变更（用户 2026-10-11 18:45 拍板）：「每日笔记全部由 WorkBuddy 负责，豆包审核定稿」。

演进链：v4.3「DeepSeek 移除 → WB 主运营」→ DB15 卡「豆包主运营、WB 只接派卡」→ v4.8（现行）「WB 笔记全责 + 豆包审核定稿」。

一句话分工：我管"把稿做出来"，豆包管"这份能不能发"，你管"扣扳机"。

⚠️ 我的权限边界（防止又回到"判断与执行不分"）：① 提请假口不改口径（红线词/平台判定拿不准 → 回卡问豆包）；② 发布永远不经我手；③ 数字一律交叉核验，不自测自认通过**（凡我产出的结论，必须可由你或豆包独立复算）。

🔴 v4.8 变更（用户 2026-10-11 18:45 拍板：「每日笔记全部由 WorkBuddy 负责，豆包审核定稿」）：

节奏是"先出稿、后审定"——我按本节 SOP 产出次日完整交付包（选题→成稿→闸门→出图→自测→首评话术）→ 豆包审核并给"放行/退回改哪"的结论 → 你发布。

不再等豆包先派卡再动（DB15 的"派卡制"已被本次拍板取代）；但发布、删笔记等不可逆操作仍一律先经你确认。

>

🔴 v4.3 变更：DeepSeek 已移除（10-11 10:20）；主运营权移交 WorkBuddy。原「DeepSeek（主运营）/ 豆包（辅助）/ WorkBuddy（执行）」→ v4.8 现行「WorkBuddy（笔记全责）/ 豆包（审核定稿+独立复核）/ 你（拍板+平台）」。豆包职责加重为「独立复核」（不再只是"辅助"）。

12.1 AI 工具链（实测可用）

| 工具 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| compliance_gate.py | ✅ | P0/P1 判定 + 篇间雷同检测；配套 `_regression_gate.py`（🆕 v4.7 补登记）＝常驻回归套件，实跑 39/39 全绿（⚠️ 8.2 节写的「28/28」是旧值） |
| `_工具_check_office.py`（🆕 v4.7 补登记） | ✅ 实测 pass | 19.9 交付 xlsx 回读校验。🔴 `check_office.py` 全盘不存在（工作区 + D:\小红书项目\ 归档库双重搜索确认）——凡旧文档要求跑 check_office.py 的，一律改跑本文件 |
| ganhuo_lib.py | ✅ | 出图库，4 套版式轮换，页眉统一「小L整理求职资料」（「求职时间表研究所」已弃用；版式上限守则61：list ≤5 详细项 / 7 紧凑项，出图后必须目视检查最后一条） |
| Playwright MCP（🆕 v4.3 装成） | ✅ 已装并实测 | 微软官方 @playwright/mcp，Edge + 持久化 profile（C:/Users/Administrator/.workbuddy/playwright-profile），扫码登录一次长期有效。已实测三站：抖音（全文含 AI 章节要点，免登录）／小红书创作者中心（内容数据全量）／小红书千帆（店铺商品订单） |
| 创作者中心只读通道 | ✅ | Playwright + Edge + profile；数据看板/笔记管理 |
| 本地 AI 工作台 | ⚠️ 待重配 | 原豆包 doubao-seed-2-1-lite-260915 / DeepSeek deepseek-chat 双通道；DeepSeek 已移除，通道待重配 |
| 版本同步脚本族（🆕 v4.7 补登记） | ✅ | _rebuild_from_json.py＝正向（json → xlsx/md/txt）｜_pack_skill.py＝打 zip，版本号从 SKILL.md 读｜_build_199.py＝重建 19.9 交付件，版本号从 meta.version 读。🔴 禁用 `_build_skill_data.py` —— 它是反向的（读旧 xlsx 写 json），跑它会把 131 家打回旧版 |
| md2docx.py | ✅ | md2docx.py <in.md> <out.docx> --title "标题" |
| build_warbook_docx.py | ✅ | 本文件 md → Word；改完 md 必跑（14 节第 5 步） |
| 小红书项目_归档同步.py | ✅ | 同步到 D:\小红书项目\ + 桌面「作战计划书.md/.docx」；产物落盘后要再跑一次（曾出现首次 0 增量、第二次才收全） |
| docx → PDF | 🔴 受阻 | 本机无 LibreOffice（PATH 无 soffice，Program Files 下只有 office2016）→ 替代：DSH Kit CLI，node cli.js convert --input <.docx> --output <.pdf>。⚠️ 走替代路线前先向你确认 |

🔴 v4.3 重要经验（避免重踩）：

① 写 MCP 配置必须以本机 `npx @playwright/mcp --help` 为准，不能照搜索结果猜——本次照搜索结果写错 3 处（--caps=storage,core 非法值 / --viewport 应为 --viewport-size / --browser=chrome 但本机只有 Edge）。

② JSON 转义坑：Windows 路径写进 JSON 双引号内，\U/\./\p 是非法转义 → 一律改用正斜杠 `/`。

③ 跨轮后台进程会被清理：nohup ... & 起的长驻抓取脚本会在该轮对话结束时被整体清理，所有抓取必须单轮内跑完。

④ 不要用自定义选择器判断页面是否加载——本次误判"页面空白"，截图后发现其实正常。先截图再下结论。

⑤ SPA 需等 10s+ 再取数；千帆等后台 URL 不能猜（猜了给 404/页面异常），必须点击左侧导航。

⑥ 数据流裁定：日常数据由豆包取（我抓外部链接不稳，用户 10-11 裁定），豆包每次简报必附后台整页截图供我独立核验。

工作台用法：位置 桌面\AI三方工作台\，双击 启动工作台.bat（已自带 node，不依赖系统 PATH）。

13. 数据看板（每天只看这 8 项）

| # | 指标 | 口径 | 12 月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容产量 | 当日发布篇数 | ≤3 篇/天（v2.8 由 4 篇下调；P0 期 2 篇） |
| 2 | 观看量 | 当日新增（新笔记 + 存量） | 2,530–2,920/天（v4.2 由 1,760 改为哑铃口径，见 1.3） |
| 3 | 封面点击率 | 观看 ÷ 曝光 | ≥3%（实测已 16.7%，10-11） |
| 3b | 收藏率 | 收藏 ÷ 观看 | ≥ 点赞率（守则48；10-10 实测 3.2% < 点赞率 4.7%，未达标——用「功能型」表述引导收藏，禁「求收藏」「收藏领取」） |
| 4 | 商品卡点击率 | 商品点击 ÷ 观看 | ≥2.5% [假设] |
| 5 | 支付转化率 | 支付单数 ÷ 商品点击 | ≥10% [假设] |
| 6 | 99 元包占比 | 99 元包单数 ÷ 总单数 | ≥35% |
| 7 | 真实用户评论 | 排除作者自评 | ≥15 条/周 |
| 8 | 净利 | Σ(客单 × 0.882) − 投流 − 退款 | ≥10,000/月 |

v2 新增先行指标（每日必看，比净利更早反映问题）：

单篇 24h 观看中位数（当前约 23.5 → 目标 ≥200）

A 类节点篇 24h 观看 ÷ B 类干货 24h 观看（第 2 节实验的核心比值）

⚠️ v2.8 口径补充：

① 第 4、5 项标注 [假设] 的均为未实测值（账号零成交，没有基线），

首 30 单后用实测值替换，并同步重算第 2 项观看量目标。当前推导链见 1.3 节（哑铃口径）。

② RedSkill 的「使用人数」不计入任何转化指标 —— 它统计的是点击"去使用"的次数，不是安装量（见 4.0.1）。

🔴 v4.3 实测补充（2026-10-11 14:59 · 创作者中心 · 统计周期 10-04~10-10）：

① 实际值：曝光 2.8 万 ｜ 观看 4,469 ｜ 封面点击率 16.7% ｜ 点赞 205 ｜ 评论 21 ｜ 收藏 136 ｜ 分享 15 ｜ 净涨粉 549 ｜ 主页访客 164 ｜ 粉丝 551。

② 第 3 项（CTR）实测 16.7%，健康值达成 → 封面与选题没问题；第 7 项（评论）21 条/周，仅达目标（≥15）但评论率 0.47% 偏低 → 唯一有数据支撑的优化项。

③ 第 4、5、6 项（商品点击 / 支付转化 / 99 占比）当前不可测 —— 商品数在「个人售卖」（App 内），web 端无入口，千帆店铺 0 商品。首 30 单前维持 `[假设]`。

④ 取数后台（v4.3 新增）：内容数据看创作者中心 creator.xiaohongshu.com（首页「笔记数据总览」有整体曝光+CTR）；商品/订单数据看千帆 ark.xiaohongshu.com（店铺后台，当前 0 商品 0 订单）。「个人售卖」两者都不覆盖（App 内操作）。

14. 每日更新机制（**2026-10-11 用户升级：项目复盘 + 自动更新进度**）

🔴 更新时点：每天 22:00（用户 2026-10-11 定）

| 步骤 | 谁 | 做什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我 | 每天 22:00 抓当日数据（创作者中心，口径必带） |
| 2 | 我 | 追加 日报/YYYY-MM-DD.md（含复盘必答三问） |
| 3 | 我 | 出明日排期（几选几格式） + 薯条建议 |
| 4 | 我 | 口径/目标/纪律有变 → 写入第 16 节「变更记录」并升版本号 |
| 5 | 我 | 重新生成 Word 版（build_warbook_docx.py），保持 md 与 docx 一致 |
| 6 | 你 | 每天只看两处：第 0 节今日战况、第 13 节看板 |

⚠️ 22:30 的旧口径已作废 —— 用户 10-11 定为 22:00。

🔴 v4.3 补充：① 数据取数由豆包执行（用户 10-11 裁定），每次必附后台整页截图（WB23 v5），我据此独立核验；② 内容数据看创作者中心（首页「笔记数据总览」有整体曝光+CTR，必报）；③ 商品/订单数据看千帆 ark.xiaohongshu.com（独立体系）；④ 上表第 1 步的「抓当日数据」现改为「核豆包简报 + 截图，交叉核验」。

🔴 v4.4 定案（用户 10-11 17:30 拍板）：豆包简报频率 = 3 次/天，固定时点 09:30 / 14:30 / 21:30（原「每 2 小时」作废——后台数据非实时刷新，2 小时/次易空转）。21:30 那次与我的 22:00 写回衔接。

🔴 v4.14 定案（用户 10-11 深夜拍板）：简报由豆包审阅后台数据作出——豆包是简报的取数+审阅+成稿责任人，不以 WorkBuddy 转述数据直接成稿（WorkBuddy 通道间歇性打不开，抓取仅作旁证）。取数链路：① 豆包浏览器直连后台（创作者中心/千帆）优先——✅ 已实测打通（10-11 深夜）：登录态有效免扫码，创作者中心内容分析 34 条笔记全量可读（曝光/观看/CTR/点赞/评论/收藏/涨粉/分享/人均时长）、千帆店铺后台全菜单可读；② 不可用时用户后台整页截图回传（App 后台 + 创作者中心网页，用户是平台操作人）；③ 每条数据标注来源（直连截图 / 用户回传）。发布动作仍归用户。

📌 千帆实测发现（10-11 深夜，豆包直连）：千帆店铺已完成入驻（显示「小L整理求职资料（秋招版）的店」），0 商品 0 订单；后台提示「流量卡 ×1 / 发品享权益 / 60 天新人专属扶持」——发商品可享平台流量激励，对 10/12 店铺升级/发品动作有参考价值（待 10/12 资格预查时一并核实）。

15. 附录 · 文件索引

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| 作战计划_主文档.md（本文件） | 唯一主文档 |
| _协作\主运营交接-2026-10-10.md | 接手上下文 |
| _协作\outbox\竞品解析报告-五家同类店-2026-10-09.md | 竞品结构与效率对照 |
| _协作\outbox\ARK豆包通道打通-完成报告-2026-10-10.md | 工作台通道 |
| 接管清单_物料白皮书-2026-10-09.md | 物料审计与冲突裁定 |
| 紧急_违规应对与全账号自查-2026-10-09.md | 违规原文、申诉、自查 |
| 产品事实卡.md | 产品数字唯一来源 |
| compliance_gate.py / ganhuo_lib.py | 合规闸门 / 出图库 |
| 🆕 _工具_check_office.py（v4.7 补登记） | 19.9 交付 xlsx 回读校验；替代全盘不存在的 `check_office.py` |
| 🆕 _regression_gate.py（v4.7 补登记） | 闸门常驻回归套件，实跑 39/39 全绿（原文 28/28 为旧值，已改） |
| 🆕 _rebuild_from_json.py / _pack_skill.py / _build_199.py | 版本同步链路（json→三件套→zip→19.9 交付件）；详见 12.1 行 |
| 🆕 md2docx.py / build_warbook_docx.py / 小红书项目_归档同步.py | md→docx ／ 主文档→Word ／ 归档到 D:\小红书项目\+桌面 |
| 🆕 _协作\数据基线-2026-10-11.md | 豆包简报对比基准（v4.3，含口径陷阱与双后台位置） |
| 🆕 _协作\上下文整理-2026-10-11.md | 一页纸上下文（交接/复盘用） |
| 🆕 _扩充\WB-数据日记.csv | 每日数据流水（v4.3 扩列：曝光/CTR/粉丝/成交/来源）⚠️ v4.7 修正：原写 `_扩展\` 错误，实测只有 `_扩充\` |
| 🆕 _协作\outbox\裁定-...WB26/WB29/WB32... | 今日裁定卡（简报分析/DB13/DB14 等） |
| 🆕 _协作\outbox\交付卡-...WB28-WorkBuddy-言校长定价真蒸馏.md | 抖音营销内容真蒸馏（Playwright 实测） |
| 🆕 _协作\outbox\任务卡-...WB23-豆包-每2小时数据简报规格.md | 豆包简报规格 v5（曝光+CTR+双后台+必附截图） |
| 🆕 _扩充\千帆-订单管理/商品管理-20261011.png | 千帆店铺后台实测截图（0 商品 0 订单）⚠️ v4.7 路径修正（原 `_扩展\`） |
| 🆕 _扩充\言校长191集-抖音原文/截图-20261011 | 抖音抓取原始素材⚠️ v4.7 路径修正（原 `_扩展\`） |
| 🆕 ~/WorkBuddy/.../_xhs_creator.py 等脚本族 | Playwright MCP 抓取脚本（抖音/创作者中心/千帆） |
| 干货批次01_第1至4篇/、干货批次02_03_第5至10篇/ | 成稿与成图 |
| 评审_作战计划优化建议-2026-10-10.md | v2.8 修订依据（资深运营评审） |
| 评估_RedSkill挂载售卖可行性-2026-10-10.md | Skill「能挂不能卖」的定论与依据 |
| RedSkill实测结果-2026-10-10.md / RedSkill核实报告-2026-10-10.md | 平台形态实测 |
| 内容模板_技能演示型.md | Skill 演示型内容模板 |
| 🆕 C:\Users\Administrator\Doubao\chats\2026-10-11\new-chat-6\虚拟资料项目_案例答疑手册.docx（v4.11 登记） | §20 答疑手册原文存档（船长李阳知识库 125 条，用户 2026-10-11 上传） |

15.1 交付产物清单（v2.8 新增 · 2026-10-10 05:38 核对）

工作区根：D:\Documents\deepseek-harness\default-workspace\

| 产物 | 位置 | 大小 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 元全流程资料包 | 交付_99元全流程资料包\（20 个文件，docx+pdf 双份） | — | ✅ 完整 |
| └ 打包版 | 求职全流程资料包_v1.zip | 11.99 MB | ✅ 10/10 03:33 |
| RedSkill《时间表查询官》 | 技能包_时间表查询官_v1.0.zip | 19.8 KB | ✅ 最新版（10/10 05:37，数据 49,989 B） |
| └ 桌面副本 | 桌面\技能包_时间表查询官_v1.0.zip | 16.7 KB | ⚠️ 旧版（10/10 04:54，数据 37,260 B） |
| 2027 届秋招信息汇总表 | 桌面\小红书求职项目-作战文件\商品交付文件\ | 6.65 MB + 18 KB | 10/09 版 |
| 简历模板包 12 套（交付买家） | 同上 | 1.58 MB | 10/09 版 |
| 组合包 25.9（时间表+12 套简历模板） | 同上 | 8.23 MB | 10/09 版 |

🔴 v2.8 发现：技能包存在两个不一致的版本

>

| 文件                  | 桌面 04:54   | 工作区 05:37    | 是否一致        |

| ------------------- | ---------- | ------------ | ----------- |

| SKILL.md          | 5,232 B    | 5,232 B      | ✅ 一致        |

| data/fields.json  | 3,532 B    | 3,532 B      | ✅ 一致        |

| data/timetable.json | 37,260 B | 49,989 B | 🔴 不一致   |

| data/timetable.md | 20,570 B   | 24,715 B     | 🔴 不一致       |

| data/timetable.txt | 8,712 B    | 10,829 B     | 🔴 不一致       |

>

含义：逻辑（SKILL.md / fields.json）没变，数据被更新补录了（json 增大 34%）。

即：05:03 提交审核的是 04:54 的旧数据版；工作区 05:37 已是新数据版。

>

处置（不撤回）：审核中撤回反而拖慢。审核通过后发 V1.0.1 更新数据 —— 4.0.2 已确认平台有「版本历史」机制，

这正好也是「每周核验 → 更新」承诺的技术落点。

>

待办：桌面那份旧 zip 建议删除或用新版覆盖，避免日后误传（见第 17 节第 17 项）。

16. 变更记录

🔧 v2.8 新增规则：每次变更必须标注「影响章节」。

起因：v2.5 改了主推（9.9）却没人回头检查 1.3 / 9 / 13 节会跟着失效，导致文档内部打架近 3 小时才被发现。

格式：在变更描述末尾写「影响章节：…（已改）/ …（无需改动，原因）」。

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v4.14 | 2026-10-11 深夜 | ✅ 简报权归豆包（用户拍板）：简报由豆包审阅后台数据作出——取数+审阅+成稿全归豆包，不以 WorkBuddy 转述数据直接成稿（WorkBuddy 通道间歇性打不开，10-11 深夜用户告知）。取数链路：① 豆包浏览器直连后台优先（创作者中心/千帆，首次需用户扫码一次）；② 用户后台整页截图回传兜底；③ 每条数据标来源。§12 豆包职责、§14 更新机制已同步。影响章节：文件头 / 12 / 14 / 16（均已改）；北极星 / 1.3 / 9 / 13 未动 |
| v4.13 | 2026-10-11 深夜 | ✅ 用户拍板 4 项落定（豆包执行）：① PAUSE_SALES 切 False——10/12 起 P1 带链口径（闸门不再误判禁写带链稿）；② A 层标签 10 → 8 个（删 #2026秋招 #校招，守则 2.5）；③ A 层发布改早上 09:00——覆盖守则41 的 14–16 首选，09:30 简报抓 T+0.5h 冷启，B 层维持 17:30–18:30；④ 家数对外口径 = 131 家（用户授权豆包裁定：json 实测可审计、打开文件数得出；142 留内部管理、111 作废；对外表述「131 家，每条标来源等级与核验日期」）。已同步 §0.2 明日排期、口径速查两行、§17 已定案（4 条不占编号）、任务卡 WB38。影响章节：文件头 / 0.2 / 口径速查 / 16 / 17（均已改）；北极星 / 1.3 客单 / 9 日历 / 13 看板一律未动 |
| v4.12 | 2026-10-11 20:53 | 🔧 口径残留清扫（WorkBuddy 执行，不改任何决策）：v4.10「个人售卖数据在手机 App「专业号」后台可见 → 中段黑箱解除」此前只落到 §6.3 第 1 条，三处未同步，本次补齐：① §0「商品漏斗现状」仍写「商品访客数不可见 → 第 1 环永久不可观测」→ 改为「已恢复可观测（专业号手机端回传），回归完整漏斗诊断」；② §6.3.1 标题仍为「v4.6 重设计：无访客数情况下的首单诊断法」→ 改为「v4.6 立 · v4.10 前提变更：中段已恢复可观测」；③ §6.3.1 结论段仍写「在商品中段黑箱下，唯一能确定的方向是…」→ 改写为四问逐环定位（访客0=挂载问题／访客>0点击0=商品页问题／点击>0成交0=价格信任问题），并注明代理信号降级为"用户未回传专业号数据时的过渡期定性观察"（不再当硬证据）。保留未改：§6.3 第 1 条的划掉式表述、§16 的 v4.5 历史条目——属追溯，不删。影响章节：文件头 / 0 / 6.3.1 / 16（均已改）；1.3 / 9 / 13 / 17 未动（本次为自洽修订，不动目标与待拍板项） |
| v4.11a | 2026-10-11 22:0x | 🧰 自检修正（豆包执行）：§0.2 底部「当前阶段：P0 违规修复期至 10/13」为 v4.4 裁定前的旧口径残留，与口径速查（P1 恢复期 / 10/12 恢复带链 / 10/14 店铺升级）冲突 → 已修正为 P1 口径并标注作废。影响章节：0.2 / 16（已改）；其余章节自检无冲突（详见复盘读卡 XHS-20261011-2200） |
| v4.11 | 2026-10-11 深夜 | 🆕 新增 §20 答疑手册（豆包执行 · 船长李阳「虚拟资料项目」知识库蒸馏）：用户上传《虚拟资料项目_案例答疑手册.docx》（知识库「虚拟资料学习」全部 125 条：2026-02~10 每日辅导日志/群公告/船长真人答疑），全量列入作战计划、单独开设答疑部分。§20 按 10 大主题归类（账号与定位/内容创作/选题选品/类目与资质/个人售卖与开店/引流与私域/违规与风控/AI 工具/心态与执行/平台规则），含高频红线速查 8 条；同赛道通用方法（选品测品、内容形式多样化、商品标题 SEO、同质化应对、AI 声明、无物流发货、拉黑白嫖党等）与 §5/§6/§8 现有章节同源，互为印证。原文已存档至项目目录 虚拟资料项目_案例答疑手册.docx。影响章节：文件头 / 15（索引登记）/ 16 / 20（新增）；北极星 / 1.3 客单 / 9 日历 / 13 看板一律未动 |
| v4.10 | 2026-10-11 深夜 | 确认个人售卖数据可见范围扩大（用户回传）：手机 App「专业号」后台可看个人售卖订单数+成交额+商品曝光/点击（网页端无入口，由用户回传）→ 6.3.1 首单诊断法恢复「上游+中段+下游」完整观测；WB35/36/37 三卡审结入 DB21；千粉不再作为硬门槛纠缠。影响章节：文件头 / 6.3.1 / 13 / 17（均已改） |
| v4.9 | 2026-10-11 21:40 | 🆕 外部方法论蒸馏（豆包执行 · 借鉴 K12 计划书）：读毕《小红书虚拟电商落地计划书（K12教育资料方向）》全文，评估现账号直接做 K12 成功率约 15–25% → 不转赛道，只借打法。① §2.7 选词方法补充——「留言区挖需求」（求职爆款评论区问什么就做什么）+「AI 调研痛点回站内验证」；② 新增 §5.8 爆品复用机制——测品-放大节奏平移：爆品判定（观看≥500 或收藏率≥8%）→ 同款换封面/换标题反复发（换皮不换骨，最多 2 次，受 5.1 间隔/同题材约束）；③ 新增 §6.4 售后三原则（能退就退不纠缠 / 退完拉黑白嫖党 / 24h 必回复 + 被投诉第一时间下架退款）——主文档此前完全无售后条款；④ 新增 §19 借鉴清单——采纳 4 条（已落正文）、否决 3 条红线（站外导流扣1/低价带）、观察 3 条留档。影响章节：文件头 / 2.7 / 5.8（新增）/ 6.4（新增）/ 16 / 18（新增 19 节）（均已改）；北极星 / 1.3 客单 / 9 日历 / 13 看板一律未动 |
| v4.7 | 2026-10-11 18:40 | 🔧 文档自洽修订（WorkBuddy 执行，依据 `_协作\上下文汇总-2026-10-11-1828.md` 的交叉核验）：不改任何决策，只把「语句写着旧值、磁盘实测已是新值」的地方改回一致。① C1 技能包版本：口径速查 / §4.1 / §0 今日完成项，旧写 v1.0.16 → 本地产物实为 v1.0.17（json mtime 09:39、19.9 交付 xlsx 表头实测 v1.0.17、zip 已更名 技能包_网申截止速查_v1.0.17.zip）；线上平台版本无人验证，标注"待你确认"，不猜。② C2 上架日期：§4.1 付费款①与口径速查残留「已上架 10-11」→ 改回 v4.3 已定案的 10-10。③ C4 观看数：北极星章节的 4,105 → 4,469，「应有 10.3 单 → 11.2 单」（与 0.1b/3.0/13 实测基线统一）。④ C5 复核时点：§0 与 §0.2 的「22:30 豆包只读复核」标注口径作废，改由 v4.4 的 21:30 简报承接。⑤ C6 取数角色：§10.1「数据我自己抓」补 v4.3 裁定（日常交豆包 + 截图核验），并写明一次性核验仍可用 Playwright 单轮跑。⑥ C7 路径：§15 索引 _扩展\ 全部改正为 `_扩充\`（实测无 _扩展\ 目录）。⑦ 补工具链登记（12.1 + 15）：_工具_check_office.py（并写明 check_office.py 全盘不存在）、_regression_gate.py（28/28 → 实跑 39/39）、版本同步三件套（含禁用反向的 `_build_skill_data.py`）、md2docx / build_warbook_docx / 归档同步；并记录 LibreOffice 未安装 → docx→PDF 走 DSH Kit CLI。⑧ 8.2 节回归套件数同步改 39/39。影响章节：文件头 / 北极星 / 0 / 0.2 / 口径速查 / 4.1 / 8.2 / 10.1 / 12.1 / 15 / 16（均已改）；1.3 / 9 / 13 / 17 未动——本次为文档自洽修订，任何目标数字、客单模型、待拍板项均未改动 |
| v4.6 | 2026-10-11 18:25 | 确认 App「个人售卖」可观测范围：用户确认「订单数 + 成交额可见、下单有 App 推送通知；商品曝光/点击/收藏不可见」。据此定稿 6.3.1 首单诊断法：可观测范围 = 上游内容触达 ✅ + 中段商品漏斗 ❌ + 下游成交（订单/金额）✅；破首单靠订单推送感知，不必日盯后台；首单后可用成交额 ÷ 订单数 校准客单模型与净利系数（联动 §17 第 26/30 项）。影响章节：文件头 / 6.3.1 / 16 / 17（均已改） |
| v4.5 | 2026-10-11 18:20 | 确认 App「个人售卖」无访客数 → 重设首单诊断口径：用户回传「个人售卖无法看到访客量」，故 「首单链路四问」第 1 环（商品访客）永久不可观测。新增 6.3.1 无访客数情况下的首单诊断法：模型降级为「上游内容触达（可观测）+ 中段商品漏斗（黑箱）+ 下游成交（可观测）」；给出只有两种可下结论的观察（观看涨+成交0→查转化；观看也不涨→查量）；列 4 个代理信号（收藏/置顶首评回复/主页访客/分享）；明确当前总观看仅 ≈465 次，样本不足，守则 78 下不做转化率结论。§17 第 19 项移入已定案。影响章节：文件头 / 6.3（新增 6.3.1）/ 16 / 17（均已改）；其余无需改动 |
| v4.4 | 2026-10-11 17:30 | 今日 4 项拍板落定：① 简报频率 → 3 次/天（09:30/14:30/21:30，原"每2小时"作废）；② 明日 A 层首图 → 表格版；③ P0 修复期提前结束（至 10/11），10/12 起进 P1、恢复带链（原定 10/13；5.1 P0 禁令 10/12 起部分解禁，通用红线永久有效）；④ 核验承诺维持「每周全量核验」（接受 2.2–4.4 小时/次，原「每周 30 分钟」表述作废）。另：第 17 节待拍板表重排（已定案 4 项上移，剩余重编号 19–31）；第 0 节加明日排期。影响章节：文件头 / 0 / 0.2 / 5.1 / 6.2 / 9 / 14 / 16 / 17（均已改）；1.3 客单模型无需改动 |
| v4.3 | 2026-10-11 17:20 | 全量写回今日 8 小时进展 + 架构调整 + 后台取数打通（WorkBuddy 执行）：① 架构调整——DeepSeek 移除，主运营移交 WorkBuddy，三方定为 WorkBuddy（主运营+执行）/ 豆包（独立复核）/ 你（拍板+平台操作）；② 装成 Playwright MCP（Edge + 持久化 profile），实测抖音/创作者中心/千帆三站，写入 12.1 含 6 条防坑经验；③ 拿到真实曝光 2.8 万 + CTR 16.7%（豆包此前漏报），新增 3.0 实测基线 + 0.1b 数据表 + 13 节实测补充；④ 商品状态更正——19.9 商品 10-10 已上架（非 10-11）；辨析「个人售卖」（App）≠「店铺商品」（千帆）≠「创作者中心」，新增 6.3 商品漏斗四问；⑤ 数据流裁定——日常数据交豆包、必附后台截图；⑥ 修 3.2 节「后台访客 19.8 万」口径错误（实测应为曝光 2.8 万/主页访客 164）；⑦ 修文件头主运营、0.1 战况表（加 10-11 行）、0.2 今日动作（改 10-11）。影响章节：文件头 / 0 / 0.1 / 0.2 / 3 / 6（新增 6.3）/ 12 / 13 / 16 / 17（均已改）；1.3 / 9 / 13 客单模型与家数口径无需改动（本次为数据与架构更新，不动目标数字） |
| v4.2 | 2026-10-11 09:10 | 口径全量同步 + 运营优化（WorkBuddy 执行，依据审核卡 WB4 + 守则 35–76）：① 修 P0-2 引擎接棒表——2.6 接棒方向原写「笔经/真题/面经」与守则 74（笔/面/offer 移出坐标系）冲突，重写为「具体数字+可核验」型（A′ 组）接棒；② 修 P0-3 双配比——2.4 节 A45/B40/C15 统一为 5.0 节 A60/B40/C0（守则35），2.3 判定规则同步去 C；③ 13 节看板 1,760/天 → 2,530–2,920/天（哑铃口径），1.3 旧推导链标注作废保留追溯；④ 技能包命名统一为「网申截止速查」（原三处并存：时间表查询官/求职时间表 AI 助手/网申截止速查）；⑤ 「2027届」标签示例清除（守则55）、家数口径残留批注；⑥ 封面页眉统一「小L整理求职资料」。影响章节：文件头/0速查/1.3/2.3/2.4/2.6/2.7/4/6.2/9/11/12/13（均已改）；17 节 18 条已过期处置另见 WB4 待拍板（已选 A：加状态列+改排序，待执行落表） |
| v4.0 | 2026-10-11 06:00 | 🔴 交付形态结构性转折 + 零成交破局：① 方案B落地——Excel+小红书更新群（群名「2026秋招时间表·每周更新」，进群条件=购买过本商品由平台自动校验，零二维码/私信/外链；群已建、进群条件已设）；原飞书在线表方案A（卡65）发出5分钟后被用户撤销；② 零成交根因判定：不是曝光不够，是卖死文件vs竞品卖活表；卡64四动作（活Excel+群/30天单品聚焦/封面埋搜索词/发布节奏打折）已裁定；③ WB三视频独立再蒸馏交叉验证：J5「1000粉挂车」被事实推翻（用户04:40确认可挂）、C2自动发货分档用户确认无问题不解决、K6并发占用改文件锁语义（守则56条）；④ 立项三件套：C3产品生命周期切换日历（11月下旬切春招）、K4-1节点笔记排期表、K4-2评论区Q&A脚本、K4-3补录批春招字段前置；⑤ 平台任务「发文档领流量」今日开跑（10-11~10-23，最高1000券，奖池剩99%）；⑥ 粉丝口径：夜间冲千粉是升级虚拟店铺操作，不计入自然涨粉；⑦ 产品包版本锁定：技能v1.0.15/99包v1.0.13/19.9上架包已打包。影响章节：0/口径速查/4.5（新增）/16（均已改）；1.3客单模型不变（哑铃两档仍在）；9节日历需主运营今日更新 |
| v3.4 | 2026-10-10 08:00 | 家数口径裁定 + 数据修正：① 120 家口径 = 主表 101（有核验日期）+ 补充池 10（有官方入口）＝ 111 家（用户拍板）；② 豆包抽样复核 3 处已落表（光大补 2026-11-08 并升级「官网原文」级、广发补分支 11/15、青岛降「待核实」）；③ WorkBuddy 交付卡 13 的 Q1–Q4 全部批准（兵器/中车收但日期待核实；10 家进补充池；中信期货纠错落表 2027-03-21；继续捞）；④ 🔴 主运营修正自身错误：合并第2批时日期解析取到开始日，4 条已更正（长城华西 10-01→10-31、大唐 09-22→10-31、铝业 09-16→2027-03-07、人保 08-01→2027-04-25）；⑤ 新增铁律「区间日期取结束日」。影响章节：4.0.1a / 8.2（均已改）；1.3 无需改动（家数不影响客单模型） |
| v3.3 | 2026-10-10 07:05 | 今日 5 篇微调 + 闸门元引用修复：① 修发布包旧标题 bug（第11篇仍写「招行秋招第二批笔试」，实际成稿已改《招行网申今晚 23:59 截止》——照文档发会发错标题）；② 补窄标签（第05/06/07/08/09 篇原本只有 1–3 个窄标签，违反 v2.4「每篇 ≥4 个窄标签」规则，已补到 4–6 个）；③ 闸门新增元引用豁免（成稿文件末尾的自查清单会列举禁用词，此前造成 61 处假阳性；改为按整行判断，批次02/03 从 61 → 0 命中）。结论：标题/正文/封面均不改 —— 今日 5 篇是 A/B 实验对照组，改标题会污染实验；且 5 篇覆盖 5 个不同赛道，统一套「汇总」句式并不适用。影响章节：5.2 / 8.2（均已改） |
| v3.2 | 2026-10-10 06:50 | 任务卡 09 第 7/8 项完成：① compliance_gate.py 实现 5.5 豁免（has_verifiable_evidence() + exempt_urgency）——仅豁免紧迫类，诱饵/商品/焦虑/绝对化照拦；② 新建常驻回归套件 _regression_gate.py（28/28 全绿，四组：真违规/防误报/豁免/边界）；③ 8.2 节标注「已同步实现」。影响章节：8.2（已改）；5.5 无需改动 |
| v3.1 | 2026-10-10 06:35 | 并入任务卡-10（优势扩大执行卡）三条支线：① 5.7 核验日志（强采纳——把护城河变成买家 3 秒可见的资产，与 5.5 共用证据链）；② 6.2 工具形态话术（「他们卖一张表，我们是一个每周核验的 AI 助手」，附前提警告：核验口径未定前不写「每周」）；③ 2.3b A′ 组判定说明（并注明我 06:20 加权实测提供的旁证：可核验型 > 节点型）。另：WorkBuddy 卡 08 已验收通过（7/7，17 家采集、9 条留空未猜），真实增量 6 家、按「无日期不入库」裁定暂不合并；发卡 11（第 2 批，附 80 家全量名单）。影响章节：5.7 / 6.2 / 2.3b（新增）；4.0.1a（家数仍 80，未变） |
| v3.0 | 2026-10-10 06:25 | 结构性调整：五档阶梯 → 哑铃策略（用户拍板「按你的想法来」）。① 第 4 节重写：P0–P1 期只做 2 档（免费 Skill 钩子 + 19.9 + 99），砍掉 9.9 简历包 / 29.9 题库 / 39.9 / 69（四条理由见 4.1.1：中段价格带无成功案例、抬高决策成本、产能错配、9.9 红海）；② 1.3 加哑铃口径：混合客单 51.5–59.5（取决于 99 占比），1 万需 6.4–7.3 单/天；③ 第 6 节删「五档楼梯」与「可续费商品」；④ 4.3 保留被否方案追溯（防重复讨论）；⑤ 新增《固定竞品监测-我的要求》，P2 扩档由竞品数据决定。影响章节：1.3 / 4 / 6 / 9 / 13（均已核对：9 节日历的档位描述、13 节看板指标无需改动，因 99 与 19.9 仍在） |
| v2.9 | 2026-10-10 05:50 | 主运营回填今日实测：① RedSkill 实测（.json 可传✅ / 无定价字段→不能定价🔴 / 可挂载✅ 走添加组件 / 有版本历史）→ 定性为免费引流组件 + 信任状；② 时间表 67 → 80 家（新增 13 家银行，来源等级如实标注：就业网转发 6 + 第三方汇总 7，无一家冒充官网原文）；③ 竞品长尾词 8 词实测 → 产出格式卡（主力句式 {日期}+截止+对象；点赞最高的是情绪型但不能学）；④ 核验成本实测：16 家官网 13 家抓不到截止日（招聘站首页无截止日，需进「招聘公告」下一层），全量 80 家约 2 小时/次；⑤ 新增 4.0.1a 扩容口径、17 节第 17 项（核验频次待拍板）。影响章节：0.1 / 0.2 / 4.0.1a / 17（均已改）；1.3 / 9 / 13 无需改动（客单与收入模型不受影响，Skill 不产生收入） |
| v2.8 | 2026-10-10 05:32 | 落地《评审_作战计划优化建议》：① 修 2.4 节表格被 2.5 截断的渲染断裂；② 2.3 A/B 实验重写（3 天 3A+3A'+3B、轮换时段、主指标改曝光量与来源结构、加 A' 组区分「节点稀缺」vs「具体数字+可核验」）；③ 新增 2.6 引擎切换表（A 类燃料 2–4 周耗尽，10/25 前必须接棒）、2.7 搜索关键词矩阵；④ 新增 5.5 A 类合规表达公式（解「引擎唯一 vs 禁煽动紧迫」死结）、5.6 互动运营五条、6.1 挂链笔记模板；⑤ 1.3 补推导链 + 拆出当前可售模型 58.3（88 元中 45% 靠未上架的 399 撑着）；⑥ 3.1 短板 2 归因修正为初始曝光池被压缩（降权信号）；⑦ P0 期发布量 3–4 篇 → 2 篇/天 + 间隔 ≥3 小时；⑧ 正文 500–900 → 300–600 字；⑨ 11 节增 Plan B（变现链六环串联单点故障）；⑩ 13 节假设值标 [假设] + Skill「使用人数」不计入转化；⑪ 17 节重构为统一待决清单（16 项）。影响章节：1.3 / 2.3 / 2.4 / 2.6 / 2.7 / 3.1 / 3.2 / 5.1 / 5.2 / 5.5 / 5.6 / 6.1 / 10.2 / 11 / 13 / 16 / 17 / 18（均已改）；4.0、9 无需改动 |
| v2.6 | 2026-10-10 | RedSkill 实测完成：.json 可传；不能定价（免费内容组件）；可挂载（走添加组件，非商品位）；有版本历史。技能包定性为「免费引流工具 + 信任状」，变现仍靠资料线。挂载启动条件：粉丝≥1000 且审核通过（用户拍板） |
| v2.7 | 2026-10-10 05:15 | RedSkill 前提变更（可行性评估归档）：第 2 步表单仅 6 字段、无价格输入框，平台侧不单独收费 → 「9.9 主推」定位不成立。主推暂回 99 元全流程包；Skill 改定位为免费引流组件（新增 4.0.1 节），原拍板记录移入 4.0.2 保留追溯。影响章节：4.0（已改）；1.3 / 9 / 13 因回到 88 元客单口径，冲突自动消解、无需改动；新增风险：开通门槛疑似粉丝 ≥1000（我方 548）、「使用人数」不计入转化指标。详见 评估_RedSkill挂载售卖可行性-2026-10-10.md |
| v2.5 | 2026-10-10 | 主推调整：RedSkill《时间表查询官》9.9 定为主推，内容转向「技能演示型」（新增第 4.0 节）；99 元包降为配套；10/14 起挂技能卡。附：主运营原建议为先测再定，已按用户决定执行并列为观察项 |
| v2.4 | 2026-10-10 | 依据用户拍板结果（9 项）：① 标签策略改窄标签（新增 2.5 节）；② 99 款保持资料包不变、299 服务款列入 11 月；③ RedSkill 立项并优先做（已核实技术形态：含 SKILL.md 的包，≤30MB）；④ 首款技能包定为《时间表查询官》9.9；⑤ 群聊维持每周 2–3 次；⑥ 不主动修改已发布笔记；⑦ 每日十件事 SOP 采纳并去重 |
| v2.3 | 2026-10-10 | 99 元包组装完成（承重墙落地）：补齐 ④笔试速查 / ⑤offer清单 / ⑥简历改写规格与信息表；把 ② 从"1 份内容母版"做真成"12 套可编辑模板"（修复交付不符风险）；全部转 DOCX+PDF，40 文件 11.21 MB。新增通用工具 md2docx.py |
| v2.2 | 2026-10-10 | 依据《信心评估_作战计划-2026-10-10.md》：① 类目准入列为一号结构性风险（进熔断表）；② 10/15 设为信心复检点（首单未破则重估目标）。校准后信心：12 月 1 万 35%、1 月 1 万 70%；执行层 90%，转化层 20% |
| v2.1 | 2026-10-10 | 采纳豆包辅助建议并经主运营裁定：① 投流前置条件增「已破首单」（四条）；② 新增「10/12 升级后 48h 破首单」里程碑；③ P0 铁律补充「禁止诱饵引流结构」红线。驳回豆包「招行篇加进店铺垫」建议（违反 P0 铁律 + 平台判定原文第 1 条）。详见 _协作\outbox\主运营评审-豆包建议-2026-10-10.md |
| v2.0 | 2026-10-10 | DeepSeek 接手主运营。① 基线换 10-10 02:00 实测（粉丝 42→548，笔记 27）；② 新增第 2 节「流量引擎判定」（节点脉冲 vs 通用干货 127 倍）+ A/B 对照实验设计 + 配比 A 45%/B 40%/C 15%；③ 粉丝里程碑上调（10/31 300→1,200 等）；④ 统一熔断阈值为一张表（消除 v1 三套口径）；⑤ 移除"数据来源边界"（v3 后主运营直接取数）；⑥ 新增第 12 节三方分工与 AI 工具链；⑦ 第 13 节新增两个先行指标；⑧ 口径冲突（0.882 vs 0.95）标记待裁 |

17. 待你拍板（v4.7 · **已解决的移到上方"已定案"**）

✅ 已定案（10-11，不再追问）

| # | 事项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 账号注册日期 + 类目准入 | ✅ 用户 10-11 确认：10/14 前完成准入两道门 + 升级虚拟店铺 |
| 2 | 涨粉口径矛盾 | ✅ 解开：549 = 外部渠道 500 + 自然 49；夜间冲千粉是升级店铺操作，不计自然涨粉（守则49） |
| 3 | 主推最终确认 | ✅ 哑铃两档 19.9 + 99；Skill = 免费组件（守则12） |
| 4 | P0 期能否挂载 Skill | ✅ 用户确认可挂，无需 1000 粉（守则57） |
| 5 | 交付形态 | ✅ 方案B：Excel + 更新群，进群条件=购买过本商品（4.5节） |
| 6 | 自动发货分档 | ✅ 用户确认无问题（守则58） |
| 7 | 秋招称呼 | ✅ 统一「2026秋招」（守则55） |
| 8 | 标题上限 | ✅ ≤20 字（守则62） |
| 9 | 正文风格 | ✅ 必做拟人化润色（守则59） |
| 10 | 主运营归属 | ✅ WorkBuddy 主运营（10-11 架构调整，DeepSeek 移除） |
| 11 | 日常数据取数 | ✅ 交豆包取（用户 10-11 裁定，我抓外部链接不稳） |
| 12 | 简报必附截图 | ✅ 豆包每次必附后台整页截图（WB23 v5，供独立核验） |
| 13 | 19.9 上架时间 | ✅ 10-10 已上架（用户 10-11 更正；此前误记为 10-11） |
| 14 | Playwright MCP | ✅ 装成并实测三站通过（抖音/创作者中心/千帆） |
| 15 | 简报频率 | ✅ 改 3 次/天（09:30 / 14:30 / 21:30）——用户 17:30 拍板（原 2 小时/次作废） |
| 16 | 明日（10/12）A 层首图 | ✅ 表格版（与「数字+可核验」调性一致） |
| 17 | P0 修复期 | ✅ 提前结束，10/12 起进 P1、恢复带链（原定 10/13） |
| 18 | 核验承诺口径 | ✅ 维持「每周全量核验」，接受 2.2–4.4 小时/次（原「每周 30 分钟」表述作废） |
| 19 | App「个人售卖」可观测范围 | ✅ ~~订单数+成交额可见 / 商品曝光/点击/收藏不可见~~ → v4.10 更新（用户 10-11 深夜）：个人售卖数据在手机 App「专业号」后台可见，商品访客/点击可读（仅手机端，网页端无入口，由用户回传）→ 首单链路恢复完整诊断（见 6.3/6.3.1） |
| 20 | 99 定价是否偏低 | ✅ 维持观察（用户 10-11 晚拍板）：保持 19.9+99 哑铃不动，D30（11/9）实测转化率后再评估是否往 39–99 走（守则83：混合客单 ≥65 才够得着） |
| 22 | 10/12 升级的主体形态 | ✅ 先查资格再定（用户 10-11 晚拍板）：10/12 先查店铺后台当前资格/报白状态，据实选择报白或换主体，不盲动 |
| 23 | 搜索关键词矩阵建表（≥30 词） | ✅ 开工建表（用户 10-11 晚拍板）：10/13 前用搜索下拉联想词选建 ≥30 词矩阵（见 2.7），给笔记封面/正文埋词 |
| 28 | 人设重心 | ✅ 转向可验证专业动作（用户 10-11 晚拍板）：从「普通打工人」挪到「我每周把 131 家官网核一遍」——可验证专业动作，卖 19.9 够、卖 99 也撑得住，是合规化抓手（与表格版首图/数字可核验调性一致） |

✅ v4.13 新增定案（用户 10-11 深夜拍板，不占编号，避免重排上表）：

1. PAUSE_SALES 切 False —— 用户拍板：10/12 起 P1 带链口径，闸门从 P0 口径切 P1（否则商品引导类词误判禁写、挡死带链稿）。

2. A 层标签删到 8 个 —— 用户拍板：删 #2026秋招 #校招，保留 8 个（≥4 窄标签、泛词 ≤2，守则 2.5）。

3. A 层发布改早上 09:00 —— 用户拍板：覆盖守则41 的 14–16 首选；09:30 简报抓 T+0.5h 冷启；B 层维持 17:30–18:30。

4. 家数对外口径 = 131 家 —— 用户授权豆包裁定：json 实测可审计；142 留内部、111 作废（论证见复盘读卡 XHS-20261011-2200）。

⬜ 仍待你拍板

| # | 事项 | 时限 | 我的建议 | 不决的后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 19.9 定位是否该往 39–99 走 | D30（11/9） | 登记 D30 附加输入，待实测转化率后再评估（守则 83：混合客单 ≥65 才够得着） | 过早调价扰动实验 |
| 24 | A/B 实验（含 A' 组）结论出来后是否按 2.4 调配比 | 10/14 | 按 2.3 判定规则自动执行（结论已沉淀为守则52） | — |
| 25 | 引擎接棒排期（10/25 前完成，见 2.6） | 10/20 前 | 提前备「具体数字+可核验」型素材（守则74 已排除笔/面/offer） | 网申截止后无内容可发 |
| 26 | 混合客单口径：P2 按 58.3（剔除 399）还是仍按 88 | 10/20 前 | 按 58.3，399 上线后切回 88 | 目标虚高 45% |
| 27 | 退款率 10% → 15%（虚拟信息类退款通常高于实物） | 10/20 前 | 先用 15% 保守算（系数 0.882 → 0.833），首 30 单回调 | 目标靠乐观假设撑着 |
| 29 | 99 元包第⑥项对外口径 | 10/20 前 | 按「定制化简历改写建议」 | — |
| 30 | 净利系数取 0.882 还是 0.95 | 本月底前 | 先按 0.882 保守算，首 30 单后按账单实测 | — |
| 31 | 桌面旧版技能包 zip 如何处置（旧数据版） | 审核通过后 | 用工作区新版覆盖桌面；不撤回审核（等通过后发 V1.0.1） | 日后可能误传旧数据版 |

📌 2026-10-11 晚已拍板：20（定价观察）/ 22（先查资格再定升级）/ 23（开工建关键词矩阵）/ 28（人设转专业动作）→ 移至上方已定案区。

📌 本节 v4.5 重排：19（App 访客数）已定案（确认为不可见）；剩余有效项重编号为 20–31。

✅ v4.8 新增定案（不占编号，避免重排上表）：

每日笔记归属 —— 用户 2026-10-11 18:45 拍板「每日笔记全部由 WorkBuddy 负责，豆包审核定稿」。

即：选题→成稿→合规闸门→出图→自测→首评话术 全链归我；豆包对我的产出审核并给放行/退回结论；发布仍归你。

🔴 同时处置 D1 冲突（豆包 DB16「破首单前不挂商品卡」vs v4.4 你已拍板「10/12 起恢复带链」）：以你的拍板为准 → 10/12 恢复带链；已按提请制请豆包定稿时复核（见 _协作\outbox\告知卡-XHS-20261011-WB33-WorkBuddy-架构分工与D1提请.md）。

18. 不做的事（防动作变形）

不自动发布、不自动回评；不编造数据与经历；不做人工服务类高客单；不开矩阵号；不同步铺闲鱼/抖音；不使用来源不明的模板与配图；不在观察期做任何商业引导；不为凑数把同一天堆 3 篇以上（v2.8 由 4 篇下调）；但明确要做：去同赛道爆款笔记下留有价值的评论（见 5.6 第 4 条，不留联系方式、不引导）；不为好看调整目标口径。

19. 🆕 外部方法论借鉴清单（v4.9 新增 · K12 计划书蒸馏，2026-10-11）

来源：《小红书虚拟电商落地计划书（K12教育资料方向）》（用户 2026-10-11 提供，飞书 wiki Lz1owJmpAiaknxkTcgWcULIa6xe）。

一句话结论：该计划书方法论内核与我们的打法同源（找爆款→仿制加料→测品→放大），但它面向 K12 家长人群、赛道更卷且版权雷更大——不转赛道，只借打法。 已评估现账号直接做 K12 成功率约 15–25%（人群不匹配/赛道更卷/没解决 0 成交根因/资产复用≈0），详见评估卡。

19.1 ✅ 采纳（4 条，已落入正文）

| # | K12 计划书原文 | 平移为我们的打法 | 落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 「留言区挖需求：翻几百条评论看家长问什么就做什么」 | 求职爆款笔记评论区挖需求 → 问什么就做什么内容 | §2.7 选词方法补充 |
| 2 | 「AI 大模型调研痛点，回站内验证后使用」 | 批量产出候选选题 → 只做站内验证通过的 | §2.7 选词方法补充 |
| 3 | 「爆品同款换封面换标题反复发，爆品加大频率」 | 爆品复用机制：换皮不换骨，最多重发 2 次 | §5.8 新增 |
| 4 | 「售后：能退就退不纠缠 / 退完拉黑白嫖党 / 24h 必回复」 | 售后三原则（含被投诉第一时间下架退款） | §6.4 新增 |

19.2 ❌ 否决（3 条红线，禁止平移）

| # | K12 计划书操作 | 为什么否决 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「网盘资料放图引导加微信」（站外导流进私域） | 站外导流 = 小红书明令禁止（§8 红线）；我们的合规替代是「购买进更新群」（方案B，平台自动校验） |
| 2 | 「需要的扣 1」类诱饵引流 | 诱饵引流结构永久禁止（§5.1 P0 铁律）；我们已判定为红线 |
| 3 | K12 教辅 3.9–29.9 低价带 + 私域复购三级火箭 | 人群/产品不匹配；三级火箭的私域两步已被方案B替代；低价带与我们哑铃策略冲突（§4.1.1） |

19.3 📌 观察（暂不采纳，留档）

「一份资料=彩色+黑白线稿翻倍卖」（产能杠杆）：逻辑成立（一次核验多形态复用），但求职时间表是「活表」不是纸面资料，暂不需要双形态；未来 99 包扩档时再评估。

「30 天排期节奏」：与我们 90 天日历（§9）重叠，无需平移。

「拼多多/淘宝纸质教辅爆款参考」：面向实物教辅，求职虚拟资料无对应渠道，跳过。

19.4 🔄 匿名评审对照（v4.9a · WorkBuddy 独立评审回卡，2026-10-11 20:30）

主运营将 K12 计划书匿名投给 WorkBuddy 独立评审（outbox\交付卡-XHS-20261011-匿名评审-K12计划书适配性评估.md）。WorkBuddy 诚实披露其读过 §19 结论（无法完全独立），但给出不同的核心数字并多识别 4 条红线。三方对照裁定如下：

✅ 一致项（三方无分歧，定论）：不转赛道做 K12；借「测品-放大」杠杆、不借变现模型；「留言区挖需求」「售后能退就退」两条直接采纳。其可平移打法 Top3 与 §19.1 采纳项重合（§5.8/§2.7/§6.4 已落正文）。

⚖️ 分歧项裁定（主运营拍板）：

| 分歧点 | WorkBuddy 意见 | 我的裁定 |
| --- | --- | --- |
| 成功率估计 | 拆两种情形：现号转做 K12 ≈10–18%；新号从零照做 ≈25–35%。§19 的 15–25% 未区分 | 采纳拆分：§19 的 15–25% 按「现账号直接做」口径（与 A 情形一致），决策不受影响（仍是不转赛道） |
| 「退完拉黑」 | 否掉：551 粉零评价，误伤真实用户代价 > 防白嫖收益 | 采纳修正：已改 §6.4 第 2 条——仅「反复购买→退款 ≥2 次」才拉黑，一次性退款不拉黑 |
| 「AI 大模型调研痛点」 | 降级为候选池生成器：未站内验证就进稿风险大，违反守则 78 | 实质一致无需改：§2.7 落法已绑定「只做站内验证通过的」前置；WorkBuddy 提醒正确，§2.7 已含此约束 |

🔴 新增红线识别（WorkBuddy 贡献，4 条，均并入 §18 既有禁令体系）：① 腾讯系矩阵（视频号贴图号/公众号文末留微信）→ §18「不开矩阵号/不同步铺」已禁；② 「仿制竞品页数 2–3 倍/抄并超越」→ 与原创化红线冲突（已禁）；③ 去水印插件/裁水印 → 版权与平台规则边界，不做；④ 微信养号整套 → 服务对象是被否的私域链，连带无用。另其提示：K12 收益测算「第 3 个月 4,500–9,000 元」依赖私域，不得平移为我们的预期基准——与本 §19.2 否决第 3 条一致，双重确认。

20. 🆕 答疑手册（虚拟资料项目 · 船长李阳知识库蒸馏版 · v4.11 新增）

来源：《虚拟资料项目_案例答疑手册.docx》（用户 2026-10-11 上传；知识库「虚拟资料学习」，创建者船长李阳，494 名成员；全部 125 条，含 2026-02~10 每日辅导日志、群公告汇总、船长真人答疑专题）。

用途：同赛道（小红书虚拟资料电商）方法论参考库。阅读时注意赛道差异——该知识库面向 K12/小学教辅资料（人群=家长），我们是求职资料（人群=求职者）；通用打法（选品测品、内容形式多样化、标题 SEO、同质化应对、类目合规、拉黑白嫖党等）可直接借鉴，K12 专属细节（如开学节点、教材年级）仅作思维启发，不照搬。

原文存档：项目目录 虚拟资料项目_案例答疑手册.docx。

20.0 高频红线速查（先看这个）

评论区/正文引导：不写「666/888/领取/怎么领」，不写「直接下单、自动发货、电子版」；引导内容只能放评论区，不能放主页和笔记里。

导流：小红书不留微信/QQ/电话，简介只留邮箱；千帆后台也不说敏感词；改挂个人售卖前先删评论区蓝链。

极限词：不用「优质/专业/必考/真题/提分/名师」等；广告法罚款可达百万级。

同质化：同一份资料别一天多篇、别连发；换形式（转图/打印拍照/视频/加边框贴纸）。

搬运：买来的资料别直接发；优先原创，全平台偏流原创。

类目：虚拟资料别直接暴露「电子版/网盘/自动发货」；错放类目=商品冻结+限流。

AI 声明：AI 生成内容要主动勾选声明；勾了 AI 就不能再勾原创。

账号：五六次小违规升一次大违规，两次大违规永久限流；开店的号绝不能违规。

20.1 账号与定位

新号要不要养号？ 不需要。养号不能提高账号权重（主要针对批量运营账号的人），只要没有违规即可。新注册的号不要乱改名称、头像，先养一两天再发测试笔记（新号比较脆弱，改不好容易封号）。

做虚拟资料用老号还是新号？ 用新号更好——重新发作品、重新打标签更快。老号可用需看三点：①粉丝是否与新资料粉丝重叠；②有没有大违规（限流式）且现在流量正常；③有没有开过店（开过店的直接用，关店至少两个月）。老号先测流量：发 2–3 天「小眼睛」能到一两百、两三百算正常；已限流的号不要用也不要开店。

账号必须要垂直吗？ 要「IP 垂直」，不要「内容垂直、封面垂直」。做这个领域的各种电子版资料即可；内容和封面垂直久了流量会越来越少（自己和自己同质化）。哪份资料卖得好，就换着方式多发几条笔记。

前期广撒网还是聚焦？ 前期广撒网是对的（除非在某方面有专长）。语数英各年级都做、都试，做一段时间就发现哪种有流量，最后形成自己独特的「小垂直」。赚到钱的同学一开始也是各种资料都做、突然哪部分火了再深挖。

一个号一天发几条？ 平台没有硬性规定，不喜欢「又烂又多」。手抄报每天 5–8 篇、甚至 10 篇都行；也有同学一个号一天 3–5 条、同时运营 5–8 个号。判断标准：发得多但每个流量都还行→可多发；发得多但流量越来越差→就少发。

什么时间发更好？ 平台没有明确规定，推流均衡随时可发。建议用户空闲时间：早 7–9 点、午 11:30–14:00、晚 20:00–23:00；做久了随做随发。

新号发两三天没流量正常吗？ 正常。一天发 3–5 篇，先发到 50 篇再谈流量。发作品本身就是在给平台打标签，发得越多推流越准。

一个 WiFi 能搞几个号？ 主卡、副卡都可注册；一个 WiFi 挂 3–5 个号没问题（船长自己一个 WiFi 下有 4 个抖音号、5 个小红书号）。可用手机自带多开，不要用第三方多开工具。封过号的手机要刷机，严重违规的手机别放新号。

要不要再加一个账号？ 建议加。只看一个账号容易误判流量，两个账号才有对比。同一内容不能两个号发一样的——一份 40 页资料，一个号随机发 5–6 页，另一个号也随机发 5–6 页，重复别超过一两页；可一个号发图片、另一个号打印拍照发。

一个身份证能注册几个号？能都开店吗？ 内测阶段一个身份证可注册两个账号，两个账号都可开店；也可「一个开店、一个个人售卖」。一个号违规可能影响另一个号。

怎么知道自己小红书什么时候加入的？ 把两个都绑了手机号的账号之一换绑成另一个已绑手机号——换绑必不成功，会弹出页面显示加入时间（一个手机号 30 天内最多换绑一次）。

必须实名认证吗？ 小红书现在几乎都要求实名，个别账号不实名也能发。可以先注册看是否强制实名；多个号不必都实名，先把一个账号跑通再慢慢加。

20.2 内容创作

一份 40 页的资料怎么发才容易让人下单？ 跳着发、不连着发，并在某一页标上「总 40 页」。连着发（发全了）没人会下载，只会点赞收藏；跳着发、让人知道发的不全，才有购买可能。

同一份资料怎么多发几次笔记又不判重？ 三种形式轮流变换：①直接转图片发；②打印出来拍照发（每次换光线、角度、背景）；③录成视频发。收到同质化提醒就换形式。一份 30–40 页资料能发三四十到四五十个笔记。拍照和视频更有现场感、更不易判重。

一天发很多篇会被限流吗？ 原则上不限，自己的原创、内容好可多发。但同一份资料不能同一天发多条——发了就隔一两天再发下一条；同一天铺同一份属灌水/营销。正确做法：三份原创资料，早中晚各发一份，第二天循环。

收到「内容同质化」提醒怎么办？ 这不是限流，是提醒作品形式太单一。未来一周调整形式（打印拍照发/录视频），形式多样流量会恢复。根本上暂停搬运、做原创，标题+正文都原创能增加原创度。

封面怎么选？ 不用花哨封面。直接把资料第一页放出来，或用「这份资料怎么用」的说明做封面，让家长一眼看懂是什么、需不需要。不要用很普通、谁都能做的 AI 精致封面（小红书主打真实，太精致的 AI 封面像详情页反而不好）。

资料排版有什么讲究？ 往一页里尽量多塞题、排得满满当当——越满越显资料充实，家长越觉得值。字号调小四、页边距缩小（一页 6 道题），大标题调大、顶到两头更显眼。竖式要留够书写空间。

资料字太小有影响吗？ 有。用户一眼看不懂就划走。整体字号调大一号（文中最小用 4 号字），发上去测试，对比爆款字号，不够大再调。同一份资料短时间不要发很多笔记、不要连着发。

商品标题怎么写（SEO）？ 不出现重复内容（避免判垃圾）；检查拼写；充分利用 60 字空间覆盖更多关键词；热搜词、核心词尽量靠前；品类词一定要有；突出多项卖点。词序位置影响搜索权重。

标题、正文、标签的关键词怎么布局？ 标题一定要带用户常搜的关键词（做四下口算，标题就带「四年级下册口算、竖式、脱式、解方程」，搜哪个词都能搜到）；正文里也突出两三行关键词；标签尽量多加相关词。核心：客户怎么搜，你就怎么写。

知识库型资料（内容很多）怎么宣传？ 不要求展示全文，笔记内容与资料相关即可——网上搜/AI 二创/工具转图，做成笔记挂链接。单份资料（如一套 40 页数学题）卖的就是这 40 页，必须展示内容。

AI 生成的内容能直接粘贴吗？ 不能。到哪个平台都不行。要把 AI 写的东西用自己的话顺一遍、口语化说出来，AI 味就没了。

彩色资料还是素色资料？ 两种需求都做。彩色资料家长不好打印（单色打印机红色打出来是黑色）；最朴素的、像学生考试用的最实用。好看的也有需求（家长在手机/电脑上看）。

文件传输总被压缩怎么办？ 用同账号 QQ 的「我的设备」传输，或电脑直接传网盘。图片被微信压缩影响清晰度（上传资料图片最小 800×600px 或 751×1000px 及以上）。

「假打印」效果图怎么做？ 手拿一张白纸拍一张，把资料截图 P 到白纸上，每次换不同场景（草地、地板、换个摆件）。用豆包：拍白纸 + 资料图，让它把资料放到手里拿的纸上；不好使就用醒图，打开实拍白纸照片，把资料图覆盖上去，手指位置用橡皮擦擦一下。

口播视频注意什么？ 抓前 3 秒（黄金 3 秒），精华前置，用直击痛点的问题快速吸引停留、提升完播率。也可以一边翻资料一边录，讲这份资料包含什么、为什么做、能带来什么帮助。

以前发的旧笔记要不要删？ 不用删。每条笔记都算数、都在为账号增加权重，吃两波流量（系统推流+搜索流量），旧内容以后还可能被搜到。

笔记能重新编辑吗？会不会限流？ 重新编辑相当于重新发，平台重新审核。爆款笔记一般别改；普通笔记可改着试，但改完流量也不大，不如直接重新发。

为什么评论区也很重要？ 评论区是「第二内容战场」——打消购买顾虑、营造购买氛围、说文案里没说完/不能说的话。商品评价会随机出现在商品笔记评论区，要像布局评论区一样定期维护，1 个评价清晰传递 1 个核心卖点。

商品笔记和普通笔记流量差很多，正常吗？ 正常。二者推流逻辑不同：商品笔记流量低，但推给有付费意识的人群、更精准；普通笔记主要作用是涨权重、增粉。商品笔记慢推流，刚发没流量正常，可能过十天半个月突然起量——只要账号没限流、偶尔有点赞收藏，就说明平台在推你。

普通笔记流量好，要不要改成商品笔记？ 不要。保留着，以免改后流量下降。

20.3 选题选品

选品和测品的基本逻辑？ 电商选品定生死。两条逻辑：①抢蛋糕——在现有竞争格局里抢份额；②找蓝海——找尚未被满足的需求或空白市场。测品是用低成本验证市场，尽量多触达精准人群、让精准人群用行动投票。要常态化选品/测品，沉淀自己的选品模型。选品是概率游戏，没有 100% 必爆的品。

资料分哪两种？怎么选？ ①时间线（跟教学节点，如开学前一个月的预习/课后练习/每日一练，提前至少半个月到 20 天布局）；②长需求（口算、竖式、脱式、解方程、应用题，一年四季都有需求）。没时间追热点就做长需求，有时间就提前布局。两种都做、循环着做，基本不存在淡旺季。

怎么找用户现在真正要的资料？ 每天半小时，在小红书搜自己领域的关键词，选「最新」，看最近几天发布的爆款。重点看留言区——如果全是「我想要、怎么分享」这类留言，这个资料就错不了。看别人什么选题、什么题型、每种几道题、发了几页、怎么发的。

看到一个爆款，不确定还值不值得做？ 看留言区时效——判断「想要资料」的留言是最近才想要的、还是几个月前甚至一年前的。若都是几个月前、最近没人留言，就暂时不做，不符合时间线。

怎么找爆款选题？（三种方式） ①研究同行——搜关键词进同行店铺看「最新上架」，哪个出单多说明最近需求多，模仿其选题/题型、把题换掉；②小红书直接搜，找最近 7 天爆款，能模仿就模仿；③参照书店最显眼位置畅销书（同步练习册、口算题等）的选题。

怎么把「猜需求」变成「验证需求」？（六步法） ①评论区挖未说出口的需求（求推荐/吐槽/确认型）；②用搜索框下拉词反推热度；③做竞品分析表（记爆款主题/切入角度）；④关注相邻品类（育儿/妈妈博主）；⑤需求分层（高频刚需/中频潜力/低频高客单）；⑥小成本验证——先发笔记不挂链接，看 24–48h 收藏率、评论「有资料吗」。建议每周 1 小时研究：15min 搜下拉词、20min 翻竞品评论、15min 看自己评论私信、10min 整理。

需求分几层？为什么有些人不买？ 用户分两类：白嫖党认为资料就该免费领；另一类厌倦免费资料、想要花钱买更好更超值的。要瞄准能花钱的人、切割白嫖党。买资料：一是孩子需要，二是买的是安心。

同质化严重时，怎么让客户选我？ 把多份同类资料整合成一份，争取最全、页数最多——别人一页 20 个题，我做到 30、40 个；别人 3 种题型，我做 5 种；别人整合 15 种母题，我让 AI 加几种做成 21 种。家长会觉得「有 21 的，那个 20 的都不全」。不要只停留在「找一篇爆款换个内容」。

怎么让 AI 出跟别人不一样的题？ 让 AI 从各种角度生成——「从国家重大建设角度」「从孩子喜欢的游戏角色角度」「从孩子的学习生活角度」生成应用题；用王者荣耀、斗罗大陆、周杰伦等元素，让家长觉得跟别的题型不一样。

开学季/节点该做什么资料？（船长清单） 上册课文课前预习任务单、生字词分层默写清单、数学同步变式口算专项、单元知识思维导图、语文随堂批注笔记模板、课本同步好词好句积累、数学单元易错题整理、英语单词分层默写表、单元阅读理解小练、作文构思提纲+范文、英语短篇晨读、数学应用题专项、开学月度学情自测小卷、小古文/文言文入门打卡、易错句型改错、家庭辅导打卡记录表、课文中心思想考点、数学概念公式速记卡、看图写话分步训练、单元错题复盘本模板（共 20 项）。

怎么发现「有需求但没人做」的空白市场？ 找有需求、但市场没被大面积满足的内容——「别人做不了，我们有 AI，我们用 AI 来做」。例：小学生竞赛类资料（古诗词竞赛，每年约 10 月、12 月；把比赛章程/要求发给 AI，先问它「如果是你会怎么做」，先做一两页试，没问题再批量做，做了 200 道），去年卖得很好。另有飞花令等衍生资料。

怎么拓展更多可做的方向？ 把关键词变成「大词」——搜「小学生」「小学生老师」「小学生家长」「小学生作业」「小学生手工」「小学生素养」；或问豆包「我想做虚拟资料，帮我列举跟小学生相关的素材」。家长不只关心学习，还关心心理、素养、品德、劳动、情绪疏导等。

内容选题有没有公式？ 有。内容选题公式 = 时间 × 人群 × 地点/场景 × 需求/痛点 × 价格。选题定生死。

淡季没需求怎么办？ 淡季不淡的方法就是琢磨、甚至创造用户需求。以「小升初」为例：暑假没作业、9 月开学就是初一，初一加小四门、内容更深——暑假成了最后能提成绩的机会。用 AI 生成小学必练的 6 部分内容（对应初一要学的），约 40 个知识点，每个知识点都能出一套资料。自媒体平台的重要特点是能「启发」用户需求。

做哪个年级更好卖？ 做原创单份资料，4–6 年级更有需求。一二年级作业少、内容简单，家长自己就能辅导；三年级起学习负担重、家长辅导有难度，更需要资料。（很多团队说 1–3 年级好卖，是因为他们卖整套资料、低年级家长更爱买全套。）

学员多了会拥挤吗？资料有淡旺季吗？ 不会。中国有 1.8 亿小学生、相当于 1.8 亿家长，做资料的账号总共不过十几万；平台是散点式随机推流。手抄报里有淡旺季的是节日手抄报（如端午前后约一个月），现已挖掘出几十种常需求手抄报；小学资料分常需求和时间线两类，都做、循环做，基本不存在淡旺季。

20.4 类目与资质

「电子资源类目」是什么？ 是小红书平台允许上架虚拟资料的唯一正规方式（虚拟资料属特殊类目，必须取得平台定向准入许可）。类目下有二级子类：①PPT、简历模板、其他模板；②课件教案手抄报；③壁纸。

电子资源类目申请条件？ 三个硬条件：①账号注册满 180 天；②粉丝满 1000；③2025 年某月小红书（或其他平台）流水超 6000 的证明。达标后：上架过电子资源的走「更新资质」，没上架过的走「自荐提报」，通过后再传证明。

不满足条件，花钱能加类目吗？ 行业里有人专门帮加类目（约 100 元左右，闲鱼搜「电子资源」）。这是灰色做法，平台是否回查不确定；即使回查大不了下架、损失一百多块。群里 99% 以上的同学都是花钱加的。（⚠️ 灰色操作，风险自担，仅作信息记录）

小学资料上架到哪个子类目？标题详情怎么写？ 上架到「备课教案手抄报」子类目。标题写简单（如「（笔记同款）三年级下册数学计算可做备课教案」），详情页也别写太多（如「可作备课教案一部分使用，也可日常训练使用，电子产品不退不换」）。越突出「页数、电子版、网盘发送、题型题目」等词越背离备课教案。错放类目会被判「不当使用他人权利」→商品永久冻结+笔记限流，可在倒计时 2 天内申诉。

教育类目被平台调整怎么办？（3 种应对） 个人店必须升级，否则教育类目商品强制下架。三种应对：①升级个体工商户店——办含「教育咨询/培训」的执照，备教师资格证或本科及以上学历证书（可用他人资质+签合作协议），后台「店铺升级」上传审核 3–5 个工作日；②新开企业店——备企业执照+教育资质；③转做达人分销——不开店，用个人账号做内容挂别人有资质店铺的商品赚佣金。

用别人的教师资格证、主体不一致可以吗？ 可以。教师资质持有人和营业执照主体签一个合作协议就行。营业执照经营范围一定要有教育相关。

上架总失败、被误判成电子书/盗版怎么办？ 平台近期在打：电子书、书籍（需出版物许可证）、盗版资料。原创资料也可能被误伤（平台分不清原创还是搬运）。规避：标题、图片、详情页文案刻意避开相关词（机器审核比较死板，别让它误会）。这是阶段性行为，过一段时间应该能恢复。

没有电子资源类目，还能放哪些类目？（替代方案） 按优先级：①首选「教育培训-中小学教育/家庭教育」（合规性最高、平台服务费 2%，选四级类目时避开需教师资格证/办学资质的项）；②次选「个性定制/设计服务-虚拟定制/数字商品」（零资质门槛、服务费 5%，需强化「定制服务」属性）；③备选「儿童用品-学习文具-教辅周边」（兜底，突出「学习辅助工具」属性）。绝对禁止选完全不相关的类目（家居、服饰、食品等），否则 100% 被判错放；同类产品统一放同一类目。

放其他类目时，商品信息怎么规避敏感词？ ①标题绝对禁止「电子资料、电子档、网盘发货、自动发货、秒发、虚拟商品」等词；合规示例：「四年级数学口算竖式脱式计算题 每日一练 小学家长辅导习题集 可打印练习素材」，只突出年级、学科、题型、适用场景；②主图必须用打印后的实拍图/孩子做题场景图，禁用电脑屏幕截图、网盘界面截图、纯文字电子档预览图；③详情页禁「网盘、链接、电子档、自动发货、秒发」，标注「仅限个人家庭学习使用，禁止商用转发」。禁止「提分、押题、必考点、名师出品」等宣传。

无物流发货怎么设置？ 上架前一定要敲死「无物流发货」。如果已错选并卖出去了，就跟客户解释清楚（电子版、上架时出现问题）；必须填物流单号就找快递要一个单号或发个空单，但要提前跟客户说明这个快递不用取、只是为填物流。

自动发货用哪种系统？ 电子资源类目用平台自带的自动发货系统；其他类目用阿奇索自动发货。物流信息统一选「无需物流」，通过阿奇索设置「订单付款后自动向买家发送网盘链接+提取码+说明」，全程不在物流字段留敏感信息。

客户要发票怎么办？ 没有办个体户/公司的个人，可走「自然人代开」增值税普通发票（不能代开专票）。渠道：电脑网页版、手机「电子税务局」APP。需准备实名认证、对方公司全称+统一社会信用代码、开票项目（如咨询服务费/资料服务费）与含税金额、业务真实佐证（合同/聊天记录）。注意：无真实业务开票属虚开；名下有个体户执照不能走自然人代开；购买方名称/税号错一字要作废重开。

卖东西要交税吗？ 平台要求年销售额超 10 万后升级成企业号，10 万之内不用管；年收入超 10 万后去注册个体户，一个季度去当地工商部门报一次税。具体咨询当地工商部门。

电子资源类目保证金多少？ 1000 元，现在必须先交（之前可先不交、提款时再交）。

20.5 个人售卖与开店

「个人售卖」是什么？怎么开通、上架？ 个人售卖与千帆无关，全程在小红书 APP 内操作。开通：我的→左上角三条杠→设置→新功能体验→个人售卖；账号注册满 30 天并实名即可用。上架：像发笔记一样，发笔记时找到「添加组件」→「个人售卖」挂上链接。保证金 0 元（内测），买家确认收货后货款直接到绑定的实名支付宝，两天到账。

个人售卖和开店有什么区别？ ①个人售卖：直接挂在作品下，注册满 30 天就能申请，网盘链接挂上去、拍了自动发货；走自然流（据反馈流量可能比挂商品还大，对标闲鱼）；但不能在评论区加蓝链、不能在直播间挂链接、看不到卖了多少单和评价、不能设多个 SKU；优势是上架简单、不需要加电子资源类目、回款快（约 3 天）。②店铺：正儿八经开店（像淘宝店），虚拟资料是定向准入，必须先开店、再加「电子资源」特殊许可；回款一般是「7+7」。

个人售卖有哪些限制？ 一篇笔记只能挂一个个人售卖链接，不同价格的东西要发不同的笔记去挂，不支持多个规格。关联店铺的账号开通不了个人售卖；也有一部分用户直接没有这个功能。客户对接靠小红书私信，但私信没有声音提示，很容易错过，要及时查看。

个人售卖卖出商品会增加账号权重吗？ 原则上不增加账号权重，主要靠自然流和搜索流量。个人售卖更多是让你打个人 IP、强调服务与内容。关键词还是那套——内容里、标题里、标签里都要出现关键词。

成交金额有最低限制吗？什么时候能交换联系方式？ 创建商品卡片时有最低金额提示，不能低于 0.1 元。付款下单后就可以交换微信等联系方式——只要始终通过「个人售卖」完成交易，平台保证买卖双方经营沟通不受阻。但未引导至三方平台交易、私信里的敏感词仍容易违规。

什么是一店关三号（「一拖三」）？ 一个店铺可以关联三个普通小红书账号（只需身份证实名），加上主账号共四个号；四个号首页都有店铺功能，都可以发笔记、挂主账号店铺里的资料，相当于开一个店同时拥有四家店。两个店铺正常用就可以同时做 8 个号。

原创资料怎么定价？ 我们是原创内容，要勇敢定价，不要跟拼多多、闲鱼这些低单价平台比。小红书正常价是一幅 5.9、6.9 元；放不同价格吸引不同的人——不要钱吸引白嫖党，10 块钱一幅吸引追求高品质的人。刚开始不出单可以低一点攒销量和评价，出单多了就把价格提上去。

知识库该怎么定价？ 可先定 19.9，买的人多了再 29.9、39.9，最高到四五十；内容不多最多五六十。看卖的情况——一天出好多单就把价格往上提。知识库内容多、更新时间长（有的更新半年或一年），要比单份资料贵。

能不能搞大合集/会员制？ 平台目前没法设置会员。可以整个网盘、新建文件夹，每次做的新资料丢进去，相当于定期更新做「会员制」；一年收费可算账（原创一份 9.9，一年做 100 份，整体打个折）。要想清楚「更新一个学期后就没什么可更新」的问题。

自动化发货链接填什么？（个人售卖） 不能空着。可以填一个网盘链接，网盘里放上图片，告诉客户需要提供截图或告诉客服要哪一个。知识库放飞书/IMA 的，就填飞书/IMA 链接，告诉客户复制粘贴到任意浏览器打开。

客户不会用网盘、资料打印不了怎么办？ 可以发邮箱交付。但不能主动说微信、QQ、电话等；若客户主动提出用微信方便，可引导其提供账号自行添加，避免主动索要联系方式。原则：让客户自己说，运营方不主动提及敏感联系方式。

怎么把白嫖/恶意订单的客户拉黑？ 千帆聊天里可以直接拉黑；店铺拉黑要在千帆 PC 端→订单管理→找到订单→订单详情下面有「拉黑」（这样他才不能在店铺下单，只拉黑小红书他还能在店铺下单）。新版操作：订单管理页→按订单标记与时间筛选→进入订单详情→点拉黑→上传说明。

资料太杂、店铺商品很乱怎么办？ 建议按品类分店或分账号，用不同店铺/账号区分内容定位，避免商品混杂。发笔记要「所见即所得」，不要挂太多链接（挂太多客户容易选错，并以此理由退款）。不出单的商品不用删除。

虚拟资料的三种变现方式？ ①电子资源类目（平台允许上架虚拟资料的唯一正规方式，长远看一定要开）；②个人售卖（注册满 30 天、无资质、上架简单）；③私域（引流微信成交，无要求但有封号风险）。

20.6 引流与私域

要不要做私域？利弊？ 私域就是把客户引流到微信里成交——好处是加到微信后可无限触达、重复复购，能出高客单，一个客户可以吃一年甚至几年；劣势是各平台都反对导流、严打私域，有封号、违规风险，需要多账号。一直不开店、只打私域也很正常，看自己情况选择。

哪个平台引流微信最容易/最难？ 小红书引微信最严；腾讯系（小绿书/公众号/视频号）引流微信较松（本就是一家）；抖音用适当方法也可以。

什么是「小绿书」？为什么要转战？ 小绿书即公众号下的贴图号，主要发图片，跟小红书发笔记一个道理。手机上装「公众号助手」，用微信号登录即可，不需要实名、可发贴图也可发长文。腾讯系从内容发布、引流、微信成交到交付是完整闭环，波动不像小红书那么大，客户粘性强、精准，最大好处是沉淀私域。

公众号怎么运营？ 一个人只能实名一个公众号（新规）；若用微信可开多个公众号但开不了流量主。公众号写到第 50 多篇才慢慢开始有流量，主要是把客户导流到微信，变现都在微信。用「新的创作」发文章/贴图/视频/音频。可设置「关注后自动回复」。

抖音怎么引流到微信？ 抖音收款直接进零钱、可直接提现。抖音里最好不要直接发网盘链接（容易违规），但可以偶尔发飞书链接（飞书和抖音一家）；可在群里把飞书链接发上去并置顶，就发这一次，让所有进群的人点开置顶的飞书链接找你；把微信号放在飞书链接里，最好埋上一层放进去。也可建群、附属账号直接建群。

新注册的微信怎么养号加人？ 新微信不要立马加人、被加或收款。先把设置补齐、发朋友圈、与朋友互转账、用这个微信买东西，养号 7 天后再收人/收款；一天主动加人不超过 10 个、被动接收不超过 20 个，并分时段加人/通过；建群拉人也不要一次性拉太多。最容易敏感的就是收钱问题。

微信加人、朋友圈、拉群要注意什么？ 朋友圈可以发客户购买截图但一天一两条，以分享生活为主，别一条接一条晒收益/出单，打造有温情的朋友圈。通过好友不要一次性太多、分时段通过；拉群分时段。多搞几个微信，把加人任务分摊开。

群运营怎么分工？（主号/小号） 主号只负责发笔记和建群，危险动作一律小号做；小号进群发联系方式（并发变体）、设为管理员。群公告可以放联系方式，但主号一定不要发。主号不要主动私信，有人私信就让他进群或给群链接。

导流私域会被封号吗？ 有幸存者偏差——你看到的都是没封的。导流可做但要随时做好封号准备。行业做法：群挂在笔记下面、小号进群发变体联系方式；个人简介只能留邮箱，其他一律不能留。引流私域这个动作不能天天做，做一次让它一直能用。

网盘拉新是什么？ 帮百度网盘或夸克网盘介绍客户，介绍一个通过你的链接下载并登录、把内容转到自己网盘的客户，一般结算 7 元。资料 9.9 元 + 网盘拉新 7 元 = 十几元。

有人求分享（非原创阶段）怎么处理？ 养号阶段发的一般不是原创，有人求分享别理（很多是白嫖党）——别挂商品链接，让别人自己下载，可增加笔记权重、利于涨粉；千万不要私信，尤其别私信直接发网盘链接或留联系方式。学完 AI 原创阶段、笔记是原创的，就不要免费送，直接变现。

20.7 违规与风控

在评论区引导互动（666/回复领取）会怎样？ 一定会违规。不能用「回复 666、888、985、211 领取资料」这类刻意引导——不能出现在笔记图片页面上、也不能出现在正文文案里（写在评论区可以，但不能放在主页或笔记里）。普通账号可能因诱导互动被限制半个月。可用「总 50 页完整版可打印」这类替代。

在评论区引导导流会被封号吗？ 会。有学员在评论区写「怎么领取」、回复「资料在这里」并挂商品，刚发完就封号（平台判定属导流）。挂链接、分享笔记资料可以，但不能教学。恢复方法：删除违规评论区的引导内容，商品不用下架（问题出在留言区、跟商品无关），继续正常发笔记即可恢复。

改挂「个人售卖」前要注意什么？ 之前做店铺时在评论区挂了店铺商品蓝链的，修改笔记挂个人售卖前，一定记得先把评论区的蓝链删掉，否则会被平台判定为导流、不当使用、个人售卖而被限制。

什么算是「极限词」违规？ 别用广告法规定的极限词，如「优质、周到、严格、专业」「必考 98 分、必进前三名、一个月提高 50 分、真题」等；绝不能出现在商品链接里，发作品也尽量不用。「做完这套题 7 天内有明显效果」「这道题做完真的可能会考」这类可以。虚假宣传可处 20 万—100 万罚款，情节严重 100 万—500 万。

笔记被判同质化/限流怎么破？ 连续发布的笔记如果结构相同、只替换内部内容（如把同一结构的 40 页资料分批发布），就会被判同质化、限流。解决：换多种形式——假打印或打印出来拍照、每次加边框加贴纸调透明度、录视频讲这份资料。本质上做纯原创内容，从根上解决。

买资料来发（搬运）会怎样？ 买来的资料可能很多人早就发过很多遍，这样没有流量、会被平台限制，搞到最后可能连账号都保不住。原创内容受平台流量倾斜，哪个平台都喜欢新鲜内容。虚拟资料要优先做原创，搬运仅可选个人内容、避开机构版权风险。

原创资料被搬运/抄袭怎么办？ 两种心态：①保护——加水印，明确告知「我这是有水印的，能接受你就买」，发布时勾选原创、积极投诉（截图带日期的文件、早期笔记做证据），平台基本投诉一个过一个；②无视——闷头做自己的资料，别人偷不走你的经验。可申请版权证书辅助投诉，但只能辅助、暂无完全根治方案。

自己原创的内容，为什么被判「抄袭/违规」？ 同一内容声明原创后再发到另一个账号，会被判违规——对平台来说那是另一个账号，相当于你自己抄了自己；同一账号内再发则不会。

账号违规次数会影响什么？ 一般五六次或六七次小违规会升为一次大违规，连续两次大违规会永久限流。开了店的账号一定不能违规（违规后关店很麻烦、要一两个月）。刷粉加电子资源属小违规，问题不大。

账号违规了怎么申诉/恢复？ 可以申诉——找人工客服，说自己不了解平台规则、已知错、下次一定改，看平台给不给机会；下面有「答题解封」，去答题解封（答题时用另一个手机打开豆包，一边问一边答）。账号被限流可说明「这是我原创的内容，因为笔记发多了流量不对，帮我解除一下」。

换手机/设备违规会连带影响新号吗？ 会。平台会算旧账——之前账号发过的违规内容，新账号也会被算账（如用手机发小学资料被判违规，是因为之前发过美女贴图）；封过号的手机要刷机、有过严重违规的手机别再放另一个号。历史违规/设备连带需换手机或深度刷机。

商品被冻结有影响吗？ 这种冻结影响不大；但最好不要经常被冻结，频繁冻结对店铺就有影响。

小红书/千帆里能说「微信/QQ/电话」吗？ 不能。小红书最好别发私信；千帆后台也不能说微信、QQ 这些词；个人简介只能留邮箱。要让客户自己说。

AI 生成的内容要声明吗？ 要。AI 生成的任何资料内容（包括学科资料）都要声明 AI 生成；发布时主动勾选「含 AI 合成内容」/「AI 辅助内容」声明，可避免被动打标。注意：勾了「AI 辅助制作」就不能再声明原创；电脑端发布可以同时勾选 AI 合成声明与原创声明，手机端不行。

新号不开店直接发小学资料会违规吗？ 容易收到违规提示（平台倾向引导用户开店、在店内成交以避免导流）。可尝试申诉（说明不了解规则），或另开新号关联主店。建议发小学资料前一定先把店开了。

20.8 AI 工具

AI 原创有三个阶段/路径？ ①传统「豆包+Word 排版」——技术全面但慢；②「HTML 直出」——免排版但交互复杂；③付费 ChatGPT——智能高效但需外网配置。小白按顺序学：先从国内大模型到国外模型；有基础的直接学 AI 直出或 codex。

用大模型出题，PDF 跨页怎么办？ 原因：AI 生成的版面与转成 PDF 的版面尺寸不匹配。解决：告诉 AI「我把它生成的 HTML 下载后用浏览器打开、选择打印转成 PDF 后出现跨页，请重新生成，要求不能跨页、完全控制在一页范围内」。若仍跨页就手动缩小行间距。不要一次性生成几十页再转 PDF——生成两三页就转 PDF 测一下；不跨页就让 AI 按现在的行距/间距/页边距完全不变、把题换掉再批量出。

豆包总是出旧内容（单元不对）怎么办？ 数学题最好用豆包出（语文英语倒无所谓）；买实体课本或网上下载最新版电子课本；每次出题前把电子课本发给它，告诉它「这是最新版，你必须按这个最新版本出题」。

反向提示词做出来的内容太像别人怎么办？ 通过替换颜色、调整元素位置、组合不同爆款素材来打造原创；把提示词改一改——他左边是一朵花你就改到右边，左右互换、换元素位置和种类。不要把反向生成的提示词直接做的手抄报往外发（可能与他人过度相似、同质化）。

AI 生成的封面/图片「AI 味」太重怎么办？ 把 AI 生成的图片和随手拍的一张图叠加在一起、透明度调低（如 2%）不影响使用，看能不能过；也可以先发到微信再另存出来；AI 生成封面不建议生成那种很普通、谁都能做的（小红书主打真实，太精致的 AI 封面反而不好）。

HTML 直出是不是每页题型都一样？ 对。直出模式就是快、每页都类似、排版一样；每页不一样的就得每页单独出（或者有规律，就两页两页地出）。

要让豆包「混着出题」怎么下指令？ 告诉它题型+题数+几行几列（如盈亏问题出 8 道两行四列、归一问题出 4 道两行四列）；出来的题就是各类混着且排好版，直接粘到 WPS。告诉它每次选题不要过于类似、从不同角度出（计算题无所谓）。一次让它出一到两页，别太多（太多易出错、易重复、质量差）。

已经生成好题目、没生成答案，怎么补答案？ 把整份资料粘贴给豆包，说「帮我生成这份资料的答案，尽量详细一些，也不用过于详细，简单生成带过程的答案就行」，先帮它生成前两页或前三页；生成完先粘贴到 WPS 文档再粘到 Word。每次生成一两页，不要一次性生成。

分数等在 Word 里怎么批量调大？ 用「查找和替换」→「更多」→「格式」→「字体」→「查找字体」→「字号」，批量把分数的字号改成想要的字号（WPS 同理）。

AI 生成内容有乱码怎么办？ 用乱码转化网站去转化（此类场景只能用豆包，不能用元宝）；复制时用「两个小方块叠在一起」的复制按钮，再用网站转换，转换完点「保存为 Word」再下载。

立体手抄报怎么做？ 让 AI 先生成一个整体大效果；大效果可以的话，再让它生成里面每一个元素的白底；然后把每个元素拿到 PS 里拼接——给客户的必须是 PS 里拼接完毕的成品。手工版：铅笔起稿→黑笔勾线涂色→剪下来用泡沫胶粘出层次感/立体感→写上文字。

手抄报怎么生成上色稿和线稿？ 直接用豆包生成两版——一版上色、一版不上色（黑白稿）；手机上有 AI 去水印功能就去一下。提示词直接问豆包（示例：「我想做一份小学生的清明节海报，请帮我写一个提示词，海报要求上色版和黑白稿，同时生成这两种」）。

不是老师、也不懂资料，怎么挖资料做内容？ 把 AI 当「偷经验」工具——喂真实错因给 AI 提炼结构→按错因出题→生成孩子能懂的解析；借力教师用书、建错题库、找退休老师顾问、用用户反馈迭代。定位「用 AI + 真实教研做精炼资料的人」，不装老教师、体现资料依据。

想提升效率，还有什么工具技巧？ 可以多开几个豆包账号同时用；装 Photoshop（去小红书/抖音搜简短教程学习），做图片处理（抠图、去水印）；用「点点」（小红书自己的 AI）帮你查合规文案。核心学习理念是「万事不懂问 AI」，把 AI 当老师一步一步教会你。

20.9 心态与执行

这个项目到底靠什么？ 「无脑执行、听话照做」。搞明白了很简单——就是不断「找选题→做资料→发笔记」循环，任何收益、流量、用户需求都在这个过程中完成。想可以，但最终要落实到数据上，只想没用、动手最有用。

为什么很多人不出单？ 出单真的没那么复杂，就是心里这一关没过。前期闷着头干就行了，度过前面黑暗的半个月到一个月就出单了。很多人不出单不是操作问题，是没操作、是心态问题。最多用不了十几天，每个认真做的同学都能开始出单。

第一单有多重要？ 第一单最重要——比卖 100 块钱都高兴。只要拿到结果、赚到第一单，就有第二单，有第二单就有无数单（「完成了 0—1，后边就是 1—100」）。把好消息发到群里，激励自己也鼓励还没出单的同学。

看到别人一天几百上千，我很焦虑怎么办？ 一天大几百上千的学员至少干了半年、有的干了一年多；干一年多一天 1000—2000 很正常，其实不算多。新手做一两个月收入低很正常，要看自己投入了多少时间、做了多少份资料、发了多少笔记。治疗流量焦虑最好的方法就是动手。

做内容要不要追求完美？ 不要完美主义。不管三七二十一一天做一份资料，一周左右就能开始变现。很多宝妈小白因能力不如 AI，觉得 AI 做的都挺好就直接发，反而变现更快；过于专业的人做资料容易难产。第一份资料直接发，用户提要求再改。

没流量、没结果，是不是我不行？ 不是。一件事没做成，就多做资料、多发笔记、多测试；一个号不行就加号。权重就是多发打起来的，用「上班思维」干这件事（像上班，月底肯定给你发不错的工资），不要以今天数据怎么样为考察点。大部分人失败的原因是心理层面，不是操作层面。

拿到的成功学员有什么共同建议？ ①按时间节点做资料；②卖得好的多做、卖不好的少做；③客户沟通时多聊几句、问真实需求；④每天坚持发笔记（哪怕小眼睛很少，你永远不知道哪天哪篇会醒，但不发就没机会）；⑤多参考教材课本，别出偏题怪题。还有：多看优秀同行笔记、学会看数据分析、多思考多总结。

一个真实学员的成长曲线是怎样的？ 例：学员 6 月 1 日开始学 → 6 月 12 日出单 → 7 月 3 日破 200 → 之后每天持续 200 左右，7 月 14 日晚 299.7 差点破 300。又如学员「亮」5 月 15 日开始学，做手抄报第 7 天开单，最初笔记只有 20 来个「小眼睛」，后来最好的笔记达 3 万浏览。

高收入学员是怎么做到的？ 「单日破 500」的学员——主要做小学语数英、以数学为主；原创占 70%，平均一周 2—3 份；一个主号加一个小号，一天保持 5—8 篇；兼职白天上班，早上/晚上弄好笔记、上班抽空发；做了 5 个月。也有学员「两个号一天发 6—8 篇、一小时左右做 11 套同题型原创资料」。

标题、正文、标签写不好怎么办？ 关键词很重要，不会写就问豆包。及时总结——当你开始意识到问题并研究调整时，好运就开始了，劲使在哪里哪里就有结果。

前期各种资料都做、感觉很乱，对吗？ 前期乱做是对的（除非你在某方面有专长）。拿到结果的同学刚开始也是混乱的——各种资料都做，突然哪部分火了就深挖出来，是一个由乱到发现、形成自己优势的过程。

要不要一直加账号？ 有时间就多加账号，收益很多时候跟发笔记的数量成正比。但先把一个账号跑通再慢慢加；有同学 2 个店 8 个号，一天原创 2—3 套资料、一天发 24 个笔记。

20.10 平台规则

笔记怎么才能被搜到？ 关键在「收录与不收录」——发上去过几个小时后，若搜索笔记标题能搜到，就证明被收录了，被收录的笔记就能被别人搜到。别人搜出来的笔记有排名：点赞几千的爆款经常排前面，短时间流量好的也能被搜到。质量不太好的可能不收录。

笔记流量为什么会衰减？ 有的笔记两三天内流量就衰减完毕、沉底；有的过半个月到一个月突然起来。算法复杂，我们能做的就是尽量做用户有需求的笔记——用户有需求才会点赞、收藏、留言、转发，从而刺激平台推流；推流起来后排名靠前、账号权重提高、搜索流量也靠前。

平台凭什么给我（小号）推流？ 小红书是散点式推流，不是只推给做得早或粉丝多的人——所有人同台竞技，无论粉丝多少、做得早晚，内容不行照样没流量；小白来了也会有流量（这是和抖音的区别，推流更人性化）。哪怕只有 10 个粉也能卖，因为资料不贵。一般用户觉得适合自己就直接买，不太看粉丝。

小红书和淘宝的卖货逻辑有什么不同？ 小红书是兴趣电商，种草为主，先种草再拔草；淘宝、拼多多、京东是货架电商（像线下超市，拿了就走）。不能用淘宝的逻辑在小红书上卖资料——把资料全展示出来、直接找人要钱，流量会低迷（「怕麻烦的人都直接去淘宝了」）。

商品笔记初期流量少，要不要停发？ 不要停。商品笔记初期流量少是平台慢推流正常现象，核心考核出单量与加购量；需观察 3—5 天甚至更久，出单后流量会逐步提升。

小红书直播有「开播极速流」吗？ 没有。小红书直播流量是慢慢推起来的，看开播后的数据表现；推流取决于前 30 分钟数据（互动率、人均停留时长、支付转化率、支付订单数、GPM 等）。别被其他平台的经验误导。

单账号营收超过 10 万会怎样？ 小红书电商单账号营业额控制在年 10 万以内；超过 10 万会触发升级个体户/店铺类型升级，需办理市场主体登记。可以多号运营，每个号控制一下营收以避免触发升级。

怎么找小红书人工客服？ 主界面左上角菜单→「帮助与客服」→连续发送「转人工」3—4 次触发人工接入。千帆客服：电脑端登录千帆（ark.xiaohongshu.com），对话里发「转人工」。官方热线：95013888（工作日 9:00—21:00）。

怎么设置「关键词自动回复」（如「试看」）？ 在千帆后台（ark.xiaohongshu.com/app-cs/smart/faq-list）设置——「机器人首页-自定义问答/店铺通用回复」，添加自定义问答：设置主要问法、相似问法（建议加 5 条左右帮助机器人识别）、机器人回复内容；启用后用户再问相似问题机器人会自动回复。

什么是「买手」和「蒲公英」？ 买手是卖别人的产品、别人发货、你拿佣金（一般 20%—30%）；蒲公英是接广告，后台报名（如夸克网盘广告），做作品带介绍、自己报价（如发一条 100 块）。凡赛通橱窗是卖别人的产品、取得分销权限即可、不需要自己开店（现 0 粉可开橱窗），但不能改价。

笔记重新发布/旧内容重发有规则吗？ 满 180 天（6 个月）的旧笔记可以原封不动再发；不满 180 天，一份资料可在不同店铺上架，但要改封面、别用同一张内页。同一份资料不要连着发、不要今天连着发三条都是这一份。

账号注销后多久能重新注册？ 注销后大约 7 天，手机号和身份证释放，就可以重新注册，完全是一个新号。只有封号的情况手机才需要刷机；多次封号的手机串字号会被记下，需要深度刷机；其他小违规注销账号不用刷机。

内容发布节奏有什么建议？ 建议每日发布 1—3 条精品内容；非高原创的内容需要分页、隔两三天发，不同号之间不可完全雷同；高原创度则可以连发或多个号发。

一天发几篇、一份资料发多少个笔记？ 笔记要循环发布来测试流量——同一份资料通过不断发笔记、看数据来判断内容好坏与受欢迎程度。手抄报可以多发（每个都不一样）；但同一份资料的笔记一天最多发两条甚至一条，笔记之间不要是同一份资料，间隔越长越好。