90 天运营计划书（v2 · 与既有成果对齐版）

求职时间表研究所 · 月净利 1 万保底、2 万冲刺

账号：求职时间表研究所（小红书号 1163622308）｜店铺升级日：2026-10-12

执行期 2026-10-09 — 2026-12-31（12 月为达标月）｜编制：AI 运营｜核验：你

本版取代同日 v1 版；与工作区既有文件的关系见附录 A

0　一页结论

目标：12 月单月净利到手 ≥ 10,000 元（保底），目标 13,000，2027 年 1 月冲到 20,000。

路径（关键修正）：不靠「卖更多份 19.9」，靠「让一部分人一次花 99」。按混合客单 88 元测算，1 万只需 132 单/月（日均 4.4 单）；若按 29.9 元客单，则需要 391 单/月（日均 13 单）——那是不可能的。

三个数字：①12 月混合客单 ≥85 元；②99 元全流程包占成交单数 ≥35%；③12 月观看量 ≥5.3 万（当前全站累计 3,448）。

已经有的家底（不需要重做）：时间表 v2 成品（67 家，可直接上架）｜面试题库成品（29.9，50 题）｜简历模板内容母版（9.9，只剩套版排版）｜17 篇过闸成稿｜28 条选题库｜2W 财务模型（已校验）。

最大风险：账号 71% 的观看集中在 1 篇笔记上，中位观看只有 74；纯数字品在没有人工服务支撑时，99 元档的转化率是未验证项。第 12 节给了熔断规则与 1 月兜底方案。

今天必须定的一件事：99 元全流程包里的第⑥项「一次文字版简历诊断」是人工服务，与你的「只做 AI 可生成」冲突。本计划的替代方案见第 5.3 节——需要你确认。

1　现状诊断：真实数据说了什么

依据你导出的《笔记列表明细表》（23 篇全量，导出时间 10-09 13:28）。这是本项目第一次拿到真实后台数据。

| 指标 | 全站合计 | 最好的一篇（10/08 15:42 银行4家截止） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曝光 | ≈14,845 | 4,536 | 31% |
| 观看量 | 3,448 | 2,456 | 71% |
| 点赞 | 179 | 79 | 44% |
| 收藏 | 116 | 58 | 50% |
| 粉丝增长 | 7 | 4 | 57% |
| 评论 / 分享 | 3 / 8 | 1 / 5 | — |

1.1 五个结论

① 一篇吃掉 71% 观看，第二好的求职笔记只有 99 观看。账号现在是「靠一篇」，不是「靠一套」——所以内容产量与选题复制的价值远大于再赌一次爆款。

② 23 篇累计只涨 7 个粉。1000 粉是电子资源类目准入线，按现状速度永远到不了。粉丝必须靠免费层钩子（评论区回复领资料）+ 关注自动回复主动设计。

③ 求职转型方向已验证：10/05 那批 17 篇学习效率类内容共 9,153 曝光、808 观看（CR 8.8%）；10/07–10/08 四篇求职内容共 5,692 曝光、2,622 观看，单篇效率高约 13 倍。旧内容不必删（仍在吃搜索长尾），但不再投入产能。

④ 发布时刻比内容更决定生死：同类型三篇，07:05 发＝50 观看、11:47 发＝99、15:42 发＝2,456。本计划的节点型内容一律卡在「截止前 2–4 小时」。

⑤ 今天是 10/09，两篇（11:22 / 13:00）曝光仍为 0。需要你回后台确认是数据滞后还是未进推荐池（见附录 B）。

2　前提与边界（你已确认的六条）

| # | 约束 | 对计划的影响 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 你全职投入，每天 6–8 小时，这是主业 | 1 万是生活口径 → 按「保底」设计，先保下限再谈上限 |
| 2 | 90 天可动用 ≤5,000 元，不雇人 | 放弃「用钱买成交」，预算只做已验证内容的催化剂 |
| 3 | 只做 AI 可生成、且有原创性的产品 | 99 元档不能用人工服务撑价 → 改为 AI 生成的定制化改写建议（5.3 节） |
| 4 | 有 6 个月以上缓冲 | 允许 10 月先攒资产（权重、粉、评价），12 月收成，1 月接春招 |
| 5 | 只做主号，跑通再谈扩张 | 资源全部压在一个点，必须显式管理单点风险 |
| 6 | 历史内容为自写、无违规 | 无需申诉；但要把账号标签从「学习效率」迁到「求职」 |

3　目标与口径

3.1 唯一财务口径

净利/单 ＝ 客单 × 0.95（平台扣点 5%） × (1 − 退款率)。退款率按 10% 计 → 系数 0.855（区间 0.84–0.87）。首 30 单成交后用平台账单实测值替换。此口径与既有《月入2W目标财务模型》的 0.86 一致，差异不影响结论。

| 客单 | 9.9 | 19.9 | 29.9 | 49.9 | 99 | 149 | 199 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净利/单 | 8.5 | 17.0 | 25.6 | 42.7 | 84.6 | 127.4 | 170.1 |
| 1 万所需单量/月 | 1,176 | 588 | 391 | 234 | 118 | 78 | 59 |

结论：客单每提高 10 元，所需单量下降约 40 单。把客单从 30 抬到 99，等于把「每天 13 单」变成「每天 4 单」。

3.2 三档目标（12 月保底 1 万）

| 月份 | 保底 | 目标 | 挑战 | 成立条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 月 | 1,500 | 2,500 | 3,500 | 10/12 店铺升级；5 个 SKU 全上架；发布 ≥60 篇；首条真实用户评论 |
| 11 月 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 99 元包占成交 ≥25%；混合客单 ≥65 |
| 12 月 | 10,000 | 13,000 | 20,000 | 99 元包占比 ≥35%；混合客单 ≥85；春招预售启动 |
| 1 月（春招季） | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 春招提前批 + 全家桶 + 订阅 |

3.3 混合客单模型（1 万的真正解法）

| 层级 | 成交占比 | 客单 | 加权贡献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入门层（9.9–29.9） | 55% | 25 元 | 13.8 |
| 主力层（99 元全流程包） | 35% | 99 元 | 34.7 |
| 高客单层（399） | 10% | 399 元 | 39.9 |
| 混合客单 | — | — | ≈ 88 元 |

所以 1 万 ＝ 10,000 ÷ 0.855 ÷ 88 ≈ 132 单/月 ≈ 日均 4.4 单。第 2–3 个月唯一要做的事：把主力层占比从 35% 提到 50%（混合客单 → 110 元，所需单量降到每天 3.5 单），而不是提高总单量。提高主力层占比的三个动作见第 7 节。

4　流量账：5.3 万观看从哪来

漏斗（保守，首 30 单后按实测替换）：观看 → 商品卡点击 2.5%，点击 → 支付 10%。即 1 单 ≈ 400 次观看。

| 12 月目标 | 所需单量 | 所需月观看 | 所需日均观看 | 内容配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合客单 88 | 132 单 | 5.3 万 | 1,760 | 4 篇/天（120 篇/月）+ 存量长尾 |
| 混合客单 100 | 117 单 | 4.7 万 | 1,560 | 同上，篇均观看 ≥350 |
| 混合客单 70 | 167 单 | 6.7 万 | 2,230 | 需 5 篇/天，篇均观看 ≥450 |

真正的战场是「中位数」：当前 4 篇求职内容为 17 / 50 / 99 / 2,456，均值 655 但中位数只有 74.5。计划要求 12 月篇均观看 ≥350——靠三件事：搜索关键词覆盖、节点时刻、封面点击率（一次只改一个变量）。注意：存量笔记会持续贡献搜索长尾，12 月时账号将有 300+ 篇存量，这是观看量的第二个来源。

5　产品矩阵（四层 · 复用既有成品）

5.1 四层结构

| 层级 | 产品 | 价格 | 状态 | 上架节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费层 | 网申材料清单 / 简历 10 项自检表 / 秋招节点日历（简版，图片版） | 0 | 需出图 | 10/10 |
| 入门层 | 简历模板包 12 套 | 9.9 | ✅ 内容母版已就绪，只剩套版 | 10/12 |
|  | 秋招网申截止时间表 v2（67 家） | 19.9 | ✅ 成品可直接上架 | 已可上架 |
|  | 面试题库（50 题 + 4 框架） | 29.9 | ✅ 成品（需导出 Word/PDF） | 10/12 |
| 主力层 ⭐ | 求职全流程资料包（时间表+简历+题库+笔试速查+offer 清单+定制化改写建议） | 99（首批）/149（稳定期） | 需组装 + 定服务项 | 10/20 前 |
| 高客单层 | 1v1 简历深度优化 / 模拟面试 / 秋招陪跑 | 399–899+ | 暂不开（第 3 层跑通后） | 1 月评估 |

5.2 主推约束

主推永远只有 3 个：99 元全流程包（承重墙）、19.9 时间表（引流+信任）、29.9 题库（入门主力）。其余只做露出，防止稀释点击。

9.9 简历包的唯一任务是「让陌生人完成第一次付款」，不指望它赚钱。

高客单层（399+）在 99 元包跑通前不要碰——没有信任积累的高客单只会换来差评。

5.3 ⚠️ 需要你确认的一件事：99 元包的第⑥项

问题：既有方案里，99 元包靠「一次文字版简历诊断」（人工服务）把价格从几十元撑到三位数。但你今天的约束是「只做 AI 可生成的东西」——这直接否掉了人工服务项，也正好回答了那份文件里悬着的 T6 待决项。

推荐替代（仍符合你的约束）：第⑥项改为「定制化简历改写建议」——买家下单后填一张信息表，你把信息表喂给 AI，产出一份逐条修改方向（1 份简历、3 个工作日内回复）。这是 AI 可批量生成的交付物，不需要你具备 HR 经验，也不需要一对一沟通。

必须遵守的边界：①对外只写「定制化改写建议（1 份简历、3 个工作日内回复）」，绝不写「30 分钟」「随时答疑」「无限次修改」；②不承诺「包过」「保 offer」；③交付描述与实物一致。

如果连这个也不做：99 元包退化为纯数字打包（单买合计约 190 元）。价格仍站得住，但转化率会明显下降——届时 1 万需要靠提高入门层单量补，日均单量要从 4.4 升到 6 左右。这条岔路请在 10/20 前决定。

6　内容引擎

6.1 三类内容配比

| 类型 | 占比 | 作用 | 发布规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 节点脉冲 | 30% | 吃时效流量，制造脉冲 | 卡在截止前 2–4 小时发；封面大字报 + 红字日期 |
| B 搜索长尾 | 50% | 堆存量、抬中位数 | 标题含精确搜索词（XX网申入口/条件/笔试时间/流程） |
| C 工具种草 | 20% | 带链转化 | 只推 3 个主推款，商品区同时露出 99 元包升级入口 |

6.2 产能（复用既有成稿，不重复造）

已有 17 篇过闸成稿（首月 15 篇 + 主力层入口 2 篇）可直接发布，够支撑 10 月前 5–6 天。

10 月：每天 3 篇（约 66 篇）；11–12 月：每天 4 篇（各约 120 篇）。同一天最多 4 篇、间隔 ≥2 小时；绝不再出现 10/05 那种一天 17 篇的批量动作。

选题来源：《选题库_第2至3个月.md》28 条（82% 不依赖节点）＋ 节点日历（网申截止 → 笔面 → 补录 → 春招）。

发布时刻：A 类按截止时刻倒推；B 类集中在 12:00–14:00 与 20:00–22:00。

6.3 每篇四件套

① 标题 ＝ 痛点/结果 + 精确搜索词 + 人群。

② 封面 ＝ 3:4 大字报，主标题 ≤14 字；点击率 <3% 时 48 小时内只改封面一处。

③ 正文 ＝ 结论前置 + 3–5 条要点 + 提问式收尾（引导长评论）。

④ 评论区 ＝ 置顶首评（提问式）+ 发布 5 分钟内自评 2 条；考核只看「真实用户评论」，作者自评不计入。

6.4 质量闸门

事实卡：数字、机构名、日期只能来自《产品事实卡.md》；卡上没有的不许出现。

绝对化用语：发稿前用既有自查清单逐项搜一遍（最/第一/永久/包过/100%）。

自动化验收：继续跑 gate_check_v2.py（P0 硬违规）与 verify_all_posts.py（结构核验）。

7　转化链路：把 55% 的低价买家推到 99 元

① 每个 9.9/19.9/29.9 商品的详情页首屏，出现三次升级引导：首屏「这只是单件」→ 中段对比图（单买合计约 190 vs 打包 99）→ 结尾「买过单件可补差价升级」。

② 自动回复加一条：「时间表 19.9；想一次拿全（含定制化改写建议）看 99 元全流程包」。

③ 已购用户补差价升级——信任已经建立，这是转化率最高的一群人，必须有明确入口。

④ 内容里把「为什么打包更划算」做成干货（「秋招要准备的东西，我列成一张清单」），不做硬广。

⑤ 免费层只送图片版/极简版，完整版永远在付费层，否则付费层没有存在理由。

信任资产（当前最大短板）：12 月前做到商品评价 ≥60 条、每篇笔记至少 1 条真实用户评论、粉丝 10 月底 300 / 11 月底 800 / 12 月底 1,500。评价是 99 元档成交的前置条件。

8　私域与复购（站内合规）

立即创建站内粉丝群（群聊无粉丝门槛）：「求职时间表研究所·网申更新群」。

三重功能：更新履约（每周更新 → 群内通知 + 重发）、集中答疑、新品首发。

入口：置顶首评「拍下全流程包/订阅的进群领持续更新」；商品详情写明；自动回复补入口。绝不出现微信/QQ。

节奏：每周 2–3 次（更新日 + 答疑日），不做裂变、不做付费社群。

复购设计：老客补差价升级 + 更新日志 + 「本周新增了几家企业」的进度感。目标复购率 >8%。

9　投流：5,000 元怎么花

原则：不买成交，只买「验证速度」。按当前客单，投流直接买成交是亏的；这笔钱用来判断「一个选题结构能不能复制」，以及给已验证的爆款续命。

| 月份 | 上限 | 怎么用 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 月 | 500 元 | 给 2–3 篇自然起势的笔记各投 100–150 元，目标选「笔记曝光/互动」 | 互动成本 <1 元→记录并复制结构；1–3 元→观察；>3 元→停 |
| 11 月 | 1,200 元 | 复制 10 月跑正的选题结构，配 1–2 篇新品测试 | 投产比 >1 才继续 |
| 12 月 | 2,300 元 | 只投 99 元包与春招预售相关内容 | 单均获客 <12 元才放量 |
| 机动 | 1,000 元 | 留给验证成功的单篇放大 | — |

个人号薯条只做内容加热（涨粉/互动/曝光），不能带商业营销目的——不要指望它直接买订单。

聚光需企业/个体户专业号 + 蓝 V 600 元 + 起充 2,000–5,000 元；在你的预算下 11 月中用最低档试一次即可，ROI 不达标立即停。

每笔投放必须记录：金额、目标、曝光、互动成本、带来订单、ROI。没有记录的钱不许花。

10　风控与合规

版权：所有交付物只用 AI 原创或自有汇编；建《素材台账》（文件名/来源/生成方式/可商用）。既有 12 套模板母版需能证明来源，否则重做。

绝对化与虚假原价：禁写最/第一/永久/包过/100%；禁「原价 190 现价 99」（190 非真实成交价，只能写「单买合计约 190」）；禁「限时永久」。

导流红线：站内不留联系方式、不引导第三方交易；违规导流可致功能封禁最长半年。

类目资格：10/12 升级后 90 天内不得有违规记录，否则类目资格可能被追回；每周自查通知中心。

限流应对：单篇曝光 0 超 24 小时 → 核对是否违规或选题重复；连续 3 篇曝光 <100 → 停更 1 天查标签。

退款：退款率按 10% 计提；交付描述必须与实物一致（含什么、几份、什么格式、是否更新、售后怎么算）。99 元档尤其要写清服务规格。

11　90 天日历（与既有《30天作战日历》衔接）

说明：逐日发布编排复用既有《30天作战日历.md》，本表只定义阶段目标与决策节点，避免两套排期打架。

11.1 第一阶段 · 地基（10/09–10/31）

| 时间 | 动作 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| 10/09–10/11 | ①薯条裁决并投放；②10/08 三篇补置顶首评 + 组合蓝链；③自动回复改价改规格；④交付件重算公式、改 zip、加使用说明；⑤备稿 | 三篇旧笔记商品区全部露出 99 元升级入口 |
| 10/12 店铺升级日 | 按《10-12 虚拟店铺升级执行清单》逐项勾选：6 项核对 + 逐篇重挂商品 + 客服搬千帆 + 上新 4 个 SKU | 所有已发笔记商品链路可点、可下单 |
| 10/13–10/19 | 题库导出 Word/PDF；简历包套版排版；发布首批 17 篇成稿中的 10 篇；建站内群 | 首条真实用户评论出现；单篇曝光 ≥500 |
| 10/20–10/31 | 99 元全流程包上架并定服务项；秋招末班车节点集中打；每周更新日志 + 群通知 | 10 月净利 ≥1,500；评价 ≥20 条；真实评论 ≥15 条 |

11.2 第二阶段 · 放量（11/01–11/30）

| 时间 | 动作 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| 11/01–11/15 | 笔面季内容（B 类为主）；分层内容；开始测试「更新订阅 39.9」；首轮投流复盘 | 11/15 当月净利 ≥2,000；混合客单 ≥65 |
| 11/16–11/30 | 补录/捡漏节点；私域群规模化；99 元包占成交比冲 25% | 11 月净利 ≥4,000；粉丝 ≥800；群 ≥200 人 |
| 全月 | 每天 4 篇；每周日晚官网核验 + 更新版重发已购用户 | 篇均观看 ≥300 |

11.3 第三阶段 · 收成（12/01–12/31）

| 时间 | 动作 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| 12/01–12/15 | 春招预售启动（覆盖到春招的订阅 99 / 149）；99 元包占比冲 35%；把验证过的选题结构全量复制 | 12/15 当月净利 ≥5,000；混合客单 ≥80 |
| 12/16–12/31 | 春招提前批节点预热；私域限时价；老客补差价升级 | 12 月净利 ≥10,000（保底）；评价 ≥60 条 |
| 全月 | 每天 4 篇；投流上限 2,300 元只投验证过的选题 | 篇均观看 ≥350；商品卡点击率 ≥2.5% |

12　里程碑、熔断与兜底

12.1 先行指标（每周一核对，不等月底）

| 指标 | 达标线 | 不达标时的动作 |
| --- | --- | --- |
| 单篇曝光（中位数） | ≥500 | 改标题关键词与封面（一次只改一处） |
| 封面点击率 | ≥3% | 换封面（48 小时内只改一次） |
| 商品卡点击率 | ≥2.5% | 改详情首屏与主推露出 |
| 支付转化率 | ≥10% | 改价格结构与信任元素（评价、核验日期） |
| 99 元包成交占比 | 10 月 ≥10% / 11 月 ≥25% / 12 月 ≥35% | 加详情页升级引导、自动回复引导、已购补差价 |
| 混合客单 | 10 月 ≥40 / 11 月 ≥65 / 12 月 ≥85 | 把 99 元包设为主推，收紧低价单卖 |
| 真实用户评论 | 每篇 ≥1 条，周 ≥15 条 | 加互动钩子；把评论问题做成新笔记 |
| 日均净利 | 10 月 ≥70 / 11 月 ≥180 / 12 月 ≥330 | 按 12.2 熔断规则处理 |

12.2 熔断规则

熔断 A：11/15 当月净利 <2,000 → 流量引擎未起：暂停投流，把全部精力压到 B 类搜索长尾（关键词覆盖从 15 扩到 40 个）。

熔断 B：11/30 99 元包占比 <15% → 客单引擎未起：详情页与自动回复改版，主推只留 99 元包与 19.9 时间表，暂停其他 SKU 露出。

熔断 C：12/15 当月净利 <5,000 → 目标顺延到 1 月（春招季需求更高，1 月做到 1 万的概率高于 12 月），12 月不降价清货。

熔断 D：任何时点收到违规/限流通知 → 立即停更 1 天，修复后再发；类目资格优先于任何月度目标。

12.3 兜底（若 12 月未达 1 万）

你有 6 个月缓冲，不必在 12 月用降价或过量投流去凑数字。

1 月是春招提前批 + 主批，是全年求职需求最高窗口，本计划的产品线（春招表、笔面、全流程包、订阅）全部命中。

只有在 99 元包跑通之后，才谈扩张（闲鱼同步铺货、第二个内容号）——那是「复制已验证模型」，不是「没跑通就加摊子」。

13　分工与日常 SOP

| 时间 | 我做（AI） | 你做（每天 6–8 小时） |
| --- | --- | --- |
| 每天上午 | 产出当天 A 类节点笔记（标题/正文/配图脚本/标签/首评），含发布时刻建议 | 按建议时刻发布；5 分钟内补置顶首评 + 自评 2 条 |
| 每天下午 | 产出 B/C 类笔记与商品文案；异常数据归因 | 回评（每条必回）、私信应答、订单与发货核对 |
| 每天傍晚 | 更新选题库（+3 条）、检查当日 8 项指标 | 站内群维护、更新通知 |
| 每晚 22:00 | 数据日报 + 次日排期 | 回看日报，确认次日物料 |
| 每周一 | 周报：先行指标、熔断判定、投入与 ROI | 确认本周预算与优先级 |
| 每周日 | 下周选题日历（含 A 类节点表） | 官网核验 SOP（40–60 分钟）+ 更新版重发已购用户 |

14　数据看板（每天只看这 8 个数）

| # | 指标 | 口径 | 12 月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内容产量 | 当日发布篇数（A/B/C 分别计数） | 4 篇/天 |
| 2 | 观看量 | 当日新增观看（新笔记 + 存量） | 1,760/天 |
| 3 | 封面点击率 | 观看 ÷ 曝光 | ≥3% |
| 4 | 商品卡点击 | 商品点击 ÷ 观看 | ≥2.5% |
| 5 | 支付转化 | 支付单数 ÷ 商品点击 | ≥10% |
| 6 | 99 元包占比 | 99 元包单数 ÷ 总单数 | ≥35% |
| 7 | 真实用户评论 | 排除作者自评与回评 | ≥15 条/周 |
| 8 | 净利 | Σ(客单 × 0.855) − 投流 − 退款 | ≥10,000/月 |

附录 A　与工作区既有成果的衔接（哪些复用、哪些取代）

| 既有文件 | 关系 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目总纲_求职资料.md | 复用其战略与产品矩阵，本计划补「目标口径 + 90 天阶段 + 熔断」 | 本计划不重新定义定位与人设 |
| 第1个月作战方案.md / 30天作战日历.md | 直接复用其逐日排期 | 本计划只定义阶段目标与决策节点，避免两套排期冲突 |
| 产品事实卡.md | 继续作为数字唯一来源 | 99 元包第⑥项需按 5.3 节改写 |
| 月入2W目标财务模型.xlsx | 其 2W 结论与本计划一致（客单决定单量） | 本计划按 1 万保底口径补一张 132 单/月的计算 |
| 产品阶梯与客单提升方案.md | 其四层阶梯被本计划采纳；⚠️ 其中「人工简历诊断」被你的约束否掉 | 须替换为 AI 生成的定制化改写建议 |
| 17 篇成稿 + 28 条选题库 | 直接复用，本计划不做内容重造 | 只需按「单件 → 99 元包」升级句式统一引导话术 |
| gate_check_v2.py / verify_all_posts.py | 继续作为发稿前的自动验收 | 每批内容发布前复跑 |
| 每周数据回传模板.md | 继续作为周数据入口 | 本计划第 14 节在其基础上加「99 元包占比」一项 |
| 本日 v1 计划书 | 已被本 v2 取代 | v1 的客单 60 / 保底 7,500 口径废止 |

附录 B　需要你确认的 3 件事

① 99 元包的第⑥项：采用「定制化简历改写建议（AI 生成，1 份简历、3 个工作日）」——确认或否决？这一条直接决定 1 万是靠「日均 4.4 单」还是「日均 6 单」。

② 今天两篇（11:22 / 13:00）的真实曝光：是数据滞后还是未进推荐池？

③ 10/08 15:42 那篇的真实曝光与封面点击率（表内两者对不上：观看÷曝光＝54%，而字段写 0.27）。

附录 C　本计划明确不做的事

不做人工服务类高客单（1v1 陪跑、实时答疑、无限次修改）——与「只做 AI 可生成」冲突。

不开矩阵号、不同步铺闲鱼/抖音——授权范围是「主号跑通再谈扩张」。

不投聚光大额预算、不雇人——预算上限 5,000 元。

不使用任何来源不明的模板、配图、题库——原创是红线。

不为了凑 12 月的数字而降价清货——你有缓冲，1 月是更大的窗口。

附录 D　假设清单（若与实际不符需重算）

退款率 10%（区间 8%–12%），平台扣点 5% → 净利系数 0.855。

商品卡点击率 2.5%、支付转化 10%。若支付转化实测只有 5%，所需观看量翻倍，12 月目标需下调或顺延到 1 月。

内容产能每天 3–4 篇由 AI 产出、你可稳定发布，不出现断更 ≥3 天。

10/12 店铺升级后商品可正常上架与自动发货，且不重置已积累的评价（若主体变更导致评价归零，信任重建期需额外 2–3 周）。

99 元包能以 ≥35% 的占比成交——这是本计划最大的未验证假设，也是熔断 B 的触发条件。